Информация

по мониторингу исполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных программ в Труновском муниципальном округе Ставропольского края за 1 квартал 2025 года

с. Донское                                                                                   19 мая 2025 г.

1. Общие положения.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 года  № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», ст. 8 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – Комиссия), утвержденного решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 147, п. 1.9 плана работы Комиссии,  распоряжение Комиссии от 16 мая 2025 г. № 25-рп проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных программ в Труновском муниципальном округе Ставропольского края за 1 квартал 2025 года» (далее – Мониторинг, муниципальный округ соответственно).

Мониторинг исполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – мониторинг, муниципальный округ соответственно) проведен на основании информации предоставленной администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – Администрация):

отчета об исполнении бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2025 года (далее - Отчет за 1 квартал 2025г.);

информации о ходе реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2025 года (далее - Информация);

пояснительной записки о результатах мониторинга хода реализации               муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2025 года (далее – Пояснительная записка).

2. Основные характеристики программной части бюджета муниципального округа за 1 квартал 2025 года.

Решением № 103 первоначально общий объем финансирования 12 муниципальных программ на 2025 год утвержден в сумме 1102781,20 тыс. рублей (в 2024 году - 1126995,18 тыс. рублей). В течение отчетного периода внесены изменения в объемы финансирования муниципальных  программ на 2025 год, в результате уточненный плановый объем  финансирования мероприятий муниципальных программ составил 1156285,91 тыс. рублей (в 2024 году - 1246071,84 тыс. рублей).  На реализацию муниципальных программ  в отчетном периоде использовано средств в сумме 238383,25 тыс. рублей (в 2024 году - 202844,50 тыс. рублей), исполнение плана составило 20,6 % (в 2024 году 16,3 %).

Анализ исполнения в отчетном периоде расходной части бюджета муниципального округа в разрезе муниципальных программ приведен в таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | План на 2025 год согласно решению № 103 (первонач. редакция) | План на 2025 год уточненный на отчетную дату согласно отчета | Исполнено согласно отчету об исполнении бюджета за 1 кв. 2025 года | % исполнения плана (гр.4/гр.3 х100) | % исполнения за 1 кв. 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 01 «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 604104,13 | 604664,23 | 130870,82 | 21,6 | 19,6 |
| 02 «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 106313,67 | 115928,32 | 33176,20 | 28,6 | 14,0 |
| 03 «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 154795,59 | 159484,36 | 6176,64 | 3,9 | 0,7 |
| 04 «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 3012,87 | 4314,34 | 873,54 | 20,2 | 7,9 |
| 05 «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 12864,50 | 20236,60 | 460,70 | 2,3 | 21,3 |
| 06 «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 26028,26 | 24351,26 | 0,00 | 0,0 | 19,0 |
| 07 «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 10421,65 | 10421,65 | 2064,33 | 19,8 | 22,1 |
| 08 «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 9296,54 | 28325,37 | 4198,83 | 14,8 | 17,3 |
| 09 «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 153962,26 | 158008,97 | 54615,49 | 34,6 | 33,4 |
| 10 «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 19261,63 | 28815,72 | 5326,34 | 18,5 | 9,6 |
| 11 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 2570,10 | 1585,09 | 558,31 | 35,2 | 0,00 |
| 12 «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 150,00 | 150,00 | 62,05 | 41,4 | 0,00 |
| Итого | 1102781,20 | 1156285,91 | 238383,25 | 20,6 | 16,3 |
| Доля в общих расходах бюджета, % | 86,6 | 86,5 | 87,4 |  | - |

Анализ разницы плановых показателей финансового обеспечения муниципальных программ и плановых показателей муниципальных программ согласно Решению о бюджете № 103 с учетом изменений приведен в таблице (тыс. рублей):

| Наименование муниципальной программы | План финансирование муниципальной программы на 2025 год, с учетом изменений | План на 2025 год уточненный на отчетную дату согласно Решению № 103 | Разница показателей (Гр.3-Гр.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 565036,63 | 604664,22 | 39627,59 |
| 02 «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 106313,67 | 115928,32 | 9614,65 |
| 03 «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 71076,17 | 159484,35 | 88408,18 |
| 04 «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 3012,87 | 4314,34 | 1301,47 |
| 05 «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 20236,60 | 20236,60 | 0,00 |
| 06 «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 2310,00 | 24351,26 | 22041,26 |
| 07 «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 10421,65 | 10421,65 | 0,00 |
| 08 «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 26256,79 | 28325,38 | 2068,59 |
| 09 «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 157362,64 | 157873,55 | 510,91 |
| 10 «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 19261,63 | 28816,75 | 9555,12 |
| 11 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 2570,10 | 1585,09 | -985,01 |
| 12 «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Итого | 984008,75 | 1156151,51 | 172142,76 |

Из 12 муниципальных программ своевременно вносились изменения в части показателей финансового обеспечения только в 3 муниципальные программы. Таким образом, показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ указаны без учета изменений вносимых в бюджет муниципального округа в течение 1 квартала 2025 года, что является нарушением пункта 29 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением Администрации от 28 января 2021 № 164-п (с изменениями).

3. Исполнение мероприятий муниципальных программ                              за 1 квартал 2025 года.

3.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2024 № 19-п (с изменениями от 10.07.2024 № 652-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 565036,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета                     279317,01 тыс. рублей и за счет средств бюджета округа 285719,62 тыс. рублей.

В соответствии с Решением о бюджете №103 по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 604664,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 130870,82 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 66941,99 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа 63928,83 тыс. руб.

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы включает 4 основных мероприятия.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 125065,83 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 64835,80 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа 60230,03 тыс. руб.

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить деятельность дошкольных образовательных учреждений      на сумму 17412,23 тыс. руб.;

- обеспечить деятельность общеобразовательных учреждений на сумму 19120,81 тыс. руб.;

- обеспечить деятельность учреждений дополнительного образования   на сумму 13566,20 тыс. рублей;

- предоставить 563 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения на сумму 8451,68 тыс. руб.;

- обеспечивать питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств бюджета округа и родительских поступлений) на сумму                                    9115,26 тыс. руб.;

- осуществлять подвоз учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств бюджета округа) на сумму  770,45 тыс. руб.;

- выплатить ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 181 педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 5803,58 тыс. рублей;

- выплатить меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций в сумме 8,40 тыс. рублей;

- произвести выплату заработной платы педагогическим работникам        и административному персоналу дошкольных и общеобразовательных организаций и осуществить приобретение учебных расходов за счет средств краевого бюджета на сумму 44159,62 тыс. рублей;

- обеспечить горячим питанием 86 детей участника специальной военной операции, обучающимся 5-11 классов на сумму 274,38 тыс. рублей;

- обеспечить выплату заработной платы 4-м советникам директора              по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на сумму 491,84 тыс. рублей;

- выплатить компенсацию части родительской платы согласно фактической посещаемости детей на сумму 1157,70 тыс. руб.;

- обеспечено предоставление горячего питания 1440 учащимся начальных классов на сумму 4733,68 тыс. рублей.

Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы включает 1 основное мероприятие.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 1764,86 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Реализация мероприятий позволила:

- оказать 12  приемным родителям полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого  инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости на сумму 1589,04 тыс. рублей;

- выплатить денежные средства 11 опекаемым на сумму 175,82 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования                                    и общепрограммные мероприятия» Программы включает 3 основных мероприятия.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 4000,13                            тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 341,33 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа 3658,80 тыс. руб.

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования                         на сумму 2664,80 тыс. рублей;

- провести 5 мероприятий в области образования на сумму 138,50 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму                                          1178,09 тыс. рублей;

- оплата программного обеспечения и услуг связи на сумму 18,74 тыс. рублей.

Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы включает                     1 основное мероприятие.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 40,00 тыс. рублей                 за счет средств бюджета округа.

Мероприятия проводятся согласно графика.

Реализация мероприятий позволила:

- провести  7  мероприятий для молодежи Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Планом – графиком на 2025 предусмотрено 38 контрольных событий. Все контрольные события начаты в срок. Срок реализации всех контрольных событий до конца календарного года.

- 3.2. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры                                в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1183-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 04.03.2024 № 177-п, от 26.09.2024 № 892-п, от 17.02.2025 № 106-п (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано           89990,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 89828,89 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 161,38 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, объем финансового обеспечения Программы составил 106313,67 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 8423,08 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 97890,60 тыс. рублей.

В соответствии с Решением о бюджете № 103, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 115928,32 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 33176,20 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие музейного дела, библиотечного обслуживания, организация культурно - досуговой деятельности                                    в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 29384,56                   тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 28143,56 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1241,00 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 1719,61 тыс. рублей (мероприятие включает в себя  оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Музей Труновского муниципального округа»).

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 7571,47 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа   (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий библиотек, обслуживание оргтехники, выплату работнику МБУК «Труновская централизованная библиотечная система» премии в сумме 55,40 тыс. рублей).

В рамках регионального проекта «Семейные ценности                                                  и инфраструктура культуры» расход составил 1241,00 тыс. рублей (приобретена книжная продукция).

В рамках реализации основного мероприятия «Организация культурного досуга для населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 18852,48 тыс. рублей из средств бюджета округа (мероприятие включает в себя оплату заработной платы                     и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг. Оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих                                  и проживающих в сельской местности, оплату договоров                                                         по обслуживанию зданий культурно-досуговых учреждений, обслуживание оргтехники).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 3791,63 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись расходы                             на содержание отдела культуры АТМО СК и МКУ ТМО СК «Центр                             по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры», содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

В соответствии с планом – графиком на 2025 год запланированы                           к реализации 5 контрольных событий: на 1 полугодие - 1, реализация                               4 контрольных событий запланировано до конца 2025 года.

- 3.3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023г. № 1129-п, (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.01.2024 № 56-п, от 12.04.2024 № 304-п, от 09.08.2024 № 722-п) (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 71076,17 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 52503,90 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета округа -  18572,27 тыс. рублей.

- В соответствии с Решением о бюджете № 103, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 159484,35 тыс. рублей.

- Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 6176,64 тыс. рублей  за счет средств бюджета округа.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы включает 1 основное мероприятие.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не производились. Согласно плана-графика, осуществление расходов планируется в 2-4 кв. 2025 года.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы включает 1 основное мероприятие.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 6176,64 тыс. рублей за счет средств бюджета округа. В рамках основного мероприятия «Поддержка муниципального дорожного хозяйства» осуществлялись расходы:

- на ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- на производство работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

3.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1130-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края   от 18.03.2024 № 210-п, от 22.07.2024 № 676-п, от 14.10.2024 № 950-п, от 05.03.2025 № 149-п)  (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано направить 2804,19 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

В соответствии с Решением о бюджете № 103, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 4314,34 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 873,54 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» включает 5 основных мероприятий.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года за счет средств бюджета округа составили 318,79 тыс. рублей.

Реализация мероприятий позволила провести 18 спортивно - массовых мероприятия.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года за счет средств бюджета округа составили 554,75 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на содержание централизованного аппарата, содержание имущества, уплату налогов                             и сборов, прочие расходы.

Подпрограмма «Реконструкция стадиона села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края». Финансирование на 2025 год не запланировано.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не осуществлялись.

Планом – графиком предусмотрено 8 контрольных событий, реализация которых осуществляется в течении календарного года.

3.5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства                                     в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.12.2023 № 1113-п, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.05.2024 № 466-п, от 07.06.2024 № 532-п,                           от 05.07.2024 № 631-п, от 30.08.2024 № 818-п, от 14.01.2025 № 7-п,                                от 14.03.2025 № 172-п (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 2627,59 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, финансовое обеспечение составило 20236,60 тыс. рублей.

В соответствии с Решением о бюджете № 103, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 20236,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий за 1 квартал 2025 года составили 460,70 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе» Программы включает 1 основное мероприятие.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не осуществлялись.

Проводятся конкурсные процедуры по муниципальному контракту                   на работы по акарицидной обработке по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах, муниципальный контракт выставлен на электронный аукцион.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» Программы включает 1 основное мероприятие.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 460,70 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Средства направлены на осуществление управленческих функций                      по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (оплата заработной платы и налогов), в рамках переданных полномочий проведена информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по видам государственной поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края» включает 1 основное мероприятие – «Благоустройство сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края».

Основное мероприятие включает в себя:

- благоустройство центра села Безопасного Труновского муниципального округа Ставропольского края. Закупочные процедуры проведены. Работы начаты. Произведена планировка территории, выполнена частичная зачистка старого покрытия, произведена засыпка инвертными материалами траншей под бортовой камень, продолжается установка бортового камня и подстил материалов;

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Кавказской (от ул. Гагарина                     до ул. Первомайской) в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края. Выполнены работы по устройству подстилающих                         и выравнивающих слоев из ПГС, благоустройству территории. Идет подготовка документов для оплаты;

- ремонт участка тротуара на площади Трунова (от ул. Чкалова                            до ул. Мира) в селе Труновском Труновского муниципального округа Ставропольского края. Закупочные процедуры проведены. Работы начаты, производиться копка траншей под бортовой камень, процент выполнения работ.

Кассовые расходы за 1-й квартал 2025 года не производились.

3.6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1174-п, (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 21.03.2024 № 232-п, от 10.06.2024 № 534-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано        2310,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа.

В соответствии с Решением о бюджете № 103 по состоянию на 01.04.2025 составил 24351,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не осуществлялись.

3.7. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 1146-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 08.04.2024 № 637-п, от 10.12.2024  № 1160-п) (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано                 10421,65 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

- В соответствии с Решением о бюджете № 103, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 10421,65 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 2064,33 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства                       и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы включает 3 основных мероприятия.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы, мероприятия запланированы на 2-4 квартал 2025 года.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация                 и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных                                          и муниципальных услуг» Программы включает 1 основное  мероприятие.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 2064,33 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» производилось обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском округе Ставропольского края, осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

3.8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1131-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 15.02.2024  № 120-п, от 26.06.2024 № 611-п, от 06.09.2024 № 833-п, 20.01.2025 № 23-п, от 20.03.2025 № 201-п)  (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано            8755,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 8655,38 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, объем финансового обеспечения Программы составил 26256,79 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета округа 26156,79 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

- В соответствии с Решением о бюджете № 103, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 28325,38 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1 квартал 2025 года составил 4198,83 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы включает 1 основное мероприятие.

Кассовый расход за первый квартал 2025 года составил 1305,59                             тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

В рамках реализации основного мероприятия:

- осуществлялось обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского округа»;

- осуществлялись выплаты по оплате труда его работников МКУ «ЕДДС Труновского округа»;

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы включает 3 основных мероприятия.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 2805,90 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и мест массового пребывания людей в Труновском муниципальном округе» проводились мероприятия по обслуживанию комплекса тревожной сигнализации в дошкольных и образовательных учреждениях округа.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, алкоголизма                                 и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» включает 7 основных мероприятий.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1-й квартал 2025 года составили 87,34 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

3.9. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан                              в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.11.2023 № 1086-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края    от 19.02.2024 № 131-п; от 07.11.2024 № 1059-п; от 31.03.2025 № 242-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано             156533,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, объем финансового обеспечения Программы составил 157362,64 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с Решением о бюджете № 103, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 157873,55 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 54615,49 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы включает                   3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Многодетная семья».

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 51563,40 тыс. рублей, в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 37730,62 тыс. рублей (это мероприятие включает в себя ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление компенсации расходов на уплату взноса                     на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений                    и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 7947,95 тыс. руб. (это мероприятие включает            в себя предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей, ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Многодетная семья» 5884,83 тыс. руб. (это мероприятие включает в себя предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 3052,09 тыс. рублей.

3.10. Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.12.2023 № 1138-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 15.04.2024 № 305-п, от 06.08.2024 № 711-п,                    от 18.10.2024 № 973-п, от 06.02.2025 г. № 78-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано                         25609,79 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, объем финансового обеспечения Программы составил 19261,63 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

В соответствии с Решением о бюджете № 103, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 28816,75 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 5326,35 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования» включает 3 основных мероприятия: «Наружное освещение населенных пунктов», «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ», «Содержание территорий общего пользования, озеленение».

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 4465,56 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 2088,30 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 36,66 тыс. рублей. Заключены контракты  по выполнению работ   по поддержанию чистоты на территории кладбища.

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 2340,60 тыс. рублей. Выполнены работы по наведения порядка                                                          на территории парков, детских площадок, стадиона: выполнен спил сухих веток, произведен покос травы, уборка мусора, проведена акарицидная обработка.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы включает 1 основное мероприятие.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 860,79 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия были произведены работы по замене ламп и услуги телескопической вышки. Приобретены материалы для замены вышедшего из строя уличного освещения.

3.11. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 04.12.2024 № 1142-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано                      2570,10 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 2197,33 тыс. рублей;

средства бюджета округа – 372,77 тыс. рублей.

В соответствии с Решением о бюджете № 103 объем бюджетных ассигнований составил 1585,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 558,31 тыс. рублей.

Программа включает 1 подпрограмму.

Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Труновского муниципального округа Ставропольского края», которая включает одно мероприятие.

3.12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы                                в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 31.10.2024 № 1025-п (с изменением внесенным постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.02.2025 № 77-п) (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 160,00 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

- В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, объем финансового обеспечения составил 150,00 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

- В соответствии с Решением о бюджете № 103 объем бюджетных ассигнований  на 01.04.2025 составил 150 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 62,05 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

Программа включает 1 подпрограмму.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» Программы включает 3 основных мероприятия.

4. Выводы и рекомендации Комиссии.

1. В результате проведенного мониторинга исполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных программ в Труновском муниципальном округе Ставропольского края за 1 квартал 2025 года установлено, что программная часть бюджета муниципального округа исполнена на 20,6 % (238383,25 тыс. рублей) к годовым плановым назначениям или менее 25 % от плана 2025 года (1156285,91 тыс. рублей).

2. Из 12 муниципальных программ в финансовое обеспечение программ своевременно вносились изменения только в 3 муниципальные программы. Плановые показатели финансового обеспечения 9 муниципальных программ не соответствуют плановым показателям муниципальных программ, утвержденных Решением о бюджете № 103. Комиссия рекомендует своевременно вносить изменения в показатели финансового обеспечения муниципальных программ.

3. Анализ кассового исполнения муниципальных программ в разрезе источников финансового обеспечения в общей сумме кассовых расходов                в 1 квартале 2025 года показал следующее соотношение:

средства федерального бюджета составили 0,2% или 503,87 тыс. рублей;

средства краевого бюджета составили 51,7% или 123285,70 тыс. рублей;

средства бюджета округа составили 48,1% или 114593,67 тыс. рублей.

4. Проведенным анализом исполнения программной части бюджета муниципального округа установлено, что процент кассового исполнения мероприятий муниципальных программ от 0% до 25%   сложился по 8 муниципальным программам:

«Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» - 0,0%.

«Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» - 2,3%;

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» - 3,9%;

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории  Труновского муниципального округа Ставропольского края» - 14,8%;

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» - 18,5%;

«Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» - 19,8%.

«Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» -20,2%;

«Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» - 21,6%;

Процент исполнения выше 25%  сложился по остальным 4  муниципальным  программам:

«Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» - 41,4 %;

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» - 35,2%;

«Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» - 34,6%;

«Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» - 28,6%;

5. Учитывая что, результаты исполнения программной части бюджета муниципального округа за 1 квартал 2025 года ниже 25% от годовых плановых назначений (20,6%) Комиссия рекомендует ответственным исполнителям (соисполнителям) усилить контроль за исполнением плановых назначений по программной части бюджета муниципального округа. Расходовать бюджетные средства эффективно и равномерно в течение финансового года, обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств муниципальных программ в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

6. Направить информацию по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных программ» председателю Думы муниципального округа и Главе муниципального округа.

Аудитор Контрольно-ревизионной

Комиссии Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                     В.Н. Витохин