О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 10.01.2025

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» в 2024 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края реализуются пять национальных проектов:

- Национальный проект «Культура»

(Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди»)

| 16 131 567,19 | 16 131 567,19 | 100 |
| --- | --- | --- |

В рамках регионального проекта «Культурная среда» Труновскому муниципальному округу выделено 15 972 077 рублей 56 копеек на Капитальный ремонт кровли здания филиала № 10 «Безопасненский сельский дом культуры» муниципального казенного учреждений культуры «Труновское культурно-досуговое объединение», в т.ч. софинансирование Труновского МО 842 972,06 рублей. Сумма, предусмотренная соглашением между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края                                        о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 18.01.2024 № 07554000-1-2024-008 законтрактована в полном объеме в 1 квартале 2024 года.

По состоянию на 02.08.2024 завершены работы по капитальному ремоту кровли крыши, входной группы и порога, эстрадного кабинета, отмостки здания. Осмечены работы по капремонту потолка входной группы, сметная документация на сумму 136 076,36 тыс. руб. получено положительное заключение экспертизы. 20.08.2024 заключен муниципальный контракт № 20 на Капитальный ремонт потолка входной группы здания филиала № 10 "Безопасненский сельский дом культуры" МКУК "Труновское КДО" расположенного по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Безопасное, ул. Ленина 116А со сроком выполнения работ до 30.08.2024 включительно. Работы на объекте завершены в полном объеме.

Произведена оплата за фактически выполненную работу в сумме 15 972 077,56 рублей: капитальный ремонт кровли 10 117 248,69 руб., стройконтроль на капитальный кровли 129 284,40 руб., капитальный ремонт эстрадного кабинета 526 079,40 руб., стройконтроль на капитальный ремонт эстрадного кабинета 8 125,30 руб., капитальный ремонт отмостки 1 768 624,57 рублей, стройконтроль на капитальный отмостки 26 493,97 рублей, капитальный ремонт входной группы 3 205 920,71 рублей, капитальный ремонт потолка входной группы 136 076,36 руб. Процент исполнения составляет 100%.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди», государственной поддержки отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) филиал № 10 «Безопасненский сельский дом культуры МКУК «Труновское КДО» стал победителем как лучшее учреждение культуры среди сельских учреждений культуры с поддержкой в сумме 106 326,42 руб., в том числе  софинансирование Труновского МО 5 316,32 рублей.

Кассовые расходы по итогам 1 квартала 2024 года составили 100%. Приобретены 2 моноблока и 1 принтер.

В рамках Регионального проекта «Творческие люди» Государственной поддержки отрасли культуры (господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) специалист МБУК «Музей ТМО» стал победителем конкурса на лучшего работника учреждения культуры с денежной выплатой в размере 53 163,21 рублей, в том числе софинансирование Труновского МО 2 658,16 рублей. Кассовые расходы по итогам 1 квартала 2024 года составили 100%.

- Национальный проект «Образование»

(Региональные проекты «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 2 099 109,40 | 1 843 528,73 | 87,82 |

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства предусмотрены                    на выплату заработной платы советника директора по воспитанию                           и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                  в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Ставропольского края, в том числе:

МКОУ СОШ № 2 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 79,95 %

МКОУ СОШ № 3 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 88,95 %

МКОУ СОШ № 4 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 85,58 %

МКОУ СОШ № 5 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 90,89 %

МКОУ ООШ № 6 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 82,71 %

МБОУ гимназия № 7 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 92,23 %

МКОУ ООШ № 8 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 92,02 %

МКОУ ООШ № 9 – 262 тыс. 393 руб. 40 коп., исполнено 90,93 %

Выплата осуществляется на основании утвержденных штатных расписаний. Финансирование осуществляется за счет средств федерального       и краевого бюджетов. В штатных расписаниях образовательных организаций введены дополнительно единицы советника директора по воспитанию                       и взаимодействию с детскими общественными объединениями (по 0,5 ед.                   в каждом учреждении). Работа советника выполняется по внутреннему совместительству. Роль советника заключается в организации современного воспитательного процесса в школе с точки зрения развития деятельности детских и молодежных общественных объединений, трансляции федеральной и региональной повестки по основным мероприятиям                            и конкурсам, помощи в реализации инициатив учеников, увеличении охвата школьников, принимающих участие в интересных им событиях, точечной работе по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде, трансляции лучших практик и примеров наставничества.

В рамках регионального проекта «Современная школа» на 2024 год запланировано открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центра образования естественно-научной                     и технологической направленностей в МКОУ ООШ № 9 с. Труновское. Центр открыт с 01.09.2024 г.

Для участия в данном проекте за счет средств муниципального бюджета предусмотрено 3 577 937,68 рублей. Необходимо выполнить косметический ремонт в 5 кабинетах и приобрести мебель в соответствии с утвержденным дизайном.

Заключен контракт с ООО «Ставкубань» № 5/24 от 18.03.2024 г. на сумму 2 475 816,76 рублей. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Оплата произведена на сумму 2 475 816,76 рублей. Приобретена мебель, шахматный стол и стенды на сумму 1 100 000,00 рублей.

Для работы в Точках роста из бюджета Ставропольского предусмотрено выделение дополнительного компьютерного оборудования.

Дальнейшее финансирование на организацию работы Центр «Точка роста» выделяется в рамках субсидии на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Средства на функционирование предусмотрены за счет средств бюджета Ставропольского края и муниципального бюджета (95% и 5% соответственно). Расходы направлены на выплату заработной платы руководителю точки роста и педагогам дополнительного образования (6 ставок), прохождение курсов повышения квалификации и участие в соревнования в данных направлениях, а также приобретение канцелярских принадлежностей. На деятельность Точки роста в МКОУ ООШ № 9 с 01.09.2024 г. предусмотрено 729 929,44 рублей.

В Рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2024 год запланировано открытие 2-х Центров в           с. Донском на базе МКОУ ООШ № 6 и МБОУ гимназия № 7. Центры начали свою деятельность  с 01.09.2024 г. В каждом учреждении необходимо выполнить косметический ремонт одного кабинета и приобрести мебель в соответствии с утвержденным дизайном.

Для участия в данном проекте за счет средств муниципального бюджета предусмотрено 1 697 161,78 рублей, в том числе:

МКОУ ООШ № 6 – 965 011,78 рублей. Заключен контракт с ИП Сараева Г.В. № 50 от 16.04.2024 г. на сумму 88 011,78 рублей и                                  № 2024.416857 от 04.04.2024 на сумму 580 000,00 рублей.

Ремонт выполнен в полном объеме. Оплата произведена на сумму 668 011,78 рублей. Приобретена мебель на сумму 297 000,00 рублей.

МБОУ гимназия № 7 – 879 150,00 рублей. Заключен контракт с ИП Сараева Г.В. № 2024.316453 от 19.03.2024 на сумму 69 120,00 рублей и № 2024.319785 от 19.03.2024 на сумму 523 880,00 рублей. Ремонт выполнен в полном объеме. Приобретена мебель на сумму 286 150,00 рублей.

- Национальный проект «Демография»

(Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 6 316 355,85 | 6 312 308,55 | 99,94 |

Уменьшение утвержденных лимитов произведено на основании приказа министерства финансов Ставропольского края от 23.12.2024 № 503-бр «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

На текущую дату произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 18 семьям на общую сумму                  6 312 308,55 руб.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не производится, в связи с передачей с 01.01.2023 полномочий                    по данной выплате в Социальный фонд России.

- Реализация национального проекта «Жильё и городская среда»

(Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 20 856 605,77 | 20 856 605,77 | 100 |

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается территория парка поселка им. Кирова. 11 октября 2023 года заключен муниципальный контракт на благоустройство территории с ИП Мелесевич П.А. Стоимость работ составляет 20 856,60 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.03.2024 по 01.09.2024 года.

В рамках реализации данного проекта планируется выполнить следующие работы:

обустройство зоны отдыха;

спил и обрезка деревьев;

устройство тротуаров из брусчатки;

установка скамеек и урн;

прокладка кабеля и установка уличных фонарей;

устройство ограждения территории.

По состоянию на 10.05.2024 года выполнены работы:

прокладка кабеля под освещение – 100 %,

спил и обрезка деревьев – 100 %,

планировка территории под пешеходные дорожки – 100 %,

установка металлических столбов (забор) – 100 %, установка опор освещения – 100 %,

установка бордюров – 100 %,

устройство покрытия из тротуарной плитки – 100 %,

установка торшеров (светильников) – 100 %,

установка МАФ (арка) – 1 шт.,

установка забора – 100 %.