О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 10.06.2025

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» в 2025 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края реализуются следующие национальные проекты:

- Национальный проект «Семья»

(Региональные проекты «Семейные ценности и инфраструктура культуры»,

«Многодетная семья»)

| 22 068 902,23 | 9 432 430,00 | 69,11% |
| --- | --- | --- |
|  | 1 279 705,00 | 15,2% |

В рамках реализации регионального проекта «Многодетная семья»

средства в размере 13 647 849,60 руб. предусмотрены для оказания

малоимущим гражданам государственной социальной помощи на основании

социального контракта.

По состоянию на 10.06.2025 государственная социальная помощь               на основании социального контракта оказана 48 малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) по следующим мероприятиям: поиск работы – 10, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости) - 17, ведение личного подсобного хозяйства – 14, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации – 7. Освоено 9 432 430,00 руб.  (69,11%).

В рамках регионального проекта «Семейные ценности                                         и инфраструктура культуры» Труновскому муниципальному округу                            из федерального и краевого бюджетов выделено 7 999 999 рублей 99 копеек на создание модельной библиотеки филиала № 3 «Безопасненский сельская библиотека» муниципального бюджетного учреждения культуры «Труновская централизованная библиотечная система», в софинансирование из бюджета Труновского МО 421 052,64 рублей. Заключено соглашение между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края                                         о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году                     на создание модельных муниципальных библиотек от 15.01.2025                              № 07554000-1-2025-004.

По состоянию на 10.05.2025 сумму в размере 8 421 052,63 рублей законтрактована в 100% объеме.

По состоянию на 10.06.2025 кассовый расход составил 1 279 705, 00 руб., в том числе: 1 241 000,00 закуплено 1768 экз. книг, 23 705,00 руб. обучение РНБ, 15 000,00 руб. обучение РГБ. Исполнение составило  (15,2%).

- Национальный проект «Молодежь и дети»

(Региональный проект «Педагоги и наставники»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 29 883 388,90 | 13 712 514,26 | 45,89 |

В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» средства

предусмотрены на следующие мероприятия:

- на выплату заработной платы советника директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета

и бюджета Ставропольского края, в том числе:

МКОУ СОШ № 2 – 270 тыс. 808 руб. 33 коп., исполнено 35,31 %

МКОУ СОШ № 3 – 270 тыс. 808 руб. 33 коп., исполнено 31,15 %

МКОУ СОШ № 4 – 270 тыс. 808 руб. 33 коп., исполнено 35,32 %

МКОУ СОШ № 5 – 270 тыс. 808 руб. 33 коп., исполнено 35,15 %

МКОУ ООШ № 6 – 270 тыс. 808 руб. 33 коп., исполнено 47,62 %

МБОУ гимназия № 7 – 270 тыс. 808 руб. 33 коп., исполнено 47,11 %

МКОУ ООШ № 8 – 270 тыс. 808 руб. 33 коп., исполнено 42,05 %

МКОУ ООШ № 9 – 270 тыс. 808 руб. 33 коп., исполнено 44,65 %

МКОУ СОШ №1 – 226 тыс. 494 руб. 26 коп., исполнено 20,13%

Выплата осуществляется на основании утвержденных штатных

расписаний. Финансирование осуществляется за счет средств федерального

и краевого бюджетов. В штатных расписаниях образовательных организаций

введены дополнительно единицы советника директора по воспитанию                              и взаимодействию с детскими общественными объединениями (по 0,5 ед.                                            в каждом учреждении). Работа советника выполняется по внутреннему

совместительству. Роль советника заключается в организации современного

воспитательного процесса в школе с точки зрения развития деятельности

детских и молодежных общественных объединений, трансляции

федеральной и региональной повестки по основным мероприятиям                            и конкурсам, помощи в реализации инициатив учеников, увеличении охвата

школьников, принимающих участие в интересных им событиях, точечной

работе по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде,

трансляции лучших практик и примеров наставничества.

2) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам

директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств

федерального бюджета, в том числе:

МКОУ СОШ № 2 – 78 тыс. 120 руб. 00 коп., исполнено 33,33 %

МКОУ СОШ № 3 – 71 тыс. 610 руб. 0 коп., исполнено 32,50 %

МКОУ СОШ № 4 – 71 тыс. 610 руб. 0 коп., исполнено 36,36 %

МКОУ СОШ № 5 – 65 тыс. 100 руб. 0 коп., исполнено 40,00 %

МКОУ ООШ № 6 – 65 тыс. 100 руб. 0 коп., исполнено 51,32 %

МБОУ гимназия № 7 – 78 тыс. 120 руб. 00 коп., исполнено 55,00 %

МКОУ ООШ № 8 – 65 тыс. 100 руб. 0 коп., исполнено 49,72 %

МКОУ ООШ № 9 – 65 тыс. 100 руб. 0 коп., исполнено 40,00 %

МКОУ СОШ № 1 – 65 тыс. 100 руб. 00 коп., исполнено 17,62%

Выплата ежемесячного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями осуществляется одновременно с выплатой заработной платы в сумме                    5 000,00 рублей на одного педагогического работника.

3) на выплату ежемесячного денежное вознаграждение за классное

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных

организаций, реализующих образовательные программы начального общего

образования, образовательные программы основного общего образования,

образовательные программы среднего общего образования за счет средств

федерального бюджета, в том числе:

МКОУ СОШ № 2 – 2 млн. 659 тыс. 728 руб. 00 коп., исполнено 37,40 %

МКОУ СОШ № 3 – 5 млн. 803 тыс. 548 руб. 00 коп., исполнено 38,80 %

МКОУ СОШ № 4 – 1 млн.744 тыс. 700 руб. 00 коп., исполнено 38,96 %

МКОУ СОШ № 5 – 1 млн.626 тыс. 242 руб. 00 коп., исполнено 47,34 %

МКОУ ООШ № 6 – 4 млн. 284 тыс. 910 руб. 00 коп., исполнено 40,63 %

МБОУ гимназия № 7 – 5 млн. 989 тыс. 886 руб. 00 коп., исполнено 47,00 %

МКОУ ООШ № 8 – 1 млн. 329 тыс. 864 руб. 00 коп., исполнено 42,69%

МКОУ ООШ № 9 – 1 млн. 329 тыс. 864 руб. 00 коп., исполнено 39,46 %

МКОУ СОШ № 1 – 1 млн.329 тыс. 864 руб. 00 коп., исполнено 34,82%

МБОУ Центр образования – 736 тыс. 916 руб. 0 коп. 45,34 %

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения осуществляется за

счет средств федерального бюджета одновременно с выплатой заработной

платы в размере 10 000,00 рублей каждому педагогическому работнику.

- Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни»

(Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 15 417 970,02 | 1 942 891,58 | 12,60 |

04.03.2025года заключен муниципальный контракт № 24/08                                          на благоустройство территории детской музыкальной площадки                                по ул. Комарова с. Донское Труновского муниципального округа Ставропольского края с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ-СИТИ".

Стоимость работ 15 417 970,02 рублей.

Срок выполнения работ: 01.07.2025 года.