О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 10.07.2024

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» в 2023 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края реализуются пять национальных проектов:

- Национальный проект «Культура»

(Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди»)

| 16 175 935,37 | 8 380 723,10 | 51,80 |
| --- | --- | --- |

В рамках регионального проекта «Культурная среда» Труновскому муниципальному округу выделено 16 016 445,74 рублей на Капитальный ремонт кровли здания филиала № 10 «Безопасненский сельский дом культуры» муниципального казенного учреждений культуры «Труновское культурно-досуговое объединение», в т.ч. софинансирование Труновского МО 842 972,06 рублей. Сумма, предусмотренная соглашением между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края                                        о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края на развитие сети учреждений культурно-досугового типа от 18.01.2024 № 07554000-1-2024-008 законтрактована в полном объеме в 1 квартале 2024 года.

По состоянию на 10.07.2024 выполнен монтаж каркаса кровли крыши над служебными помещениями, кабинетами, спортзалом, сценой большого зала. Данная площадь кровли накрыта железом. Выполнен монтаж каркаса кровли над большим фойе, накрыта кровельным железом.                                                          Произведен демонтаж плиточного слоя порога и демонтаж плиточного слоя с  колон на фасаде. Колонны оштукатурены и окрашены. Произведена заливка поверхности порога и порожков. Частично выполнен демонтаж входной группы здания, в том числе витражей второго этажа.                                                                             Работы по ремонту эстрадного кабинета выполнены полностью. Кассовое исполнение в сумме 526,08 тыс. руб., что составляет 100%.                             Выполнены работы по капитальному ремонту отмостки здания.

Произведена оплата за фактически выполненную работу в сумме 8 221 233,47 рублей: капитальный ремонт кровли 6 608 975,65 руб., капитальный ремонт эстрадного кабинета 526 079,40 руб., стройконтроль на капитальный ремонт эстрадного кабинета 8 125,30 руб., капитальный ремонт отмостки 583 442,22 рублей, стройконтроль на капитальный отмостки 8 824,97 рублей, капитальный ремонт входной группы 485 785,93 рублей. Процент исполнения составляет 51,3%.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди», государственной поддержки отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) филиал № 10 «Безопасненский сельский дом культуры МКУК «Труновское КДО» стал победителем как лучшее учреждение культуры среди сельских учреждений культуры с поддержкой в сумме 106 326,42 руб., в том числе  софинансирование Труновского МО 5 316,32 рублей. Кассовые расходы по итогам 1 квартала 2024 года составили 100%. Приобретены 2 моноблока и 1 принтер.

В рамках Регионального проекта «Творческие люди» Государственной поддержки отрасли культуры (господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) специалист МБУК «Музей ТМО» стал победителем конкурса на лучшего работника учреждения культуры с денежной выплатой в размере 53 163,21 рублей, в том числе  софинансирование Труновского МО 2 658,16 рублей. Кассовые расходы по итогам 1 квартала 2024 года составили 100%.

- Национальный проект «Образование»

(Региональные проекты «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 2 099 109,40 | 1 310 036,23 | 62,41 |

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства предусмотрены                    на выплату заработной платы советника директора по воспитанию                           и взаимодействию с детскими общественными объединениями                                  в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Ставропольского края, в том числе:

МКОУ СОШ № 2 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 60,16 %

МКОУ СОШ № 3 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 62,84 %

МКОУ СОШ № 4 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 51,10 %

МКОУ СОШ № 5 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 64,55 %

МКОУ ООШ № 6 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 50,02 %

МБОУ гимназия № 7 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 68,20 %

МКОУ ООШ № 8 – 262 тыс. 388 руб. 00 коп., исполнено 64,31 %

МКОУ ООШ № 9 – 262 тыс. 393 руб. 40 коп., исполнено 64,35 %

Выплата осуществляется на основании утвержденных штатных расписаний. Финансирование осуществляется за счет средств федерального       и краевого бюджетов. В штатных расписаниях образовательных организаций введены дополнительно единицы советника директора по воспитанию                       и взаимодействию с детскими общественными объединениями (по 0,5 ед.                   в каждом учреждении). Работа советника выполняется по внутреннему совместительству. Роль советника заключается в организации современного воспитательного процесса в школе с точки зрения развития деятельности детских и молодежных общественных объединений, трансляции федеральной и региональной повестки по основным мероприятиям                            и конкурсам, помощи в реализации инициатив учеников, увеличении охвата школьников, принимающих участие в интересных им событиях, точечной работе по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде, трансляции лучших практик и примеров наставничества.

В рамках регионального проекта «Современная школа» на 2024 год запланировано открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центра образования естественно-научной                     и технологической направленностей в МКОУ ООШ № 9 с. Труновское. Функционирование Центра запланировано с 01.09.2024 г.

Для участия в данном проекте за счет средств муниципального бюджета предусмотрено 3 577 937,68 рублей. Необходимо выполнить косметический ремонт в 5 кабинетах и приобрести мебель в соответствии с утвержденным дизайном.

Заключен контракт с ООО «Ставкубань» № 5/24 от 18.03.2024 г. на сумму 2 475 816,76 рублей. Работы выполнены в срок и в полном объеме. Оплата произведена на сумму 2 475 816,76 рублей. Приобретена мебель, шахматный стол и стенды на сумму 1 100 000,00 рублей.

Для работы в Точках роста из бюджета Ставропольского предусмотрено выделение дополнительного компьютерного оборудования.

Дальнейшее финансирование на организацию работы Центр «Точка роста» выделяется в рамках субсидии на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Средства на функционирование предусмотрены за счет средств бюджета Ставропольского края и муниципального бюджета (95% и 5% соответственно). Расходы направлены на выплату заработной платы руководителю точки роста и педагогам дополнительного образования (6 ставок), прохождение курсов повышения квалификации и участие в соревнования в данных направлениях, а также приобретение канцелярских принадлежностей. На деятельность Точки роста в МКОУ ООШ № 9 с 01.09.2024 г. предусмотрено 729 929,44 рублей.

- Национальный проект «Демография»

(Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 9 991 279,20 | 4 604 043,45 | 46,08 |

На текущую дату произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 31 семье на общую сумму                  4 604 043,45 руб.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не производится, в связи с передачей с 01.01.2023 полномочий                    по данной выплате в Социальный фонд России.

- Реализация национального проекта «Жильё и городская среда»

(Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 20 856 605,77 | 20 856 605,77 | 100 |

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается территория парка поселка им. Кирова. 11 октября 2023 года заключен муниципальный контракт на благоустройство территории с ИП Мелесевич П.А. Стоимость работ составляет 20 856,60 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 01.03.2024 по 01.09.2024 года.

В рамках реализации данного проекта планируется выполнить следующие работы:

обустройство зоны отдыха;

спил и обрезка деревьев;

устройство тротуаров из брусчатки;

установка скамеек и урн;

прокладка кабеля и установка уличных фонарей;

устройство ограждения территории.

По состоянию на 10.05.2024 года выполнены работы:

прокладка кабеля под освещение – 100 %,

спил и обрезка деревьев – 100 %,

планировка территории под пешеходные дорожки – 100 %,

установка металлических столбов (забор) – 100 %, установка опор освещения – 100 %,

установка бордюров – 100 %,

устройство покрытия из тротуарной плитки – 100 %,

установка торшеров (светильников) – 100 %,

установка МАФ (арка) – 1 шт.,

установка забора – 100 %.