УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания рабочей группы по разработке и анализу реализации документов стратегического и среднесрочного планирования Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.04.2025 № 1

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Труновского

муниципального округа Ставропольского края до 2035 года II этап (2022 - 2024 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Труновского муниципального округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя реализации стратегии | единица измерения показателя реализации стратегии | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии | фактическое значение показателя за 2024 год | Результат выполнения мероприятий (краткое описание) II этап (2022 - 2024 годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Этапы реализации стратегии II этап (2022 - 2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения Труновского округа на основе активного развития профильных отраслей экономики и наращивания преобразований в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение демографического благополучия и привлекательности округа для жизни и отдыха. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Формирование привлекательных условий для миграционного и естественного прироста населения |  |  | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 30,20 | 32,00 | На 1,800 тыс.чел. выше планового показателя |
|  |  |  |  | Коэффициент естественного прироста | на 1 000 чел. | - 7,10 | -6,03 | На 1,07 ниже планового показателя |
|  |  |  |  | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | 0,01 | -0,22 | На 210 человек ниже планового показателя |
| 1.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан») | Управление труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН) | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Труновского округа |  |  | Основное мероприятие выполнено в срок и в полном объеме в сумме 110 206,42 тыс. руб. Предоставлены меры поддержки по осуществлению ежегодной денежной выплате лицам, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» 120 чел.; оплате ЖКУ отдельным категориям граждан 2228 чел.; обеспечения мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 1052чел.; ветеранов труда 870 чел.; тружеников тыла 1 чел.;. жертв политических репрессий 36 чел.; ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей 4 чел.; ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 58 чел.; компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 27 чел.; социального пособия на погребение 56 чел.; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 456 сем.; государственной социальной помощи малоимущим гражданам 203 сем.; государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта 52 сем.; ежегодной денежной компенсации гражданам, относящимся к категории «дети войны» 1161 чел., дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 2 чел. |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Обеспечение мерами социальной поддержки 100% граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  |  | Мероприятие выполнено в срок и в полном объеме в сумме 31 809,40 тыс. руб. Предоставлены меры поддержки по осуществлению ежемесячного пособия на ребенка 5 лет.; ежегодного социального пособия на проезд студентам 60 чел.; ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на 2335 детей; ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение школьных принадлежностей на 1256 детей. |  |
| 1.1.3. | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Усиление социальной защиты социально уязвимых категорий граждан путем предоставления адресной социальной помощи |  |  | Мероприятие выполнено в срок и в полном объеме в сумме 6 312,31 тыс. руб. Предоставлена мера поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплата, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, выплачена на 18 детей. |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Осуществление социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Развитие образования») | Отдел образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования) | Обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | В 2024 году 12 опекунам ежемесячно осуществлялась выплата в размере 7831,00 рублей на опекаемого ребенка. 15 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей оставшимся без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания. |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям (законным представителям) | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | В течении 2024 года проводились: занятия " Мои эмоции и чувства "; Дискуссии: "Ответственность и безответственность", " Как найти своё место в жизни "; Тренинг для родителей - "Учимся понимать друг друга" Профилактические беседы: - "Вредные привычки: опасность ПАВ" -"Что такое психологическая проблема? " Трудовые и спортивно-оздоровительные мероприятия; Диспут - «Я выбираю жизнь», Тренинг - игра «Конфликт или спор», Акция - телефон доверия |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Проведение мероприятий для детей и молодежи | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр Труновского округа Ставропольского края» (далее – МБУ «Молодежный центр ТМО СК») | Усиление мотивации обучающихся общеобразовательных организаций и студенческой молодежи к занятиям научно-техническим творчеством, развитие межрегиональных молодежных связей |  |  | Молодежь Труновского округа принимали участие во Всероссийском молодёжном форуме «Машук», а также форумах «Таврида», «Территория смыслов» и др. - Акция «Студенческий десант» - Молодёжная дискуссионная площадка исследовательская группа «Проблемы социальной активности молодежи Ставрополья» |  |
| 1.1.7. | Мероприятие. Проведение организационно-воспитательной работы с молодежью | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | МБУ «Молодежный центр ТМО СК» | Патриотическое воспитание молодых граждан, развитие волонтерского движения на территории округа |  |  | Проведены: Фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» - Акция «Победа за нами» - Акция «Звезда Героя» - Волонтёрская акция «Успей сказать: «Спасибо!» - Военно-патриотическая игра «Зарница» - Акция «Георгиевская ленточка» - Акция «Вам, любимые» - Акция «Мы – граждане России!» - Акция «Цвета Родины» - Акция «Свеча памяти» - Акция «Соберём ребёнка в школу» |  |
| 1.1.8. | Мероприятие. Проведение фестивалей и акций, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма» | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по профилактике терроризма и правонарушений), Отдел культуры администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – Отдел культуры), отдел образования | Укрепление межнационального мира и согласия |  |  | В 2024 году проведены следующие мероприятия направленных на гармонизацию межнациональных отношений: - «Добро не имеет границ» в рамках акции взаимопомощи жители округа. - проведен районный фестиваль для детей различных национальностей «Песенка года»; - проведен районный фестиваль «Дружбы народов»; - проведена акция «Мы за Мир и согласие», для проведения акции были закуплены флаги РФ, шары гелиевые. Укрепление межнационального мира и согласия- «День Российского флага»; - «День народного единства»; - литературные вечера, знакомящие с творчеством поэтов и писателей разных национальностей, проживающих в России; - «День матери»; - «День России»; - «День Победы»; - народные праздники и гуляния: «Широкая Масленица», «Светлая Пасха»; - конкурсы рисунков и декоративно – прикладного творчества «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», «Мы один народ! У нас одна страна!», «Дружная планета»; - фотовыставки «Познавая народы мира – мы познаем себя», «Мы живём под одной крышей»; - дистанционные викторины «Моя родина – Россия», «Примером сильны и сердцем отважны!»; - творческие фестивали «Танцы народов России»; - акция «Георгиевская лента»; - фольклорно – игровая программа «Казачата – бравые ребята» тематические праздники посвященные: - «Международному дню толерантности»; - «Дню славянской письменности и культуры»; - «Дню родного языка». |  |
| 1.1.9. | Мероприятие. Проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, пропагандирующие ведение здорового образа жизни | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма» | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений, отдел образования, Отдел культуры, комитет по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - Комитет по физической культуре и спорту) | Пропаганда здорового образа жизни, правомерного поведения и других направлений в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений |  |  | В 2024 году в образовательных учреждениях проведено 64 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений, пропагандирующие ведение здорового образа жизни. Пропаганда здорового образа жизни, правомерного поведения и других направлений в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений С общеобразовательными школами было проведено – 12 муниципальных соревнований, где 2 соревнования являются региональными этапами учащихся Российской Федерации: «Президентские игры», «Президентские состязания», в которых приняли участие 972 обучающихся. В 2024 году МБУ ДО Спортивной школой проведены муниципальные соревнования «Спартакиада допризывной молодежи», общее количество участников 48 человек. В отделении рукопашного боя (единоборства) занимаются 92 человека. В 2024 году проведены 2 этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди подростков 2-5 ступеней, в котором приняли участие180 человек. По итогам фестиваля 42 человека выполнили нормативы на знак отличия. Ежемесячно в школах проводятся Дни здоровья. Культурные мероприятия: -танцевальные тематические вечера: «Культура против наркотиков», «Мы за ЗОЖ», «Быть здоровым модно, классно, стильно! - Циклы бесед на темы здорового образа жизни «Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни»; - тематические кинопоказы «Я хочу жить», «Паутина», «Домино»; - оформление информационных стендов и выставок «Мы здоровое поколение»; -в рамках Всемирного дня здоровья для обучающихся 5 класса интеллектуальная игра «Верю- не верю»; -проведен школьный этап Зарница 2.0. Спортивные мероприятия: - «Дни здоровья»; - соревнования «Спорт – моя альтернатива пагубным привычкам»; -турниры «Смысл жизни быть здоровым»; -игры «Цветок здоровья», «ЛИМБО»; квест-игра «В поисках цветка здоровья Цветка-Семицветика»; -диспут «Говорим здоровью – ДА!»; -турнир настольных игр «Оазис настольных игр»; - участие в муниципальных соревнованиях по волейболу; -спортивный конкурс для обучающихся 1-11 классов «А ну-ка, мальчики» -участие в Акции от «Санпросвет», во время проведения Акции ребята поговорили о важности гигиены и здорового образа жизни, а также раздали Плакаты «10 правил Пети Лентяева»; -участие в муниципальных играх по баскетболу, в рамках Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; -в преддверии Международного женского дня, в школе были проведены спортивные соревнования для девочек; -в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школе» для учащихся 5-8 классов прошло мероприятие «Футбольная Викторина»; -участие в муниципальных соревнованиях по СТРИТБОЛУ. |  |
| 1.1.10. | Мероприятие. Организация деятельности ученических производственных бригад в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма» | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений, отдел образования | Трудоустройство несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации |  |  | В рамках работы ученической производственной бригады учащиеся осваивают основы научно-исследовательской и опытнической деятельности. Лучшие члены нашей межшкольной ученической бригады ежегодно участвуют в районном слёте и представляют Труновский муниципальный округ на краевых слетах ученических бригад, показывая достойные знания и умения. Трудоустройство несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации согласно приказу отдела образования АТМО СК от 07.03.2024 года № 162 в межшкольной ученической производственной бригаде трудились 60 старшеклассников. Организовывали трудоустройство подростков муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования» Центр дополнительного образования» Труновского муниципального округа Ставропольского края и общеобразовательные организации совместно с территориальным центром занятости населения первого уровня Труновского и Шпаковского муниципальных округов. В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года временной трудовой занятостью были охвачены следующие социально незащищенные категории несовершеннолетних: - проживающие в малоимущих семьях – 14 чел; - сироты и опекаемые – 2 чел.; - проживающие в неполных семьях - 6 чел; - проживающие в многодетных семьях – 16 чел; - состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики – 2 чел. |  |
| 1.1.11. | Мероприятие. Проведение волонтерских акций и конкурсов, направленных на профилактику наркомании и связанных с ней правонарушений | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма» | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений, отдел образования, Отдел культуры, Комитет по физической культуре и спорту | Формирование у населения негативного отношения к наркотико-содержащим веществам и сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |  |  | В 2024 году было проведено 153 молодёжных мероприятия, направленных на профилактику наркомании и связанных с ней правонарушений. На родительских собраниях, классных часах обсуждались вопросы негативного отношения к наркотико-содержащим веществам и сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Мероприятия, проведенные волонтерами «АЛЬТЕРНАТИВА»: - оформление и презентация плаката «Полезные витамины»; -оформление и распространение буклетов «Здоровое поколение – мудрое решение!»; - школьная конференция «Мы то, что мы едим!» информация о газированных напитках, шоколадных батончиках, чипсах, добавках с буквой Е и т.д.); - 5-ти минутки «Инфекция не пройдет» (о важности закаливания, правильной одежды, питания, нахождения на свежем воздухе, чтобы не заболеть); - тренинг: «Могу ли я сказать: нет!» (создание поведенческой установки на неприятие употребления ПАВ, формирование устойчивой жизненной позиции, предотвращающей вовлечение подростков в потребление ПАВ); - конкурс плакатов, фотоколлажей «Быть здоровым – здорово»; - оформление «ДЕРЕВО ЗДОРОВЬЯ»; - уличная акция «Мы за ЗОЖ», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией; - содействие правоохранительным органам (участие в организации и проведении акций и оперативно-профилактических операций «Дарю тепло», «Сообщи, где торгуют смертью!») участники молодежного волонтерского движения «Рука в руке» приняли участие в социальной уличной акции «Дарю тепло», посвященной Дню народного единства. Тема социальной акции «Родительская Гостиная»: «Независимость: как уберечь ребенка от употребления ПАВ»; уличная акция «Дарю Тепло»; - в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», проведена акция «Что вы знаете о здоровом образе жизни?», в котором приняли участие обучающиеся 6-9 классов. Целью данной акции было выявление осведомленности несовершеннолетних детей о проблеме здорового образа жизни; |  |
| 1.1.12. | Мероприятие. Изготовление баннеров и буклетов, направленных на профилактику правонарушений | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма» | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений | Предотвращение проявления терроризма и экстремизма |  |  | В рамках реализации мероприятия в 2024 году приобретена следующая полиграфическая и сувенирная продукция: - блокноты - 30 шт.; - ручки - 401 шт.; - флеш накопители - 23 шт.; - рол-ап антитеррористической направленности – 2 шт.; - фотопостеры - 134 шт. |  |
| 1.1.13. | Мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение проявления терроризма и экстремизма | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма» | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений, Отдел культуры | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации |  |  | Проведено 87 мероприятий информационно пропагандистской направленности |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Формирование привлекательных условий для отдыха жителей муниципального округа |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | процент | 85,20 | 85,20 | Работы выполнены в полном объеме |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | процент | 10,00 | 10,00 | Работы выполнены в полном объеме |
|  | Мероприятие. Благоустройство сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства») | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | Развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Территориальное управление администрации Труновского муниципального округа в селе Безопасном в 2024 году реализовало проект «Устройство стоянки (парковки) на улице Комарова село Безопасное Труновского муниципального округа Ставропольского края». Работы по проекту (выполнена отсыпка, укладка инертных материалов, бордюров; произведена укладка асфальтного покрытия) выполнены на 100%, оплата произведена в полном объеме, муниципальный контракт исполнен. Стоимость проекта составила 3077,68 тыс. руб. |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. «Благоустройство территорий общего пользования» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды») | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства) | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве до 100 % к 2024 году |  |  | С целью формирования привлекательных условий для отдыха жителей муниципального округа в 2024 году благоустроена общественная территория «Благоустройство территории парка в поселке имени Кирова Труновского муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 20856,61 тыс. рублей. |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве до 100 % к 2024 году |  |  | С целью увеличения доли благоустроенных дворовых территорий в 2024 году благоустроена одна дворовая территория. |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. | Увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий до 30 процентов в 2024 году |  |  | С целью вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на постоянной основе, на территории округа проводятся субботники с элементами информирования граждан о возможности участия в голосованиях по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству. Также в целях популяризации мероприятий по благоустройству администрацией округа размещается информация на официальном сайте органов местного самоуправления о реализации проекта «формирования комфортной городской среды.». |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. «Реализация мероприятий, основанных на местных инициативах, в части благоустройства общественных территорий» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Территориальные органы, входящие в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в рамках мероприятий, основанных на местных инициативах |  |  | В 2024 году в рамках реализации мероприятий основанных на местных инициативах были благоустроены две общественные территории: -«Обустройство антивандального тренажерного комплекса поселка им. Кирова Труновского муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 1860,00 тыс.руб. - «Ремонт пешеходной дорожки по пл. Свободы (от ул. Партизанская до ул. Рабочая) и благоустройство прилегающей территории в селе Труновское Труновского муниципального округа Ставропольского края» на общую сумму 2 131,39 тыс. руб. |  |
| 2. | - Задача 2 Формирование условий для здоровой жизни в комфортной среде с динамичными возможностями профессиональной самореализации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Формирование эффективной системы охраны здоровья населения с акцентом на здоровый образ жизни, правильное питание, диагностику |  |  | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | в процентах | 55,00 | 63,40 | На 8,4 процентных пунктов выше планового показателя |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта») | Комитет по физической культуре и спорту | Улучшение здоровья жителей округа, увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом |  |  |  | Проведено 66 спортивно-массовых мероприятий. |
| 2.1.2. | Мероприятие. Обеспечение подготовки участия сборных команд Труновского муниципального округа в краевых, всероссийских и республиканских соревнованиях | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  | В феврале 2024 года команда Труновского округа приняла участие в Кубке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по мини-футболу (футзалу) среди команд юношей 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения и мальчиков 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения сезона 2023-2024 годов, в пос. Мостовской Краснодарского края; с 28 февраля по 04 марта 2024 года в Нижегородской области, Городецком районе, д. Большой Суходол команда Труновского округа приняли участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций; с 11 по 15 сентября 2024 года в г. Москва приняли участие во Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» (школьная футбольная лига); с 16 по 20 сентября 2024 года в гп. Рощино, Выборгском районе, Ленинградской области приняли участие в VI Всероссийском фестивале детского дворового футбола 6х6; с 8 по 10 ноября в г. Лермонтов команда Труновского округа приняла участие в Первенстве Ставропольского края по футболу среди команд юношей 2012 г. р; 24 ноября 2024 года в г. Новоалександровск участие в краевом этапе Всероссийских соревнований по футзалу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Футзал-в школу») на 2024-2025 учебный год прошли в финал. |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Награждение победителей и участников спортивно-массовых мероприятий | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  | В 2024 году за достижение высоких спортивных результатов на районных, краевых соревнованиях награждены игроки детской команды «Урожай» с. Донского: кубками, медалями, мячами, манишками и почетными грамотами. Призеры районных соревнований по шахматам: – кубками, медалями, шахматами обиходными, доской картонной для игры в шахматы и шахматными фигурами обиходными. По итогам турнира по греко-римской борьбе призеры награждены медалями и почетными грамотами. По итогам районного турнира по волейболу награждены команды победители, призеры и участники - кубками, медалями, мячами волейбольными и почетными грамотами. По итогам проведения турнира по волейболу памяти Невдахина А.В.:команды награждены кубками, медалями и почетными грамотами. По итогам соревнований на Кубок памяти Е.В. Пенчукова (по волейболу, настольному теннису, пулевой стрельбе) призеры были награждены кубком, мячами для настольного тенниса и почетными грамотами. По итогам турнира по мини-футболу, памяти Шатохина С.А. команды победители были награждены мячами футзальными, почетными грамотами. По итогам соревнований по спортивному туризму победители были награждены медалями, статуэтками и почетными грамотами. Призерам рукопашного боя были вручены: перчатки для рукопашного боя «FIGHT-1» (пара), шлем для единоборств «Боец-1»иск. кожа (2 шт.), перчатки для рукопашного боя «FIGHT-1» PUцв: синий, р:М, унций (пара). |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Обеспечение спортивным инвентарем для занятий физической культурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту | Повышение доступности занятий спортом и физической культурой |  |  | В течении 2024 года: команды по футболу и волейболу были обеспечены мячами футбольными «SELECT CONTRA» (4 шт.); команды общеобразовательных учреждений: мячами футбольными №5 TORRES CLASSIC (2шт.), SELECT TEAM APPROVED» (2шт.), мячами баскетбольными WILSON» (2шт.), мяч футбольный №5 TORRESS CLASSIC (5 шт.), мяч футбольный №5 TORRESS MATCH (2 шт.), волейбольные мячи MIKASA MVA200 (1 шт.), MIKASA V200W (1 шт.), футбольные мячи: SELECT DIMOND( 2 шт.), № 5 TORRESS MATCH (3 шт.), № 5 TORRESS CLASSIC (2 шт.), EliteMatch (1 шт.), TORRESS Trofeo (1 шт.), мяч волейбольный MIKASA (1 шт.). |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту | Пропаганда физической культуры и спорта как важной составляющей здорового образа жизни среди населения |  |  | В 2024 году было присвоено 2 спортивных разряда по легкой атлетике; 14 спортивных разрядов по спортивному туризму. |  |
|  | Мероприятие. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей : «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» |  |  |  |  |  | Муниципальная услуга «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» в 2024 году не предоставлялась. |  |
|  | Предоставление информации о проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  | Муниципальная услуга «Предоставление информации о проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» в 2024 году не предоставлялась. |  |
| 2.2. | Задача 2.2. Повышение конкурентоспособного образования на всех уровнях подготовки |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | в процентах | 54,00 | 56,90 | На 2,9 процентных пунктов выше планового показателя |
|  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | в процентах | 0 | 0 | Все обучающиеся получили аттестаты. |
| 2.2.1. | Мероприятие. Реализация образовательных программ дошкольного образования | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | Отдел образования | Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций, повышение качества дошкольного образования |  |  | В целях обеспечения эффективной деятельности образовательных организаций, повышения качества дошкольного образования организовано оказание муниципальной услуги, утвержден административный регламент «Прием заявлений и постановка на учет». Обеспечение доступности дошкольного образования реализуется предоставлением муниципальной услуги. |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Реализация образовательных программ общего образования | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Отдел образования | Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций, повышение качества общего образования |  |  | Осуществлен переход 1-11 классов на федеральные образовательные программы. По результатам ГИА - 2024 все обучающиеся получили аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании. Качество знаний составило 41 %. |  |
| 2.2.3 | Мероприятие. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Отдел образования | Увеличение охвата детей качественным дополнительным образованием |  |  | В Труновском муниципальном округе по отрасли «Образование» и «Культура» функционируют 22 организации дополнительного образования детей. Все учреждения имеют лицензию на право оказания образовательных услуг по реализации дополнительного образования. За истекший период 2024 года доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет 76,33%. |  |
| 2.2.4. | Мероприятие. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Отдел образования | Создание условий для организации отдыха обучающихся и воспитанников в каникулярное время |  |  | Создание условий для организации отдыха обучающихся и воспитанников в каникулярное время: Оздоровительные лагеря были подготовлены в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. Прием детей в организации отдыха детей и их оздоровления осуществлялся при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, заключения об отсутствии медицинских противопоказаний и отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями. В лагерях с дневным пребыванием и центре «Колосок» не зарегистрировано случаев заболевания кишечных инфекций и детского травматизма. Общий охват организованным отдыхом (с питанием) составил 1053 обучающихся или 31 % детей без учета выпускников 11 классов. Организованным отдыхом без питания было охвачено 2023 обучающихся или 59 % детей без учета выпускников 11 классов. Всеми формами трудовой занятости было охвачено 1872 обучающихся или 55 % детей без учета выпускников 11 классов. Всеми видами организованного труда и отдыха было охвачено 3415 обучающихся или 99,8 % детей без учета выпускников 11 классов. |  |
| 2.2.5. | Мероприятие. Реализация проектов и программ, направленных на создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Отдел образования, МБУ «Молодежный центр ТМО СК» | Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Труновского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Обеспечена всеобщая доступность и общественно приемлемое непрерывное, качественное образование для удовлетворения образовательной потребности населения Труновского округа. Ведется учет детей, качества образования. Отсутствует вторая смена обучения. |  |
| 2.2.6. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Отдел образования, МБУ «Молодежный центр ТМО СК», Муниципальное казённое учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений Труновского муниципального округа» (далее - МКУ «ЦООУТМО») | Увеличение количества образовательных организаций, в которых обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей |  |  | На территории Труновского муниципального округа Ставропольского края открыто 8 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2024 году центр открыт на базе МКОУ ООШ № 9 с. Труновское. |  |
| 2.2.7. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Отдел образования МКУ «МЦТМО», МКУ «ЦООУТМО» | Увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности |  |  | Во всех спортивных залах зданий общеобразовательных организаций предусмотрены условия для занятий физической культурой и спортом во внеурочное время. Созданы спортивные клубы, в которых занимаются 1745 обучающихся. |  |
| 2.2.8. | Мероприятие. Реализация программы по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Отдел образования МКУ «ЦООУТМО» | Обновление и создание инфраструктуры дошкольных организаций округа с целью создания современных условий воспитания детей |  |  | Обновление и создание инфраструктуры дошкольных организаций округа с целью создания современных условий воспитания детей. Разработана проектная документация на капитальный ремонт в МКДОУ д/с № 1 «Аист» с. Труновское, МКДОУ Д/с № 5 «Березка» с. Безопасное, МКДОУ д/с № 8 «Огонек» пос.им. Кирова и МКДОУ д/с № 30 «Лесная сказка» с. Донское. В 2024 году направлена заявка на участие в отборе в Министерство образования Ставропольского края, ремонт не подтвержден. При повторном объявлении отбора документация будет подана повторно по данным дошкольным организациям. |  |
| 2.2.9. | Мероприятие. Реализация мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Отдел образования МКУ «ЦООУТМО» | Обновление и создание инфраструктуры общеобразовательных организаций округа с целью создания современных условий обучения |  |  | По всем общеобразовательным организациям разработана документация на капитальный ремонт и подана заявка в Министерство образования Ставропольского края. Капитальный ремонт утвержден на 2026 год в МКОУ СОШ № 2 с. Труновское и МКОУ СОШ № 3 с. Безопасное, на 2027 год МКОУ ООШ № 8 с. Труновское и МБОУ гимназия № 7 с. Донское. При повторном объявлении отбора документация будет подана повторно по оставшимся общеобразовательным организациям. |  |
| 2.2.10. | Мероприятие. Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  | Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием |  |  | В 2024 году организовано питание детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, охвачено 262 обучающихся. |  |
| 2.3. | Задача 2.3. Повышение комфортности проживания |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | м³ | 26,80 | 24,90 | На 1,9 кв. м ниже планового показателя |
|  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | в процентах | 7,00 | 18,00 | В 2024 году на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 50 человек из них обеспечено жильем: - 6 молодых семей Труновского муниципального округа, получивших субсидию на приобретение (строительство) жилья; - 2 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей были обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма специализированного жилищного фонда Ставропольского края, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. - 1 человек, получивший социальную выплату на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ставропольского края. 9/50*100=18 |
|  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 2 | 9 | На 7 единиц выше планового показателя |
|  |  |  |  | Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (с учетом действующих разрешений на строительство) | кв.м. | 54000 | 52600 | На 1400 кв. метров ниже планового показателя |
|  |  |  |  | Земельные участки, выявленные для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства | га | 1,6 | 2,3 | На 0,7 га выше планового показателя |
|  |  |  |  | Объем жилищного строительства (в год) | кв.м. | 3700 | 5924 | На 2224 кв. метров выше планового показателя |
|  |  |  |  | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства | кв.м. | 0 | 0 | Строительство многоквартирного жилья в отчетном периоде не планировалось |
|  |  |  |  | Объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья) | кв.м. | 9000,00 | 5537,80 | Введено в эксплуатацию 13 объектов капитального строительства. Строительство объектов капитального строительства за счет бюджетных средств не велось. |
|  |  |  |  | Сокращено количество документов, сведений, материалов, согласований в строительстве | штук | 0 | 0 | Сокращение количества документов, сведений, материалов, согласований в строительстве в отчетном периоде не планировалось |
|  |  |  |  | Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели | процентов | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %. По всем объектам, для которых необходимо получение заключение государственной экспертизы, получено положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  | Наполнение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края сведениями, документами, материалами в сфере градостроительной деятельности | процентов | 100 | 100 | Постоянно ведется работа по наполнению государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края сведениями, документами, материалами в сфере градостроительной деятельности |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественной территории округа | процентов | 76,00 | 74,00 | Ниже плана на 2,6 % |
| 2.3.1. | Мероприятие. Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | Внепрограммные мероприятия | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) | Управление муниципальной собственностью округа в области имущественных и земельных отношений |  |  |  | По состоянию на 1 января 2025 года в реестре муниципальной собственности округа значится 1018 объект недвижимого имущества, в том числе 531 земельных участка. Право муниципальной собственности оформлено на 978 объектов. |
| 2.3.2. | Мероприятие. Разработка документации в области градостроительства и архитектуры | Внепрограммные мероприятия | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | Развитие градостроительства и архитектуры |  |  | Выдано 13 разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории Труновского округа. Введено в эксплуатацию 13 объектов капитального строительства. Выдано 36 уведомлений о соответствии, указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства, установленным параметрам и допустимости размещения объектов индивидуального жилищного строительства. Выдано 11 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности. |  |
| 2.3.3 | Мероприятие. Организация уличного освещения | Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» далее (Муниципальная программа «Благоустройство территории») | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации | Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов |  |  | Проведена оплата за уличное освещение за 2024 год. Из муниципального бюджета освоено 36744,59 тыс. рублей. Просроченная задолженность за потребленную электроэнергию отсутствует. В том числе была произведена работа по устройству наружного освещению зоны отдыха в центре села Подлесное и ул. Солнечная с. Донское. |  |
| 2.3.4. | Мероприятие. Очистка территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз сборного мусора | Муниципальная программа «Благоустройство территории» | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации | Увеличение территорий действующих кладбищ, на которых проведена санитарная очистка |  |  | Проведены работы по очистке кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора. За 2024 год из муниципального бюджета освоено 6403,96 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройства территории кладбища села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края» выполнены работы по выкорчевыванию деревьев, а также благоустроены дорожные полотна и дорожки. |  |
| 2.3.5 | Мероприятие. Уход за зелеными насаждениями (озеленение, цветовое оформление, покос травы, снос деревьев) | Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации | Увеличение благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий округа |  |  | За 2024 год из муниципального бюджета освоено 32 085,44 тыс. рублей: для реализации мероприятия по уходу за зелеными насаждениями (озеленение, цветовое оформление, покос травы, снос деревьев). Выполнены работы по спилу сухих веток, уборка мусора на территории парков, детских площадок, стадиона. Произведена опашка земельных участков пожароопасных территорий, выполнена транспортировка твердых коммунальных отходов. В рамках инициативных проектов выполнено: устройство тротуаров между улицами Горького и Пушкина» и между улицами Новая и Горького» поселок Новотерновский, между улицами Луговая и Советская» поселок Нижняя Терновка, по ул. Гагарина (Участок 1-477,5 м) в с. Новая Кугульта, по ул. Кузнечная (от пер. Учительский до МКОУ СОШ №2) в селе Труновском. Произведена посадка декоративных деревьев по ул. Солнечная в селе Донском, а также обустроена детская площадка в с. Ключевское, ориентир ул. Ленина, 1), зоны отдыха в с. Безопасном. |  |
| 2.3.6. | Мероприятие. Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма Труновского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории округа |  |  | В 2024 году проведены мероприятия по охране дошкольных образовательных учреждений, подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии, путем реагирования на сообщение о срабатывании охранной сигнализации |  |
| 2.3.7. | Мероприятие. Организационные мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей и потенциальных объектов террористических посягательств | Внепрограммные мероприятия | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений | Профилактика терроризма и экстремизма |  |  | В 2024 году проведены работы по дооборудованию существующей системы видеонаблюдения в парковой зоне. (дополнительно установлено 5 камер) |  |
| 2.3.8. | Мероприятие. Информационно- пропагандистская деятельность по профилактике терроризма и экстремизма | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма» | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»., пропагандирующих материалов направленных на профилактику терроризма и экстремизма |  |  | На сайте администрации за 2024 год размещено 23 информационных материала (мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, профилактическое мероприятие по борьбе с терроризмом «Мы за мир без террора», также размещено 6 памяток по профилактике экстремизма и повышению бдительности граждан и 12 видеороликов. |  |
| 2.3.9. | Мероприятие. Создание условий для развития потребительского рынка | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала») | Отдел экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) | Развитие потребительского рынка в округе |  |  | Торговую деятельность на территории Труновского округа осуществляют 325 торговых объектов. Схемой размещения объектов нестационарной торговли предусмотрено 292 мест. В 2024 году осуществляли свою деятельность 58 объектов. На территории округа осуществляли деятельность пять регулярных ярмарок: в селе Безопасном, в поселке имени Кирова, в селе Труновском, в селе Подлесном и селе Новая Кугульта. Вблизи крупных федеральных сетевых магазинов проводятся мини-ярмарки по продаже продовольственной продукции, в 2024 году проведено восемь мини-ярмарок и четыре сезонные ярмарки «Овощи к подъезду». Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за 2024 года составил 1 млрд. 745 млн. 230 тыс. рублей, что на 13,0 % выше уровня 2023 года. |  |
| 2.4. | Задача 2.4. Реализация культурного потенциала |  |  | Увеличение числа посещений учреждений культуры | единиц | 1,4 | 1,4 | Показатель выполнен на 100 % |
| 2.4.1. | Мероприятие. Проведение районных культурно-массовых мероприятий (фестивали, конкурсы, концертные программы, торжественные собрания) | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры») | Отдел культуры | Сохранение исторических и культурных ценностей и традиций, патриотическое воспитание населения |  |  | Проведено культурно-массовых мероприятия 27 ед. |  |
| 2.4.2. | Мероприятие. Обеспечение условий сохранения образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Внепрограммное мероприятие | Отдел культуры | Выявление и развитие творческих способностей у детей |  |  | По состоянию на 01.01.2025 года в учреждениях дополнительного образования обучаются 468 детей ,276 человек участвовали в мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения |  |
| 2.4.3. | Мероприятие. Создание благоприятных условий для развития художественной творческой деятельности самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей | Внепрограммное мероприятие | Отдел культуры | Сохранение исторических и культурных ценностей и традиций, патриотическое воспитание населения |  |  | Всего в 2024 году учреждениями культуры проведено 5 220 мероприятий, которые посетили 390 человек. Для детей проведено 2118 мероприятий с общим охватом 95 491 человек. |  |
| 2.4. 4. | Мероприятие. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, капитальный ремонт и реконструкция зданий учреждений дополнительного образования детей, зданий учреждений культуры, расположенных на территории округа | Внепрограммное мероприятие | Отдел культуры | Обновление и создание инфраструктуры учреждений культуры округа, с целью создания современных условий обслуживания населения |  |  | Приобретено основных средств на общую сумму 6 377,37 тыс. рублей., в т.ч. за счет средств краевого бюджета 79,86 тыс. руб., 947,77 тыс. руб. федерального бюджета, 5 284,74 тыс. руб. местного бюджета и 65,00 тыс. руб. иные источники (поступления от платных услуг). приобретено для учреждений: - культурно - досугового типа: израсходовано 3 102,2 тыс. руб. в том числе счет средств краевого бюджета 39,25 тыс. руб., 826,50 тыс. руб. федерального бюджета, 2 236,45 тыс. руб. местного бюджета. Приобретена компьютерная техника, израсходовано 131,0 тыс. руб. Для приобретения звуковоспроизводящей и световой техники и музыкальной аппаратуры - 1 137,1 тыс. руб. Для приобретения сценических костюмов и сценической обуви – 791,4 тыс. рублей. Баян – 575,0 тыс. руб., на приобретение и установку сплит системы 27,0 тыс. руб., на приобретение и установку турникета, велопарковки, стеллажа – 119,4 тыс. руб., на приобретение флагов, мольбертов и триммеров – 135,4 тыс. руб., на приобретение двух палаток – 134,7 тыс. руб., на приобретение и установку уличного туалета – 45,0 тыс. руб., на покупку хозяйственной тачки – 6,2 тыс. руб. - музей: было приобретено оборудование на общую сумму 96,28 тыс. рублей за счет средств Труновского муниципального округа, а именно: витрины (3 шт.) на 65,40 тыс. руб., баннер с каркасом разборный для помещений - 7,10 тыс. руб., сувенирная продукция с логотипом - 29,61 тыс. руб., фискальный накопитель для кассового аппарата 12,50 тыс. руб., а также вывести, стенды, в том числе за счет приносящей доход деятельности. - учреждения дополнительного образования: израсходовано 1 738,79 тыс. руб. за счет средств Труновского муниципального округа. Приобретена офисная мебель (столы), раздевалка для девочек, диваны в фойе, жалюзи, зеркала в хореографический зал, зеркала в классы на общую сумму 382,65 тыс. руб. Стулья складные в количестве 80 штук на сумму 280,00 тыс. руб. Стулья на металлическом каркасе в количестве 60 штук на сумму 379,00 тыс. руб. Стойка ресепшен на сумму 49,90 тыс. руб. Шторы и карнизы (7 штук) стоимостью 32,07 тыс. руб., а также жалюзи, стенды информационные, занавеси. - муниципальные библиотеки на сумму 1440,1 тыс. руб. в том числе: за счет средств краевого бюджета 40,61 тыс. руб., 121,27 тыс. руб. федерального бюджета, 1 278,22 тыс. руб. местного бюджета. На пополнение книжного фонда модельной библиотеки израсходовано 1 169,98 тыс. рублей, приобретено 2 411 экземпляров книг. В рамках соглашения, заключенного между министерством культуры Ставропольского края и муниципальным образованием Труновского муниципального округа Ставропольского края, Труновскому муниципальному округу Ставропольского края выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на комплектование книжного фонда в сумме 170,40 тыс. рублей (приобретено 317 экземпляров книг), в том числе: из средств федерального бюджета 121,27 тыс. рублей (приобретено 220 книг), из средств бюджета Ставропольского края 40,61 тыс. рублей (приобретена 81 книга), софинансирование из средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края составляет 8,52 тыс. рублей (приобретено 16 книг). Кассовый расход составил 100%. Приобретен громкоговоритель на сумму 5,00 тыс. руб., рулонные шторы на 45,72 тыс. руб. |  |
| 2.4.5. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Культурная среда» в рамках реализации национального проекта «Культура» | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | Отдел культуры | Обеспечение условий доступности к качественным услугам культуры за счет капитального ремонта (реконструкции) зданий сельских культурно – досуговых учреждений |  |  | в рамках Национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» на капитальный ремонт здания филиала № 10 «Безопасненский сельский дом культуры» муниципального казенного учреждения культуры «Труновское культурно-досуговое объединение» выполнен капитальный ремонт здания на сумму 15 972,08 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 14 414,80 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 758,68 тыс. руб., за счет средств Труновского муниципального округа 798,60 тыс. руб. Выполнены следующие работы: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт эстрадного, капитальный ремонт отмостки, капитальный ремонт входной группы, капитальный ремонт потолка входной группы. Капитально отремонтирован ДК Спутник на сумму 13 739,82 тыс. руб. за счет средств бюджета Труновского округа. Проведены следующие виды работ: капитальный ремонт кровли, электрооборудования, водоснабжения и канализации, отопления, отделка внутренних стен, напольного покрытия, замена оконных блоков, ремонт фасада. |  |
| 2.4.6. | Мероприятие. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | Отдел культуры | Приобщение к посещению библиотек детей, молодежи и других категорий населения округа |  |  | Библиотечный фонд увеличился на 2 411 экземпляров книг |  |
| 2.4.7. | Мероприятие. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | Отдел культуры | Приобщение к посещению музеев детей, молодежи и других категорий населения округа |  |  | МБУК «Музей ТМО» в 2024 году организовано 27 выставок, 373 экскурсии, 221 лекция |  |
| 2.4.8. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Творческие люди» в рамках реализации национального проекта «Культура» | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» | Отдел культуры | Увеличение количества муниципальных учреждений культуры, ставших победителями в конкурсном отборе на лучшее учреждение культуры и лучшего работника |  |  | В рамках соглашения заключенного между министерством культуры Ставропольского края и Труновским муниципальным округом Ставропольского края, ТМО выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект «Творческие люди») (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в сумме 53,16 тыс. рублей. Выплачена премия работнику муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Труновского муниципального округа» в сумме 53,16 тыс. |  |
| 2.5. | Задача 2.5. Сохранение уникального природного комплекса округа, сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Сокращение объемов выброса в атмосферу | Внепрограммное мероприятие | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | Учреждения Труновского муниципального округа, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух обеспечивают своевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также представляются сведения об инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. |  |
| 2.5.2. | Мероприятие. Сохранение почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  | Сельхозпредприятия Труновского муниципального округа переходят на биопрепараты, все больше уменьшая долю применения химических средств защиты растений. Применяют современную технологию обработки почвы - No-Till (нулевая технология). |  |
| 2.5.3. | Мероприятие. Усиление мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  | Важное значение в повышении плодородия почв играет применение минеральных и органических удобрений. Под урожай 2024 года по округу под все сельскохозяйственные культуры было внесено 13,75 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе. На 1 гектар посевной площади под все сельскохозяйственные культуры урожая 2024 года было внесено по округу 128 кг минеральных удобрений. Острым дефицитом для почв нашего округа является недостаток внесения органических удобрений. В 2024 году под все сельскохозяйственные культуры внесено 418 тыс. тонн всех органических удобрений. В этой связи земледельцы округа наращивают объемы запашки соломы, пожнивных остатков, что дает возможность удерживать в последние годы снижение гумуса в почвах. |  |
| 2.5.4. | Мероприятие. Организация мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и методов ведения аграрного производства | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  | Все сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства имеют паспорта комплексного агрохимического обследования почв, которые позволяют вести постоянный мониторинг плодородия почв, они обновляются через каждые 5 лет. В округе используется рациональная система применения удобрений, в которой находят отражения теоретические положения по питанию растений и плодородию почв. |  |
| 2.5.5. | Мероприятие. Улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ, путем поверхностного и коренного улучшения естественных угодий | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  | Улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ осуществляется регулирование выпаса скота, подсевом трав |  |
| 2.5.6. | Мероприятие. Содействие землепользователям округа в восстановлении орошаемых земель | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  | В рамках содействия землепользователям округа в восстановлении орошаемых земель проведена следующая работа: - осуществлён инвестиционный проект по реконструкции объекта мелиорации расположенного на землях АО «Совхоз им. Кирова» Труновского округа Ставропольского края на площади 2292 га из массива 3441 га.; - осуществлен проект по строительству оросительной системы на землях ООО «Донское» Труновского округа, Ставропольского края на площади 1916 га. |  |
| 2.5.7. | Мероприятие. Снижение масштабов загрязнения водных объектов | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  | В рамках мероприятий по охране водных объектов проведена санитарная очистка и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, ежегодно проводятся экологические акции и марафоны по очистке береговых зон водоёмов, такие как: «Вода России», «Сохранение уникальных водных объектов». |  |
| 2.5.8. | Мероприятие. Создание предпосылок для реализации прав нынешних и будущих поколений на благоприятную окружающую среду и экологически безопасные условия проживания | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  | С целью экологического образования и воспитания по вопросу природопользования и охраны окружающей проводились конкурсы рисунков и плакатов на экологическую тематику. Была проведена ежегодная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья». Так же вопросы экологии освещались ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья» редакцией газеты «Нива». |  |
| 2.6. | Задача 2.6. Повышение скорости и качества предоставления услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Мероприятие. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала» | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском районе Ставропольского края» (далее – МФЦ) | Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказанных МФЦ |  |  | 24652 | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных МФЦ в 2024 году, снизилось по сравнению с 2023 (25811) годом на 4,5 %. Снижение обусловлено увеличением количества услуг, оказываемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг. |
| 3. | Задача 3. Создание высокопроизводительной экономики, конкурентной на краевом и российском уровне, обеспечивающей стабильное развитие муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства на основе важнейших достижений аграрной науки, применение современных форм управления, создание глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | в процентах | 100 | 100 | Выполнен на 100 % |
| 3.1.1. | Мероприятие. Стимулирование развития сельскохозяйственного производства | Внепрограммное мероприятие | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства. |  |  | Валовой объем сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах за отчетный год составил 10,16 млрд. рублей. Выручка от реализации продукции составила 8597 млн. руб., в 2023 году – 8067 млн. руб. В 2024 году крупными и средними сельскохозяйственными организациями получено чистой прибыли – 2093 млн. рублей. |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Развитие зернопроизводства и овощеводства | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства » | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  | Труновский муниципальный округ расположен в зоне достаточного увлажнения, в связи с чем, чистые пары в севообороте сельхозтоваропроизводителями не применяются, так как это экономически не выгодно. Их заменяют занятыми парами. При этом ежегодно вносятся минеральные и органические удобрения. Кроме того, в крестьянском хозяйстве «Молчановых» наряду с традиционной применяют современную технологию обработки почвы - No-Till (нулевая технология). Площадь пашни, на которой используется данная технология составляет в среднем 30,0 % от общей посевной площади хозяйства. |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Муниципальная программа «Развитие сельского» | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  | Согласно муниципального контракта, оказаны услуги по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) в с. Донское Труновского муниципального округа на площади 41,66 га. |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Закладка суперинтенсивного сада личными подсобными хозяйствами | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства » | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  | Выплачены гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в размере 3300 тыс. рублей. 6 человекам по 550 тыс.руб. |  |
| 3.1.5 | Мероприятие. Участие хозяйствующих субъектов Труновского муниципального округа Ставропольского края в конкурсном отборе, проводимом министерством сельского хозяйства Ставропольского края, по предоставлению государственной поддержки (грантов) крестьянским фермерским хозяйствам, реализующим инвестиционные проекты | Внепрограммное мероприятие | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  | В 2024 году за счет средств Ставропольского края государственная поддержка в форме грантов, крестьянским фермерским хозяйствам, реализующим инвестиционные проекты не предоставлялась. |  |
| 3.2. | Задача 3.2. Повышение уровня доходов населения |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 47925,00 | 53092,80 | На 10,7 % выше планового показателя |
|  |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | в процентах | 1,30 | 0,70 | На 0,6 процентных пункта ниже планового показателя |
|  |  |  |  | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее | ед. | 2 | 0 | Средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченные в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» по итогам года отсутствуют, в связи с тем, что потенциальные участники в участии в проекте не заинтересованы |
|  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | ед. | 3286 | - | данные не предоставлены Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо – Кавказскому федеральному округу. |
| 3.2.1. | Мероприятие. Содействие участию хозяйствующих субъектов округа в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития | Рост производительности труда и занятости населения, способный создать более высокий потенциал для экономического роста |  |  | Информация об условиях участия в реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда», а также предложение об организации встречи с Фондом, направляется потенциальным участникам: ЗАО «Совхоз им. Кирова», СПК колхоз «Терновский», СПК «Колхоз им. Ворошилова», ООО «Донское», АО «Труновское» на постоянной основе. |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Внепрограммное мероприятие | #### Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Труновского округа» | Снижение уровня безработицы |  |  | в 2024 году велась работа, направленная на содействие безработным и ищущим работу гражданам в их трудоустройстве с целью снижения напряженности на рынке труда. Территориальным центром занятости населения первого уровня Труновского и Шпаковского муниципальных округов Удаленное рабочее место в с. Донском за отчетный период проведены следующие мероприятия: приступили к профессиональному обучению по направлению центра занятости 33 человека (в 2023году 19 человек); приступили к обучению по нацпроекту «Демография» - 19 чел, что составляет 100 % от контрольного показателя; приняли участие в общественных работах 27 человек, (в 2023 году – 27 человек); были обеспечены временной работой 10 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в 2023 году 10 человек); временно трудоустроены 100 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в 2023 году - 111 несовершеннолетних); оказана услуга по содействию самозанятости 2 безработным гражданам, заключено 2 договора о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации и выплачены денежные средства в размере 96 700 рублей каждому; в мероприятиях по социальной адаптации на рынке труда участвовал 51 безработный гражданин; 316 человек получили профориентационные услуги; государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Труновского округа получили 100 % обратившихся граждан (462 человека). В 2024 году проведены 5 ярмарок вакансий из них: - 1 мини- ярмарка для граждан желающих проходить военную службу по контракту; - 3 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест; - 1 Всероссийская ярмарка трудоустройства. В результате проводимой работы за 2024 год было трудоустроено при содействии службы занятости 281 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2025 года составил 0,5 %, на 01.01.2024 года он составлял 0,8 %. |  |
| 3.3. | Задача 3.3 Повышение привлекательности округа для инвестирования |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу | млн. рублей | 1 076,0 | 2 420,61 | На 125 % выше планового показателя |
|  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 31 718,0 | 70 420,00 | На 122,02 % выше планового показателя |
| 3.3.1. | Мероприятие. Формирование инвестиционной привлекательности Труновского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития | Достижение улучшения экономической ситуации округа за счет реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих инновационную составляющую, которые позволят создать новые производства и рабочие места и в целом обеспечить повышение благосостояния и качества жизни населения |  |  | На территории Труновского округа продолжают интенсивно развиваться перспективные отрасли сельского хозяйства: - Обществом с ограниченной ответственностью «Труновские сады» продолжается реализация проекта «Закладка интенсивного сада» производство плодов семечковых и косточковых культур на участке общей площадью 107 га, в том числе под многолетними насаждениями 94,49 га. В отчетном году проводились уходные работы третьего года вегетации. Создано 20 рабочих мест. Общая сумма освоенных инвестиций составила 457,50 млн. рублей. Закрытым акционерным обществом «Совхоз имени Кирова» введен в эксплуатацию III этап реконструкции оросительной системы на площади 944 га на землях ЗАО «Совхоз имени Кирова», освоено 414,43 млн. рублей. Создано 50 рабочих мест. Обществом с ограниченной ответственностью «Донское» введена в эксплуатацию система капельного полива для выращивания гибридов. Создано 79 рабочих мест. Освоено 31,06 млн. руб. Обществом с ограниченной ответственностью Агрогруппа «Баксанский Бройлер» реализуется проект «Создание производственных мощностей по производству мяса птицы 9000 тонн в год» ведутся работы по установке металлических каркасов, сэндвич- панелей, заливка корпусов бетонном. Планируются к созданию 50 рабочих мест. Освоено 420,023 млн. руб. В сфере пищевой, перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания реализуется инвестиционный проект по производству мясных деликатесов обществом с ограниченной ответственностью «Ставропольские деликатесы» проведена реконструкция здания, приобретено оборудование на общую сумму 35 млн. рублей. Создано 35 рабочих мест. |  |
| 3.3.2. | Мероприятие. Определение приоритетных для инвестирования отраслей, видов и направлений развития хозяйственной деятельности | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития |  |  |  | Протоколом заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.12.2021 № 2 утвержден перечень приоритетных видов инвестиционной деятельности Труновского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 3.3.3. | Мероприятие. Содействие со стороны органов власти Труновского муниципального округа Ставропольского края хозяйствующим субъектам в продвижении на внутренние и внешние рынки продукции | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Поддержка предпринимательства» размещена информация о всех мерах государственной и муниципальной поддержки субъектам МСП, активные ссылки на официальные сайты организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края, сайт акционерного общества «Российский экспортный центр» и официальный портал «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства»; сайт НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», официальные сайты Регионального центра компетенций и Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций Ставропольского края. Информация актуализируется на постоянной основе. |  |
| 3.3.4. | Мероприятие. Внедрение механизма муниципально –частного партнерства | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития |  |  |  | В рамках внедрения механизма муниципально – частного партнерства постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 02.05.2024 № 366-п утверждены: Порядок межведомственного взаимодействия администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края на этапе разработки, рассмотрения, принятия решения о заключении концессионных соглашений, инициаторами которых являются органы местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края; Порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения; Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 07.04.2021 № 362-п утвержден порядок межведомственного взаимодействия администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, в том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве. Постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края № 1175-п от 17.12.2024 г. утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году. |  |
| 3.3.5. | Мероприятие. Осуществление мониторинга выполнения планов по реализации инвестиционных проектов | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития |  |  |  | На постоянной основе осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов Труновского муниципального округа, информация ежеквартально направляется в министерство экономического развития Ставропольского края. |  |
| 3.3.6. | Мероприятие. Популяризация инвестиционной деятельности округа среди отечественных и зарубежных инвесторов | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития |  |  |  | Для привлечения инвесторов на территорию муниципального образования, на официальном сайте органов местного самоуправления создан раздел «Инвестиционная деятельность», в котором размещена подробная информация об инвестиционном потенциале округа. |  |
| 3.4. | Задача 3.4. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | в процентах | 42,00 | 50,53 | Показатель доли ухудшился в связи с тем, что в 2024 году зарегистрировано право муниципальной собственности Труновского муниципального округа Ставропольского края на 14,4 км автомобильных дорог. Протяженность дорог, по состоянию на 31.12.2024 года составляет 335,4 км. Соответственно протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям добавилась и составляет 169,5 км. |
| 3.4.1. | Реализация регионального проекта «Развитие транспортной системы» | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения») | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы округа |  |  | В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» выполнен ремонт 21 автомобильной дороги. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения выполнен ремонт 2 участков автомобильных дорог ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям. Общая протяженность ремонта составила 26,9 км. Доля дорожно-транспортных происшествий на территории Труновского округа, зарегистрированных на автомобильных дорогах из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в Труновском муниципальном округе, зарегистрированных на автомобильных дорогах Труновского муниципального округа составила 74,3. Показатель доли ДТП улучшился в связи с тем, что уменьшилось количество ДТП за отчетный год на 1 ДТП. снижение на 9% . Повышение роста транспортной подвижности населения Труновского муниципального округа Ставропольского края на автомобильных дорогах общего пользования на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края. показатель повысился в связи с тем что в текущем году перевезено на 832 человека больше предыдущего. |  |
| 3.4.2. | Мероприятие. Поддержка муниципального дорожного хозяйства | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | В 2024 году выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог на территории Труновского муниципального округа, на общую сумму 305307,61 тыс. руб. Были проведены работы по ремонту дорог, ямочному ремонту, установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной дорожной разметки на проезжей части дорог и пешеходных переходов |  |
| 3.4.3. | Мероприятие. Проведение смотров, конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение безопасности дорожного движения в округе |  |  | На постоянной основе с учащимися образовательных учреждений проводились классные часы, инструктажи по правилам дорожного движения, беседы о правилах вождения велосипедов, об ответственности несовершеннолетних за вождение автомобильного транспорта, о необходимости ношения световозвращающих элементов. На уроках ОБЖ проводятся занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, минутки безопасности «Опасности зимней дороги», показ видеороликов о ДТП, произошедших с подростками, викторины по знакам ППД. Приобретены дидактические игры по ПДД, автогородок. |  |
| 3.4.4. | Мероприятие. Изготовление и распространение информационных материалов по безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение безопасности дорожного движения в округе |  |  |  | Приобретены светоотражающие элементы. Произведена закупка детского городка по БДД |
| 3.5. | Задача 3.5. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 440,50 | 691,60 | На 251,1 единицы выше планового показателя |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 32,50 | 33,90 | На 1,4 процентных пункта выше планового показателя |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 2240 | 2795 | На 555 единиц выше планового показателя |
| 3.5.1. | Мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала» | Отдел экономического развития | Содействие активизации предпринимательской деятельности |  |  |  | Проведен конкурсный отбор на получение муниципальной поддержки в виде субсидий и грантов проектам малого и среднего предпринимательства. Индивидуальный предприниматель Кондратенко Станислав Олегович получил грант в размере 300,0 тыс. рублей. Денежные средства направлены на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением оборудования с целью расширения производства и увеличения количества производимой продукции. |
| 3.5.2 | Мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала» | Отдел экономического развития |  |  |  |  | Администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение ежегодного праздника, посвященного дню Российского предпринимательства. Лучшие предприниматели были награждены дипломами и ценными призами, израсходовано 29,23 тыс. рублей. |
| 3.5.3. | Мероприятие. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития | Повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, повышения общественной значимости предпринимательской деятельности администрацией округа в течение года велась активная информационно-разъяснительная работа о существующих мерах поддержки. В 2024 году администрацией округа организовано и проведено 7 рабочих встреч с предпринимателями по актуальным вопросам, в которых приняли участие 218 субъектов малого и среднего бизнеса. Данный формат позволяет предпринимателям своевременно узнавать об изменениях в законодательстве и формах поддержки малого предпринимательства на краевом и районном уровнях. |  |
| 3.5.4. | Мероприятие. Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный и межрегиональный уровень | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрацией Труновского муниципального округа проводилась работа по информированию и привлечению субъектов предпринимательства к участию в краевых мероприятиях, конкурсах, обеспечению участия в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях. |  |
| 3.5.5. | Мероприятие. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Труновского муниципального округа, которые затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития | Соблюдение прав предпринимателей |  |  |  | По итогам 2024 года оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 12 проектов нормативных правовых актов . |
| 3.6. | Задача 3.6. Развитие внешнеэкономической деятельности |  |  | Экспорт, темп роста | в % | 101,00 | 113,00 | выше планового показателя на 12 процентных пункта. |
| 3.6.1. | Мероприятие. Участие в региональных, межрегиональных и общероссийских выставочно-ярмарочных и форумных мероприятиях | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития | Развитие деловых, политических, межрегиональных и международных связей |  |  | В 2024 году представители бизнеса и органов местного самоуправления Труновского муниципального округа в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных и форумных мероприятиях участие не принимали. |  |
| 3.6.2. | Мероприятие. Информирование экспортно ориентированных организаций Труновского муниципального округа о мерах государственной поддержки экспортной деятельности | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития | Увеличение объемов экспорта |  |  | Экспортную деятельность на территории Труновского муниципального округа в 2024 году осуществлял ИП Багиров Родион Анатольевич (с. Труновское – экспорт конвективных камер для сушки и термообработки древесины в респ. Казахстан). На официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа создан раздел «Информация о поддержке экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в котором размещена следующая информация: о цифровых сервисах платформы «Мой экспорт», о возможности размещения продукции на международных электронных торговых площадках.; информация о Программе «Сделано в России»; о мерах государственной поддержки, в том числе о программе финансирования пищевой промышленности «Экспортный потенциал»; активные ссылки центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП в Ставропольском крае и АО «Российский экспортный центр». |  |