Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год

1. Основные результаты реализации муниципальных программ и выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - Труновский муниципальный округ) за                 2023 год подготовлен отделом экономического развития администрации Труновского муниципального округа (далее – отдел экономического развития, администрация) в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.01.2021 № 164-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 22.07.2022 № 501-п, от 06.03.2023 № 149-п) (далее – порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Труновского муниципального округа и оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа, представленной финансовым управлением администрации.

В соответствии с постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.09.2021 № 882-п         «Об утверждении перечня муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края»  в 2023 году в Труновском муниципальном округе реализовывалось 12 муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы).

В 2023 году на реализацию муниципальных программ запланировано 1 207 277,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 802 092,75 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 403 040,24 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2 144,93 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ                       в соответствии с изменениями, внесенными в программы в течение 2023 года, составил 1 318 186,77 тыс. рублей, в том числе 62,8 % за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 37 % за счет средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет), 0,2 % за счет внебюджетных средств.

На реализацию муниципальных программ в отчетном году из краевого бюджета привлечено 827,85 млн. рублей, что на 15 % выше уровня 2022 года. Основная часть средств краевого бюджета приходится на муниципальные программы:

«Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»  35,5 %;

«Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»  31,1 %;

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 29,3 %;

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» 2,4 %;

«Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 0,8 %;

«Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 0,79 %;

«Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 0,1 %;

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»  0,01 %.

Кассовые расходы за 2023 год по основным мероприятиям программ составили 1 320 352,57 тыс. рублей (100,16 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 820 903,18 тыс. рублей (99,16 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 496 970,76 тыс. рублей (101,89 % к бюджетной росписи), внебюджетных средств – 2 478,63 тыс. рублей                      (96,61  % к бюджетной росписи). Сведения о финансировании реализации муниципальных программ представлены в приложении № 1.

1.1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее -  «Благоустройство территории») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 03.02.2023 № 85-п, от 14.02.2023 № 118-п, от 24.07.2023 № 643-п, от 18.08.2023 № 754-п, 23.10.2023 № 949-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано              19 803,94 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил                        70 893,76 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили             55 665,51 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 34 964,68 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 20 280,07 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств  420,76 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2023 год составили 66 098,68 тыс. рублей                  (118,74 % к бюджетной росписи), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 19 866,11 тыс. рублей (97,96 % к бюджетной росписи);

за счет средств бюджета муниципального округа -  45 929,04 тыс. рублей (131,96 % к бюджетной росписи);

внебюджетные средства – 303,53 тыс. рублей (72,14 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы проведены работы:

- по организации, содержанию и ремонту уличного освещения на территории округа, на общую сумму 5 821,40 тыс. рублей;

- по очистке территорий кладбищ от мусора и травы на сумму 933,15 тыс. рублей;

- по озеленению, цветовому оформлению, уборке клумб и общественной территории от листвы, мусора и снега, обрезке и сносу деревьев и кустарников, проведены работы по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, по содержанию детских игровых и спортивных площадок, оплату договоров гражданско-правового характера на покос травы (парков, стадионов), оплату услуг по разработке сметной документации по благоустройству территорий на сумму 29 029,68 тыс. рублей;

- по благоустройству парка с. Донское на сумму 20 911,69 тыс. рублей;

На реализацию проектов инициативного бюджетирования израсходовано 7 415,93 тыс. рублей, в том числе :

«Устройство детской спортивной игровой площадки на улице Лермонтова с. Безопасного Труновского муниципального округа Ставропольского края» на сумму 982,55 тыс. рублей;

«Устройство детской площадки по адресу: Ставропольский край, село Труновское, ориентир ул. Ленина 161»  на сумму 458,00 тыс. рублей;

«Установка малых архитектурных форм (доска почета, Историческая книга) пос. им. Кирова, Труновского муниципального округа Ставропольского края»  на сумму 2 790,00 тыс. рублей;

«Установка детской площадки пос. Новотерновский Труновского муниципального округа Ставропольского края» на сумму 597,00 тыс. рублей;

«Ремонт пешеходной дорожки по ул. Ленина (с № 63 по 87 «В» и с № 89 «А» по 135) села Подлесного Труновского муниципального округа» на сумму 1874,25 тыс. рублей;

«Благоустройство центра (западная часть) в селе Подлесное Труновского муниципального округа Ставропольского края» на сумму 590,00 тыс. рублей;

«Ремонт тротуара между улицами Юбилейная и Советская» поселок Правоегорлыкский Труновского района Ставропольского края» на сумму 124,14 тыс. рублей.

1.2. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Развитие экономического потенциала») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 91-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 13.02.2023 № 108-п, с изменениями от 31.07.2023 № 654-п) (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 9 266,68 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил                        9 591,66 тыс. рублей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 9 515,68 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2023 год составили                      9 589,47 тыс. рублей за счет средств местного бюджета  (100,78 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены          следующие мероприятия:

- проведен конкурсный отбор на получение муниципальной поддержки в виде субсидий и грантов проектам малого и среднего предпринимательства. Индивидуальный предприниматель Багиров Родион Анатольевич получил грант в размере 300 тыс. рублей на приобретение контейнеров (2 единицы), необходимых для производства камер сушки и термообработки древесины;

- проведен ежегодный праздник, посвященный дню Российского предпринимательства. Лучшие предприниматели награждены дипломами и ценными призами, израсходовано 23,34  тыс. рублей;

- изготовлена и размещена рекламная продукция с логотипом акции «Покупай Ставропольское»: 26 самоклеящихся плакатов, штендер полукруглый на общую сумму 21,32 тыс. рублей.

1.3. Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие образования») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 98-п (с изменениями от 12.04.2022 № 239-п, от 09.09.2022 № 641-п, от 09.01.2023               № 1-п, от 21.03.2023 № 202-п, от 30.10.2023 № 1000-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 535 491,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета                283 656,87 тыс. рублей, за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 251 834,71 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил                        580 980,07 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 575 956,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –                293 581,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 282 375,20 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2023 год составили              578 259,44 тыс. рублей (100,40 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 297 579,34 тыс. рублей (101,36 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 280 659,93 тыс. рублей (99,39 % к бюджетной росписи),

-внебюджетных средств 20,17 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- обеспечены питанием воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) на сумму 40 334,05 тыс. рублей;

- выполнены работы по установке уличного освещения в 4 дошкольных учреждениях и 7 общеобразовательных учреждениях;

-выполнен ремонт инженерных сетей в 5 дошкольных учреждения и 2-х общеобразовательных учреждениях;

- выполнен ремонт пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в 4-х общеобразовательных организациях и 1 дошкольном учреждении;

- выполнен ремонт групп в д/с № 4 «Калинка» и капитальный ремонт кровли в д/с № 4 «Калинка»;

- выполнен ремонт кабинетов, приобретена оргтехника в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

- установлена система видеонаблюдения в МКОУ СОШ № 4;

- установлено периметральное ограждение в 3-х образовательных организациях;

- осуществлены выплаты 72 одаренным детям - обучающимся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования;

-  проведены 9 мероприятий для молодежи Труновского округа.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1 688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в округе постоянно ведется работа по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их определения в семьи.      В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»:

- 14 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 4 550,57 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 15 опекаемым на общую сумму 7206,0 тыс. рублей.

1.4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма»)  утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 93-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.01.2023 № 55-п, от 07.11.2023 № 1029-п)  (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 9437,36 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 9337,36 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил                        9 686,39 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили                           9 676,06 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 9576,06 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2023 год составили                     9 679,19 тыс. рублей (100,03 %  к бюджетной росписи), в том числе 9 581,34 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 97,85 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- закуплена и распространена полиграфическая и сувенирная продукция антитеррористического содержания на сумму 142,80 тыс. рублей;

- проведены мероприятия по обслуживанию комплекса тревожной сигнализации в дошкольных и образовательных учреждениях округа на сумму 692,77 тыс. рублей.

- проведено 67 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, израсходовано 157,00 тыс. рублей;

- в целях обеспечения общественного порядка выплачено денежное содержание добровольных народных дружин дружинников в сумме 633,78 тыс. рублей;

- проведен турнир «Дворовая лига» по мини футболу в котором приняло участие 87 человек, израсходовано 151,50 тыс. рублей;

- изготовлены баннеры и полиграфическая продукция по профилактике мошенничества и рецидивной преступности, израсходовано 55,00 тыс. рублей.;

- в рамках организации деятельности ученических производственных бригад в Труновском округе Ставропольского края трудоустроено                            76 несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, израсходовано 400,00 тыс. рублей;

- проведены молодежная акция «Жить здорово», спортивно-массовое мероприятие посвященное дню борьбы с наркоманией, израсходовано 40,5 тыс. рублей;

- проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, израсходовано 100,00 тыс. рублей. Победителем в конкурсе признана местная религиозная организация православного Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Труновского Труновского муниципального округа Ставропольского края Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

- 1.5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие сельского хозяйства») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020                     № 74-п (в редакции постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 09.01.2023 № 2-п, с изменениями от 23.03.2023 № 209-п, от 04.05.2023 № 372-п, от 16.10.2023                  № 928-п, от 27.12.2023 № 1193-п) (далее - Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано                   5 456,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 936,52 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 4520,23 тыс. рублей.

- В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2023 г. № 135-п «Об утверждении распределения в 2023 году субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ставропольского края», а также с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 9 282,25 тыс. рублей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 9 282,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 6215,73 тыс. рублей, 3066,52 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

- Кассовые расходы мероприятия за 2023 год составили 9282,25 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета 6215,73 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), 3066,52 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (100,00 % к бюджетной росписи).

- В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- - среднемесячная заработная плата работников сельского увеличилась  на 3,2 % к уровню 2022 года и составила 57 743,00 рублей;

- - производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки) увеличилось на 1,7 % к уровню 2022 года и составило 488,4 тыс. тонн;

- - проведены работы по акарицидной обработке на площади 23,37 га в                 с. Подлесное Труновского муниципального округа, по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах;

- - в рамках мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» реализованы два проекта: «Благоустройство муниципальной территории общего пользования (центр села Безопасного) Труновского муниципального округа Ставропольского края (4 этап) на сумму               2 936,52 тыс. рублей, «Ремонт автомобильной стоянки по улице Солнечная возле Гимназии № 7 села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края» на сумму 3 793,74 тыс. рублей.

- 1.6.   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие муниципальной службы») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 1121-п (с изменениями от 01.12.2022 № 924-п, от 27.01.2023 № 54-п, от 29.12.2023 № 1198-п) (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 140,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 103,74 тыс. рублей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 103,74 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

- Кассовые расходы мероприятий Программы за 2023 год составили 103,74 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (100,00 % к бюджетной росписи).

- В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 15 муниципальных служащих, что в 2,5 раза больше запланированного количества;

- аттестованы все, подлежащие аттестации муниципальные служащие;

- все, запланированные к разработке, нормативные правовые акты приняты.

- 1.7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - «Развитие физической культуры и спорта») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021                   № 50-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20.02.2023 № 126-п, от 08.12.2023 № 1118-п) (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано направить 2662,86 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»                 от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил                        3 087,31 тыс. рублей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 3087,30 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

- Кассовые расходы мероприятий Программы за 2023 год составили 3080,25 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (99,77 % бюджетной росписи).

- В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2023 году составила 53,0 % , что на 0,5 процентных пункта больше чем в 2022 году;

- проведено 133 спортивно - массовых мероприятия;

- в финальных соревнованиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 2022/23 года среди юношей 2005-2006 года рождения, 2009-2010 года рождения, 2011-2012 года рождения, команда МБОУ гимназии № 7 заняла 3 место;

- в краевых соревнованиях по дворовому футболу в городе Михайловске команда села Донского стала победителем турнира;

- во Всероссийских соревнованиях по дворовому футболу в городе Барнаул команда Труновского округа заняла 3 место;

- в краевых соревнованиях общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» команды МБОУ гимназии № 7 2006-2007 года рождения и 2012-2013 года рождения заняли 2 место. Команда 2010-2011 года рождения стала победителем краевых соревнований, и представляла Ставропольский край в Нижнем Новгороде в феврале 2024 года.;

- подготовлено 135 спортсменов массовых разрядов;

- во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов                       к труду и обороне» (ГТО)» в 2023 году приняли участие 570 человек,                     в том числе 317 человек выполнили нормы на знаки отличия.

- 1.8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 77-п, (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 13.02.2023               № 113-п, от 23.10.2023 № 963-п (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 226 835,14 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 205 953,77 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального округа -  20 881,37 тыс. рублей.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил                        294 462,47 тыс. рублей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 292 174,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –                  242 540,44 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа –   49 633,95 тыс. рублей.

- Кассовые расходы   составили 290 793,36 тыс. рублей (99,53 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 240 472,45 тыс. рублей (99,15 % к бюджетной росписи);

- за счет средств бюджета муниципального округа -  50 320,91 тыс. рублей (101,38 % к бюджетной росписи).

- В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» выполнен ремонт автомобильных дорог на общую сумму 108 869,93 тыс. рублей:

- автомобильной дороги по улице Мира села Донского;

- автомобильной дороги по улице Гагарина села Донского;

- автомобильной дороги по улице Кавказская села Донского;

- автомобильной дороги по улице Комсомольская села Донского;

- участка автомобильной дороги по улице Советская села Донского;

- автомобильной дороги по улице Юбилейная села Донского;

- автомобильной дороги по улице 60 лет Октября села Безопасное;

-участка автомобильной дороги «пос. им. Кирова – пос. Правоегорлыкский»;

в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены работы по ремонту шести участков автомобильных дорог на сумму 152 849,95 тыс. рублей:

- участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от ул. Партизанская) в селе Труновское;

- участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Чкалова) в селе Труновское;

- участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Партизанская (от ул. Гагарина) в селе Труновское;

- автомобильной дороги по ул. Ленина с. Донского на участке км 0+000 - км 4+982;

- автомобильной дороги по ул. Крестьянская на участке км 3+020 - км 4+380;

- автомобильной дороги по улице Московская, с. Донское на участке км 0+390 – км 1+580;

- изготовлены и распространены информационные материалы, дидактические игры по безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- приобретены светоотражающие элементы, автогородок, информационные баннеры по вышеуказанной тематике.

- 1.9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры        в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - «Сохранение и развитие культуры») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа  Ставропольского края от 30.12.2020 г. № 92-п (в редакции постановлении администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 05.04.2023               № 258-п, от 23.10.2023 № 962-п, от 14.12.2023 № 1145-п (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано           111 307,79 тыс. рублей, в том числе за счет местного 83 779,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 27 528,19 тыс. рублей.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил                        94 238,73 тыс. рублей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 94 108,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1128,65 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа –                 92 979,42 тыс. рублей.

- Кассовые расходы мероприятий Программы за 2023 год составили        93 566,75 тыс. рублей (99,42 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 92 428,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1 128,65 тыс. рублей, внебюджетных средств 10 тыс. рублей.

- В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- - муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей Труновского муниципального округа» проведены 32 выставки, общая посещаемость 21 339 человек;

- на комплектование книжного фонда модельной библиотеки израсходовано 1 169,98 тыс. рублей, приобретены 2 411 экземпляров книг;

в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди»:

- два работника культуры стали победителями отборочного конкурса лучшего работника учреждения культуры, находящегося в сельской местности. Выплачена премия за достижения в области культуры в размере 101,01 тыс. рублей;

- оказана государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности в сумме 101,01 тыс. рублей - приобретены 2 ноутбука.

- 1.10 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» далее - «Социальная поддержка граждан») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 58-п, (с изменениями от 29.11.2021 № 1015-п, от 14.03.2022 № 134-п, от 12.09.2022 № 642-п, от 06.02.2023 № 87-п, от 27.10.2023                           № 991-п) (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 272 718,50 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 249 566,96 тыс. рублей.

- В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 257 563,12 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

- Кассовые расходы мероприятий Программы 2023 год составили                   249 629,67 тыс. рублей (96,92 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

- В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- - 2078 человека получили меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам;

- - в соответствии с законом Ставропольского края от 13.12.2018                            № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»» 1351 человек получил ежегодную денежную выплату в размере 7385 рублей на каждого;

- -  212 малоимущим семьям выплачена государственная социальная помощь на сумму 715,6 тыс. рублей;

- - государственная социальная помощь на основании социального контракта на общую сумму 9 млн. 36 тыс. рублей оказана 56 семьям, по следующим направлениям: на ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности лиц, доходы от которой облагаются налогом на профессиональный доход, иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации;

- - 2259 заявителям выплачена компенсация на жилищно-коммунальные услуги на сумму 32 млн. 108 тыс. рублей;

- - субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 520 семей на сумму 11,5 млн. рублей;

- - ежемесячную денежную компенсацию взамен набора социальных получили на сумму 22,97 млн. рублей получили 657 многодетных семей, что на 5,6 % больше, чем в 2022 году;

- -  15 многодетных семей на сумму 23,8 тыс. рублей воспользовались выплатой денежных компенсаций родительской платы за посещение дошкольного учреждения;

- - ежегодную денежную компенсацию на приобретение школьной формы на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, получили 547 семей на сумму 6,7 млн. рублей.

- В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения                      в Ставропольском крае» на базе социально-оздоровительного отделения Труновского комплексного центра социального обслуживания населения реализуется оздоровительная программа «Шагаем навстречу здоровью».          1087 граждан округа получили различные виды срочной социальной помощи, из них 789 граждан пожилого возраста, 527 человек получили помощь продуктовыми наборами и предметами первой необходимости.

1.11 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Формирование современной городской среды») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 86-п, (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20.02.2023 № 127-п, от 06.07.2023 № 577-п, от 18.08.2023 № 755-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано        14 087,32 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 7615,19 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа -  4 327,20 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 2 144,93 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил                        10 269,77 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 10984,15 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 6442,82 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 2396,40 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 2144,93 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 10 269,77 тыс. рублей (93,50 % к бюджетной росписи), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 5913,38 тыс. рублей (91,78 % к бюджетной росписи);

за счет средств бюджета муниципального округа -  2211,46 тыс. рублей (92,28 % к бюджетной росписи);

внебюджетные средства – 2144,93 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация муниципальных программ «Формирование современной городской среды» закуплена печатная продукция (флайеры)  о проведении онлайн-голосования по выбору проектов благоустройства на сумму 20,00 тыс. рублей.

- В рамках реализации мероприятий, основанных на местных инициативах, в части благоустройства общественной территории выполнены работы на общую сумму 10 140,82 тыс. рублей:

- по ремонту пешеходных дорожек по ул. Ленина, по ул. Гагарина в с. Труновское;

- благоустройству центра села Подлесное;

- благоустройству общественной территории по ул. Ленина с. Новая Кугульта;

- благоустройству территории, прилегающей к Памятному знаку в честь основания совхоза им. Кирова.

- 1.12. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»  (далее – «Обеспечение жильем молодых семей») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 24.12.2021 № 1112-п (с изменениями внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2023 № 27-п, от 25.12.2023 № 1171-п) (далее – Программа).

- На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано                      70,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от                    20 декабря 2022 г. № 137 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2023 года, объем бюджетных ассигнований не менялся.

- В рамках реализации мероприятия подпрограммы запланировано предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья.  Мероприятие не проводилось, в связи с тем, что в 2023 году субсидии из бюджета Ставропольского края, бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края не предоставлены.

2. Соответствие запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2023 год.

Достижение целей (решение задач подпрограмм) муниципальных программ характеризуют 125 индикаторов, из них достигли плановых значений -  115, что составляет 92,0 %, не выполнены – 10 (8,0 %).

Достижение целей муниципальных программ характеризуют                       32 индикатора, по итогам 2023 года 2 индикатора не достигли плановых значений.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ за 2023 год приведены в приложении № 2.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ, касающейся хода реализации муниципальных программ в                2023 году.

В целях управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ утверждались детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2023 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде из запланированных 188 контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (далее – контрольные события) выполнены 187 (99,5  %).

По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» контрольное событие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» не выполнено в связи с тем, что в 2023 году субсидии из бюджета Ставропольского края, бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края не предоставлены.

Информация о степени выполнения контрольных событий за 2023 год представлена в приложении № 3.

На основании анализа выполнения контрольных событий в 2023 году определен показатель качества управления муниципальными программами (Таблица 1).

Таблица 1

| Наименование Муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок) % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения | 100 |
| Социальная поддержка граждан | 100 |
| Сохранение и развитие культуры | 100 |
| Развитие сельского хозяйства | 100 |
| Развитие физической культуры и спорта | 100 |
| Благоустройство территории | 100 |
| Развитие муниципальной службы | 100 |
| Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | 100 |
| Развитие образования | 100 |
| Развитие экономического потенциала | 100 |
| Формирование современной городской среды | 100 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 0 |

Контрольные события, запланированные к выполнению в 2023 году,   по 11 муниципальным программам выполнены в срок и в полном объеме.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ на основе оценки эффективности муниципальных программ в    2023 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.04.2021                № 414-п.

Муниципальные программы Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа, Программа) сформированы исходя из принципов долгосрочных целей                  социально - экономического развития Труновского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20 апреля 2021 г. № 46.

Для проведения оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы использовался годовой отчет о реализации муниципальных программ, информация отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края о результатах реализации муниципальных программ за 2023 год.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию  муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных     программ в 2023 году представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования | отдел образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 112,77 |
| 2. | Сохранение и развитие культуры | отдел культуры администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 106,67 |
| 3. | Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 145,00 |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта | комитет по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 170,00 |
| 5. | Развитие сельского хозяйства | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 181,67 |
| 6. | Развитие экономического потенциала | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 155,00 |
| 7. | Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 118,89 |
| 8. | Социальная поддержка граждан | управление труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 108,00 |
| 9. | Формирование современной городской среды | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | плановая | 96,65 |
| 10. | Благоустройство территории | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | плановая | 94,00 |
| 11. | Развитие муниципальной службы | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 145,00 |

Из одиннадцати муниципальных программ: девять муниципальных программ получили оценку «выше плановой», две муниципальных программы получили оценку «плановая».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» не проводилась в связи с тем, что субсидии на 2023 год из бюджета Ставропольского края, бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края не предоставлены.

Система целеполагания большинства   муниципальных программ связана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач муниципальных программ, которые характеризуют достижение целей муниципальных программ. Прослеживается четкая взаимосвязь между результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ с объемами финансового   обеспечения, направленного на их реализацию.

5. Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2022 год

В соответствии с пунктом 11 постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.01.2021                 № 166-п «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» финансовым управлением администрации Труновского муниципального округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края                       на период  до 2027 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного распоряжением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.01.2021 года  № 50-р «Об утверждении бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края  на  период до 2027 года», на основе данных отчета об исполнении бюджета Труновского муниципального округа за 2023 год.

Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2023 году

млн. рублей

| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| Основные характеристики бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1. | Общий объем доходов | 1343,34 | 1492,21 | 148,87 |
| в том числе |  |  |  |  |
|  | налоговые/неналоговые | 357,46 | 475,33 | 117,87 |
| 2. | Общий объем расходов | 1343,34 | 1480,67 | 137,33 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | 11,54 | 11,54 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Труновского муниципального округа на период их действия |  |  |  |  |
| 1. | Расходы в рамках муниципальных программ, всего | 1207,28 | 1320,35 | 113,07 |

Доходы бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края исполнены в 2023 году в сумме 1492,21 млн. рублей,                  с перевыполнением  на 148,87  млн. рублей к прогнозу основных характеристик бюджета.

Рост доходов бюджета Труновского муниципального округа                              в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 30,62 млн. рублей, в том числе:

субсидии бюджетам муниципальных округов на сумму                                  30,16 млн. рублей;

межбюджетные трансферты на сумму 6,67 млн. рублей;

объем субвенций  снизился по сравнению с прогнозом на 6,21 млн. рублей.

Перевыполнены показатели прогноза по налоговым и неналоговым доходам на 117,87 млн. рублей.

Основными источниками исполнения доходной части бюджета муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период стали поступления по следующим налогам:

- налог на доходы  физических лиц в сумме 218,59 млн. рублей                  (123,2 % к прогнозному показателю отчетного периода)

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым                       на территории Российской Федерации, прогнозный план 2023 года                          по данному виду дохода составляет 16,85 млн. рублей, исполнение 19,61 млн. рублей или 116,4 %;

- налоги на совокупный доход – исполнение составило                                   116,75 млн. рублей или 205,6 % к прогнозному плану 2023 года;

- налоги на имущество  в сумме 50,45 млн. рублей, прогнозный план 2023 года выполнен на 105,9 %;

- доходы от использования имущества, находящегося                                              в государственной и муниципальной собственности выполнение прогнозного плана по которым составило 103,8 %;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены в сумме 10,01 млн. рублей (110,7 % от прогнозного плана).

Расходы  бюджета Труновского муниципального округа  (далее - расходы бюджета) в 2023 году исполнены в сумме 1480,67 млн. рублей, что больше прогноза общего объема расходов бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края  на 138,33 млн. рублей. Профицит бюджета составил 11,54 млн. рублей.

Увеличение расходов бюджета обусловлено изменением объема поступлений межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направлением остатков средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края образовавшихся на 01 января 2023 года на увеличение расходной части бюджета, перевыполнения плана поступлений доходов в бюджет муниципального округа в течение 2023 года.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальной программы в целом с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, корректировке индикаторов достижения целей (показателей решения задач подпрограмм) муниципальных программ  с учетом основных направлений стратегического развития Труновского муниципального округа.

- По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за                  2023 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

- 6.1. В целях повышения в 2024 году эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ принять меры по качественному планированию значений непосредственных результатов и объемов финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ.

6.2. В целях улучшения качества проведения мониторинга хода реализации муниципальных программ в соответствии с утвержденными детальными планами-графиками их реализации на 2024 год ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно вносить в отдел экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края предложения по внесению изменений в детальные планы-графики на 2024 год, связанные с корректировкой плановых дат исполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальных программ, с приложением подтверждающих документов, а также принять необходимые меры по дальнейшей реализации указанных детальных планов-графиков.

7. В целях достижения стратегических целей и задач ответственным исполнителям муниципальных программ:

Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Продолжить работу по обеспечению согласованности муниципальных программ со стратегическими документами Ставропольского края и Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Активизировать в 2024 году работу по привлечению максимально возможного объема средств краевого бюджета и в рамках участия в государственных программах Ставропольского края, национальных и региональных проектах с последующим их включением в муниципальные программы.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Е.А. Пластунова