**Пояснительная записка**

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Труновского муниципального

округа Ставропольского края за 1 квартал 2025 года.

В 2025 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) действует 12 муниципальных программ (далее – Программы).

 Общий объем финансирования программ в 2025 году запланирован в сумме 937895,01 тыс. рублей, в том числе средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 493 440,45 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 444 454,56 тыс. рублей.

 В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 1 156 151,51 тыс. рублей.

 С учетом изменений в программы, объем финансового обеспечения программ по состоянию на 01.04.2025 г. составил 984 008,75 тыс. рублей, в том числе по источникам: за счет краевого бюджета 510 144,50 тыс. рублей, местного бюджета – 473 864,25 тыс. рублей.

 Кассовые расходы за 1 квартал 2025 год по основным мероприятиям программ составили 238 383,24 тыс. рублей (исполнение 24,23 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 123 285,70 тыс. рублей (исполнение 24,17 %), местного бюджета – 114 593,67 тыс. рублей (исполнение 24,18 %), за счет средств федерального бюджета 503,87 тыс. рублей.

 Планами – графиками реализации программ на 2025 год предусмотрено исполнение 187 контрольных событий, 45 - из них, не содержат финансового обеспечения.

 17 контрольных событий, запланированных на 1 квартал 2025 года, выполнены в срок в полном объеме, реализация 170 контрольных событий запланирована до конца календарного года.

 В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

*Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2024 № 19-п (с изменениями от 10.07.2024 № 652-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2025 году запланировано 565 036,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 279 317,01 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 285 719,62 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 604 664,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 130 870,82 тыс. рублей (исполнение 23,16 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 66 941,99 тыс. руб. (исполнение 23,97 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы);

- за счет средств местного бюджета 63 928,83 тыс. руб. (исполнение 22,37 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы).

Программа включает 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых в 2025 году запланировано 533 711,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 268 661,47 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 265 050,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 125 065,83 тыс. рублей (исполнение 23,43 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 64 835,80 тыс. руб. (исполнение 24,13 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы);

- за счет средств местного бюджета 60 230,03 тыс. руб. (исполнение 22,72 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить деятельность дошкольных образовательных учреждений на сумму 17412,23 тыс. руб.;

 - обеспечить деятельность общеобразовательных учреждений на сумму 19120,81 тыс. руб.;

- обеспечить деятельность учреждений дополнительного образования на сумму 13566,20 тыс. рублей;

- предоставить 563 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения на сумму 8451,68 тыс. руб.;

- обеспечивать питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) на сумму 9115,26 тыс. руб.;

- осуществлять подвоз учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) на сумму 770,45 тыс. руб.;

- выплатить ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 181 педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 5803,58 тыс. рублей;

- выплатить меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций в сумме 8,40 тыс. рублей;

- произвести выплату заработной платы педагогическим работникам и административному персоналу дошкольных и общеобразовательных организаций и осуществить приобретение учебных расходов за счет средств краевого бюджета на сумму 44 159,62 тыс. рублей;

- обеспечить горячим питанием 86 детей участников специальной военной операции, обучающимся 5-11 классов на сумму 274,38 тыс. рублей;

- обеспечить выплату заработной платы 4-м советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на сумму 491,84 тыс. рублей;

- выплатить компенсацию части родительской платы согласно фактической посещаемости детей на сумму 1157,70 тыс. руб.;

- обеспечено предоставление горячего питания 1440 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 4733,68 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которых в 2025 году запланировано 9 203,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 9 203,28 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 1 764,86 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (19,18 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

Реализация мероприятий позволила:

- оказать 12 приемным родителям полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости на сумму 1 589,04 тыс. рублей;

- выплатить денежные средства 11 опекаемым в размере 7831,00 рублей на одного опекаемого на сумму 175,82 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия»* Программы включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых запланировано в 2025 году 21 974,80 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1 452,26 тыс. рублей и из средств местного бюджета 20 522,54 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 4 000,13 тыс. рублей (исполнение 18,20 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 341,33 тыс. руб. (исполнение 23,50 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы);

- за счет средств местного бюджета 3 658,80 тыс. руб. (исполнение 17,83 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования на сумму 2664,80 тыс. рублей;

- провести 5 мероприятий в области образования на сумму 138,50 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму 1178,09 тыс. рублей;

- оплата программного обеспечения и услуг связи на сумму 18,74 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано в 2025 году 147,00 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 40,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 27,21% к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

Мероприятия проводятся согласно графика.

Реализация мероприятий позволила:

- провести 7 мероприятий для молодежи Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Планом – графиком на 2025 предусмотрено 38 контрольных событий. Все контрольные события начаты в срок. Срок реализации всех контрольных событий до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1183-п (в редакции [постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 04.03.2024 № 177-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=414BD83A-ABC3-4432-AE54-83F0FC408C77), [от 26.09.2024 № 892-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=43830219-20AD-44AF-9A7E-5D852383ECEE), [от 17.02.2025 № 106-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CC8B30FE-94C0-4855-B94B-806E6CC151B9) (далее – Программа).

 На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 89 990,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 89 828,89 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 161,38 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 115 928,32 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, объем финансового обеспечения Программы составил 106 313,67 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 8 423,08 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 97 890,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 33 176,19 тыс. рублей (исполнение 31,21 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы), в том числе за счет средств местного бюджета 31 935,19 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1241,00 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие музейного дела, библиотечного обслуживания, организация культурно - досуговой деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* на реализацию, которой в 2025 году запланировано 71 302,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 71 141,42 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 161,38 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, объем финансового обеспечения подпрограммы составил 85 829,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 8 423,08 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета– 77 406,07 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 29 384,56 тыс. рублей (исполнение 34,24 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы), в том числе за счет средств местного бюджета 28 143,56 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1 241,00 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 1 719,61 тыс. рублей (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Музей Труновского муниципального округа»).

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 7 571,47 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий библиотек, обслуживание оргтехники, выплату работнику МБУК «Труновская централизованная библиотечная система» премии в сумме 55,40 тыс. рублей).

В рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» выделена субсидия на «Создание модельных библиотек» в сумме 8 421,05 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1 241,00 тыс. рублей (приобретена книжная продукция).

В рамках соглашения заключенного между Министерством культуры Ставропольского края и Труновским муниципальным округом Ставропольского края выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) в сумме 171,53 тыс. рублей. Кассовый расход запланирован на май 2025 г.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация культурного досуга для населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 18 852,48 тыс. рублей из средств местного бюджета (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг. Оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий культурно- досуговых учреждений, обслуживание оргтехники).

В рамках соглашения заключенного между Министерством культуры Ставропольского края и Труновским муниципальным округом Ставропольского края выделена субсидия на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек в сумме 273,81 тыс. рублей. Кассовый расход запланирован май 2025 г.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы на реализацию которой в 2025 году запланировано 18 196,35 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

 В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 20 484,52 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 3 791,63 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 18,51 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись расходы на содержание отдела культуры АТМО СК и МКУ ТМО СК «Центр по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры», содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

В соответствии с планом – графиком на 2025 год запланированы к реализации 5 контрольных событий: на 1 полугодие -1, реализация 4 контрольных событий запланировано до конца 2025 года.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1129-п, (в редакции [постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.01.2024 № 56-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=2B85777A-6323-493F-A013-3FFD0942EEA3), [от 12.04.2024 № 304-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=16E31E28-8E0A-4423-AF9D-CD78C426F5CA), [от 09.08.2024 № 722-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=7B44E789-44EB-4CBC-98AC-9450FD063E00)) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 71076,17 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 52 503,90 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 18 572,27 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 159 484,35 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 6 176,64 тыс. рублей (исполнение 8,69 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы* включает 1 основное мероприятие. На реализацию мероприятия Программы в 2025 году запланировано 145,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не производились. Согласно плана-графика, осуществление расходов планируется в 2-4 кв. 2025 года.

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2025 году запланировано 70 931,17 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 52 503,90 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 18427,27 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 6 176,64 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 8,71 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы). В рамках основного мероприятия «Поддержка муниципального дорожного хозяйства» осуществлялись расходы:

- на ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- на производство работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

 Планом – графиком на 2025 год предусмотрено 8 контрольных событий, реализация которых запланирована на 2 полугодие:

1 контрольное событие «Приобретение светоотражающих элементов. Закупка детского городка по БДД» - осуществление расходов планируется в 2-4 кв. 2025 года;

2 контрольное событие «Оплата взносов за участие в краевых конкурсах по БДД. Приобретение дидактических игр по ПДД» - осуществление расходов планируется в 2-4 кв. 2025 года;

3 контрольное событие «Исполнение муниципальных контрактов по ремонту и содержанию автомобильных дорог» - выполнены работы по зимнему содержанию;

4 контрольное событие «Исполнение муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации»» - осуществление расходов планируется в 2-4 кв. 2025 г.;

5 контрольное событие «Исполнение муниципального контракта на реализацию инициативного проекта» - выполнение работ запланировано до 01 сентября 2025 года;

6 контрольное событие «Исполнение муниципального контракта на реализацию инициативного проекта» - выполнение работ запланировано до 01 сентября 2025 года;

7 контрольное событие «Исполнение муниципального контракта на реализацию инициативного проекта» - выполнение работ запланировано до 01 сентября 2025 года;

8 контрольное событие «Исполнение муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог в рамках заключенного соглашения» - выполнение работ запланировано до 01 сентября 2025 года.

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1130-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 18.03.2024 № 210-п, от 22.07.2024 № 676-п, от 14.10.2024 № 950-п, от 05.03.2025 № 149-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано направить 2804,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 4 314,34 тыс. рублей.

В соответствии с внесенными изменениями в муниципальную программу финансовое обеспечение Программы составило 3012,87 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Вносятся изменения в муниципальную программу.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 873,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 28,99 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы).

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2025 году запланировано 571,19 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

 Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года за счет средств местного бюджета составили 318,79 тыс. рублей (исполнение 55,81 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

Реализация мероприятий позволила провести 18 спортивно - массовых мероприятия.

*На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* за счет средств местного бюджета запланировано 2233,00 тыс. рублей. В соответствии с внесенными изменениями, финансовое обеспечение подпрограммы Программы составили 2441,68 тыс. рублей за счет местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года за счет средств местного бюджета составили 554,75 тыс. рублей (исполнение 22,72 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на содержание централизованного аппарата, содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

*На реализацию подпрограммы «Реконструкция стадиона села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края»* финансовое обеспечение на 2025 год незапланировано.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не осуществлялись.

Планом – графиком предусмотрено 8 контрольных событий, реализация которых осуществляется в течении календарного года.

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»*утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.12.2023 № 1113-п, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.05.2024 № 466-п, от 07.06.2024 № 532-п, от 05.07.2024 № 631-п, от 30.08.2024 № 818-п, от 14.01.2025 № 7-п, от 14.03.2025 № 172-п (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 2 627,59 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 20 236,60 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, финансовое обеспечение составило 20 236,60 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 10 240,54 тыс. рублей, 9 996,06 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий за 1 квартал 2025 года составили 460,70 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (исполнение 2,28 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы).

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе»* Программы включает 1 основное мероприятие на реализацию которого в 2025 году запланировано 87,30 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. В соответствии с внесенными изменениями в подпрограмму Программы, финансовое обеспечение подпрограммы составило 68,08 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не осуществлялись.

Проводятся конкурсные процедуры по муниципальному контракту на работы по акарицидной обработке по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах, муниципальный контракт выставлен на электронный аукцион.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2025 году запланировано 2540,29 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. В соответствии с внесенными изменениями в подпрограмму, финансовое обеспечение подпрограммы составило 2 776,46 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 460,70 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (исполнение 16,59 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

Средства направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (оплата заработной платы и налогов), в рамках переданных полномочий проведена информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по видам государственной поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям.

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает одно основное мероприятие – «Благоустройство сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края» на реализацию которого запланировано 17 392,06 тыс. рублей, в том числе: за счет краевого бюджета 7396,0 тыс. рублей, 9996,06 за счет средств местного бюджета.

 Основное мероприятие включает в себя:

- благоустройство центра села Безопасного Труновского муниципального округа Ставропольского края. Закупочные процедуры проведены. Работы начаты. Произведена планировка территории, выполнена частичная зачистка старого покрытия, произведена засыпка инвертными материалами траншей под бортовой камень, продолжается установка бортового камня и подстил материалов. Процент выполненных работ 40%;

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Кавказской (от ул. Гагарина до ул. Первомайской) в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края. Выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС, благоустройству территории. Идет подготовка документов для оплаты;

- ремонт участка тротуара на площади Трунова (от ул. Чкалова до ул. Мира) в селе Труновском Труновского муниципального округа Ставропольского края. Закупочные процедуры проведены. Работы начаты, производиться копка траншей под бортовой камень, процент выполнения работ – 10 %.

Кассовые расходы за 1-й квартал 2025 года не производились.

В соответствии с планом – графиком на 2025 год, запланированы к реализации 3 контрольных события:

1 - услуги по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах), срок исполнения контрольного события не наступил;

2 - расходы на обеспечение деятельности УСХ, срок исполнения контрольного события не наступил;

3 - «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (центр села Безопасного) Труновского муниципального округа Ставропольского края (5 этап)»;

- «Ремонт пешеходной дорожки по ул. Кавказская (от ул. Гагарина до ул. Первомайской) в селе Донское Труновского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Ремонт участка тротуара на площади Трунова (от ул. Чкалова до ул. Мира) в селе Труновское Труновского муниципального округа Ставропольского края».

Срок исполнения контрольных событий не наступил.

*Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 1146-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 08.04.2024 № 637-п, от 10.12.2024 № 1160-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 10 421,65 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований не менялся.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 2 064,33 тыс. руб. (исполнение 19,81 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых, в 2025 году запланировано 345,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы, мероприятия запланированы на 2-4 квартал 2025 года.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2025 году запланировано 10076,65 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 2 064,33 тыс. руб. (исполнение 20,49% к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» производилось обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском округе Ставропольского края, осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

 В соответствии с планом – графиком на 2025 год запланированы к реализации 4 контрольных события: на 1 полугодие – 1, на 2 полугодие - 3 контрольных события.

*Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1131-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 15.02.2024 № 120-п, от 26.06.2024 № 611-п, от 06.09.2024 № 833-п, 20.01.2025 № 23-п, от 20.03.2025 № 201-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано *8755,38* тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 8655,38 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета *100,00* тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 28 325,38 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, объем финансового обеспечения Программы составил 26 256,79 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 26 156,79 тыс. рублей, за счет краевого бюджета - 100,00 тыс. рублей.

Кассовый расход по мероприятиям Программы за 1-й квартал 2025 года составил 4 198,83 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 15,99 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы).

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2025 году запланировано 6081,53 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму муниципальной программы, объем финансового обеспечения муниципальной программы составил 6885,57 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовый расход за первый квартал 2025 года составил 1305,59 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 18,96 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

В рамках реализации основного мероприятия:

- осуществлялось обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского округа»;

- осуществлялись выплаты по оплате труда его работников МКУ «ЕДДС Труновского округа»;

*Подпрограмма* ***«****Профилактика терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2025 году запланировано 1200,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1100,31 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму Программы, объем финансового обеспечения Программы составил 17 780,18 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 17 680,18 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1-й квартал 2025 года составили 2 805,90 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 15,78 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и мест массового пребывания людей в Труновском муниципальном округе» проводились мероприятия по обслуживанию комплекса тревожной сигнализации в дошкольных и образовательных учреждениях округа.

 *Подпрограмма «Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* включает 7 основных мероприятий, на реализацию которых в 2025 году запланировано 1473,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму муниципальной программы, объем финансового обеспечения муниципальной программы составил 1591,04 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1-й квартал 2025 года составили 87,34 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 5,49 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

Планом –графиком на 2025 год предусмотрено 86 контрольных событий, 45 из них не содержат финансового обеспечения.

Срок реализации контрольных событий:

- в 1 квартале -14 контрольных событий, которые исполнены в полном объеме и в срок;

- во 2 квартале – запланировано 30 контрольных событий;

- в 3-квартале – запланировано 15 контрольных событий;

- в 4 квартале – запланировано 27 контрольных событий

 *Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.11.2023 № 1086-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 19.02.2024 № 131-п; от 07.11.2024 № 1059-п; от 31.03.2025 № 242-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 156 533,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 157 873,55 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, объем финансового обеспечения Программы составил 157 362,64 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 54 615,49 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (исполнение 34,71 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Многодетная семья», на реализацию которых в 2025 году запланировано 139 910,04 тыс. рублей. В соответствии с изменениями внесенными в подпрограмму объем финансового обеспечения составил 139 217,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 51 563,40 тыс. рублей (исполнение 37,04 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы), в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 37 730,62 тыс. рублей (это мероприятие включает в себя ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 7 947,95 тыс. руб. (это мероприятие включает в себя предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей, ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Многодетная семья» 5 884,83 тыс. руб. (это мероприятие включает в себя предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию подпрограммы запланировано 16 623,20 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. В соответствии с внесенными изменениями в подпрограмму объем финансового обеспечения составил 18 145,33 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 3 052,09 тыс. рублей (исполнение 16,82 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

В соответствии с планом – графиком реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год запланировано 19 контрольных событий, которые будут реализованы в декабре 2025 года.

Реализация мероприятий позволит достичь:

– повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан;

– обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

– повышения уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

 *Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.12.2023 № 1138-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 15.04.2024 № 305-п, от 06.08.2024 № 711-п, от 18.10.2024 № 973-п, от 06.02.2025 г. № 78-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 25 609,79 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2025 года, объем бюджетных ассигнований составил 28 816,75 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу, объем финансового обеспечения Программы составил 19 261,63 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 5 326,35 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа (исполнение 27,65 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»* включает 3 основных мероприятия: «Наружное освещение населенных пунктов», «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ», «Содержание территорий общего пользования, озеленение», на реализацию которых в 2025 году запланировано 23 337,72 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, объем финансового обеспечения подпрограммы составил 18 088,86 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 4 465,56 тыс. рублей (исполнение 24,69 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы):

- в рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» в 2025 году запланировано в бюджете округа 7263,94 тыс. рублей. Проводились работы по оплате за потребляемую электроэнергию, кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 2 088,30 тыс. рублей (28,75 % к объемам и источникам финансового обеспечения основного мероприятия подпрограммы Программы);

- в рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» в 2025 году запланировано в бюджете округа 379,90 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 36,66 тыс. рублей (исполнение 9,65% к объемам и источникам финансового обеспечения основного мероприятия подпрограммы Программы). Заключены контракты по выполнению работ по поддержанию чистоты на территории кладбища;

- в рамках реализации основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» запланировано в бюджете 10 445,02 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 2340,60 тыс. рублей (исполнение 22,41 % к объемам и источникам финансового обеспечения основного мероприятия подпрограммы Программы). Выполнены работы по наведения порядка на территории парков, детских площадок, стадиона: выполнен спил сухих веток, произведен покос травы, уборка мусора, проведена акарицидная обработка.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие: «Модернизация уличного освещения», на реализацию которого в 2025 году в бюджете округа запланировано 2 272,07 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В соответствии с изменениями внесенными в подпрограмму, объем финансового обеспечения подпрограммы Программы составил 1172,77 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 860,79 тыс. рублей (исполнение 73,40 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы). В рамках реализации основного мероприятия были произведены работы по замене ламп и услуги телескопической вышки. Приобретены материалы для замены вышедшего из строя уличного освещения.

 В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 9 контрольных событий. В 1 квартале 2025 года оплата контрольных событий производилась за счет местного бюджета. Реализация контрольных событий осуществляется в течение всего календарного года.

*Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1174-п, (в редакции [постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 21.03.2024 № 232-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1B1D4D20-3D24-4055-BD49-58DA392770EB), [от 10.06.2024 № 534-п](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=FCA887C3-6886-45DF-9D6D-87308ED3E032)) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 2310,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, объем бюджетных ассигнований на 01.04.2025 составил 24 351,26 тыс. рублей.

Вносятся изменения в муниципальную программу.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не осуществлялись.

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Формирование современной городской среды» Программы* включает 4 основных мероприятия – «Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов)», «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий», «Реализации мероприятий, основанных на местных инициативах, в части благоустройства общественной территории» и реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 2310,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года не производились.

Планом – графиком на 2025 год предусмотрено 3 контрольных события:

- контрольное событие 1 «Выполнение работ по благоустройству детской музыкальной площадки по ул. Комарова в с. Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края» - в рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ»;

- контрольное событие 2 «Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории» - осуществление расходов планируется в 2-3 кв. 2025 г.;

- контрольное событие 3 «приобретение печатной продукции» - закупка печатной продукции выполняться не будет.

*Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 04.12.2024 № 1142-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 2570,10 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 2197,33 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 372,77 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, объем бюджетных ассигнований составил 1585,09 тыс. рублей.

Вносятся изменения в муниципальную программу.

Кассовые расходы за 1 квартал 2025 года составили 558,30 тыс. рублей (исполнение 21,72 % к объемам и источникам финансового обеспечения Программы), из них:

средства федерального бюджета – 503,87 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 26,52 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 27,91 тыс. рублей.

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Труновского муниципального округа Ставропольского края»,* котороевключает одно мероприятие.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы запланировано предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья.

Планом – графиком на 2025 год предусмотрена реализация 1 контрольного события.

 *Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 31.10.2024 № 1025-п (с изменением внесенным постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.02.2025 № 77-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 160,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 г. № 103 и всеми изменениями в выше указанное решение, объем бюджетных ассигнований на 01.04.2025 составил 150 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, объем финансового обеспечения составил 150,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2025 года составили 62,05 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 41,37 % к объемам и источникам финансовому обеспечению Программы).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» в 2025 году запланировано 150,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два других мероприятия не содержат финансового обеспечения.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2025 года составили 62,05 тыс. рублей за счет средств местного (41,37 % к объемам и источникам финансового обеспечения подпрограммы Программы).

В рамках реализации основного мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 10 муниципальных служащих, оплата произведена в полном объеме в 1 квартале 2025 года.

В соответствии с планом – графиком на 2025 год до конца календарного года запланированы к реализации 3 контрольных события.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Теренина