Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края за 2020 год

1. Основные результаты реализации муниципальных программ и выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края в 2020 году.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края (далее - Труновский муниципальный район) за                 2020 год подготовлен отделом экономического развития администрации Труновского муниципального округа (далее – отдел экономического развития, администрация) в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.01.2021 № 164-п (далее – порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Труновского муниципального округа и оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального района, представленной финансовым управлением администрации.

В соответствии с постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 30.09.2019 № 359-п         «Об утверждении перечня муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края» в 2020 году в Труновском муниципальном районе реализовывалось 8 муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальные программы).

В 2020 году на реализацию муниципальных программ запланировано более 907 млн. рублей. Основными источниками финансирования муниципальных программ являются бюджетные средства, внебюджетные средства в 2020 году не привлечены.

Общий объем финансирования муниципальных программ                       в соответствии с изменениями, внесенными в программы в течение 2020 года составил 905 021,62 тыс. рублей, в том числе 69,6 % за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и 30,4 % за счет средств бюджета Труновского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет).

На реализацию муниципальных программ в отчетном году из краевого бюджета было привлечено 623,7 млн. рублей, что выше уровня 2019 года        на 10,4 %. Основная часть средств краевого бюджета приходится                     на муниципальные программы:

«Развитие образования в Труновском муниципальном районе Ставропольского края»  55,5 %;

«Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном районе Ставропольского края»  39,2 %;

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» 4 %;

«Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» 0,8 %;

«Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» 0,4 %;

«Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» 0,02 %;

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального района Ставропольского края»  0,02 %.

Кассовые расходы за 2020 год по основным мероприятиям программ составили 874 693,67  тыс. рублей (96,65 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 614 969,54 тыс. рублей (98,59 %      к бюджетной росписи), местного бюджета – 259 724,13  тыс. рублей (92,34 % к бюджетной росписи).

Сведения о финансировании реализации муниципальных программ представлены в приложении № 1.

1.1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан            в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» (далее - «Социальная поддержка граждан») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 26.12.2019 № 489-п.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано 244 630,51 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий программы за 12 месяцев 2020 года составили 327 341,06 тыс. рублей (133,81 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- 2449  человек  получили меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам;

- в соответствии с законом Ставропольского края от 13.12.2018 № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»» 2030 человек получили удостоверение «Дети войны», размер выплаты составил 5 тыс. рублей на каждого;

-  187 малоимущим семьям выплачена государственная социальная помощь на сумму 1,3 млн. рублей, в том числе шести семьям оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде единовременной денежной выплаты в размере 50 тыс. руб. и 100 тыс. руб. Государственная социальная помощь на основании социального контракта была направлена на развитие личного подсобного хозяйства, что позволило гражданам преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение семей;

- 2575 человекам выплачена компенсация на жилищно коммунальные услуги на сумму 31 млн. 350 тыс. рублей;

- субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 567 семей на сумму 12 млн. 371 тыс. рублей;

- в сравнении с 2018 годом на 22,12 % увеличилась численность получателей пособия на ребенка и составила 1927 человек;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получают 436 человека, что на 53 % больше, чем в 2019 году. В том числе на первого ребенка 139 человек, на второго ребенка – 333 человека, на сумму 26 млн. 352 тыс. рублей;

- единовременное пособие при рождении ребенка в 2020 году получили 145 получателей на сумму 2 млн. 654 тыс. рублей;

В округе наблюдается рост численности получателей ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на 4,9 %  (627 получателей), в сравнении с 2019 годом. Общее количество детей в них составляет 2 230 чел., что на 6 % больше, чем в 2019 году. Ежемесячная денежная компенсация взамен набора социальных услуг многодетным семьям выплачена на сумму 19 млн. 090 тыс. рублей.

В 2020 году 68 многодетных семей на сумму 510 тыс. рублей воспользовались новой выплатой денежных компенсаций родительской платы за посещение дошкольного учреждения.

Ежегодная денежная компенсация на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей выплачена 431 получателю                        на 936 ребенка на сумму 1 млн. 097 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, назначаемую в случае рождения в них третьего или последующих детей                 до достижения ребенком возраста трех лет получили 196 семей на сумму              23 млн. 515 тыс. рублей.

В течение года осуществлялся прием документов и назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Ежемесячная выплата назначена 207 заявителям.

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения                      в Ставропольском крае» на базе социально-оздоровительного отделения Труновского комплексного центра социального обслуживания населения реализуется оздоровительная программа «Шагаем навстречу здоровью».          1087 граждан района получили различные виды срочной социальной помощи, из них 856 граждане пожилого возраста. 430 человек получили помощь продуктовыми наборами и предметами первой необходимости.

С 15 мая 2020 года реализуется новая мера социальной поддержки - ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер данной выплаты составляет 4 921,5 рубль.                          По состоянию на 31.12.2020 в Управлении состоит 1314 получателей                      на 1726 детей. За 2020 год выплачено свыше 87 млн. рублей.

1.2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 31.03.2020 № 131-п.

На реализацию мероприятий программы на 2020 год было запланировано 30 409,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 25 162,71 тыс. рублей, за счет местного средств 5 247,07 тыс. рублей.

В связи с необходимостью выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местный бюджет, в программу были внесены изменения. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 31743,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 24969,89 тыс. рублей, 6774,01 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кассовые расходы по мероприятиям программы за 12 месяцев                    2020 года составили  31 755,40  тыс. рублей (100,04 %  к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 6 785,51 тыс. рублей (100,17 % к бюджетной росписи);

- за счет средств краевого бюджета 24969,89 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- отремонтированы участки автомобильных дорог  «Подъезд к селу Новая Кугульта» от «Безопасное - Подлесное» протяженностью 1 км 990 м., «Труновское - Ключевское» протяженностью 3 км 500 м;

- проведены соревнования отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!»; смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек»;

- изготовлены и распространены информационные материалы по безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках профилактических операций «Пешеход», «Неделя дорожной безопасности». «Внимание - каникулы!».;

- установлены два баннера с социальной рекламой по вышеуказанной тематике.

- 1.3. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры        в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» (далее - «Сохранение и развитие культуры») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального района  Ставропольского края от 27.12.2019 № 490-п.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано 30561,02 тыс. рублей, в том числе за счет местного 30420,02 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 141,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 12 месяцев 2020 года составили 30 459,15 тыс. рублей (99,67  % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета 30 168,15 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 291,00 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

во исполнение Указа Президента Российской Федерации                       от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной          социальной политики» средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 25 697,0 рублей, что на 9,7 % выше уровня 2019 года;

проведены 22 культурно-массовых мероприятия;

на хранение в музей принято 86 предметов  в основной фонд музея и    64 предмета в основной фонд филиала;

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей Труновского муниципального района» в 2020 году проведено 19 массовых мероприятий, 24 выставки, 185 экскурсий, 47 лекций. Музей посетило                    8084 человека;

приобретено 1080 экземпляров книгоиздательской продукции.

1.4. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального района Ставропольского края» (далее – «Развитие экономического потенциала») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 25.12.2019 № 488-п.

- На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано 8271,69 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 12 месяцев 2020 года составили 8171,25 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (98,79 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил 21 625,9 рублей, что на 11,9 % выше уровня 2019 года;

темп роста оборота розничной торговли составил 115,8 %, по итогам 2019 года – 99,6 %;

обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей увеличилась     на 2,5 % и составила 605,0 кв. метра;

Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидий и грантов проектам  субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году не производилось в связи перераспределением бюджетных средств.

1.5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства              в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – «Развитие сельского хозяйства») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 23.12.2019                № 478-п.

На реализацию мероприятий программы запланировано 2361,69 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 12 месяцев 2020 года составили  2251,94  тыс. рублей (95,35 % к бюджетной росписи) за счет средств  краевого бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

среднемесячная заработная плата работников сельского увеличилась  на 12,3 % к уровню 2019 года и составила 35 535,0 рублей;

увеличилась доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории края на 5,5 процентных пункта к уровню 2019 года и составила 12,7 %;

В рамках программы проведены работы по акарицидной обработке     на площади 87,71 га, по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах.

В рамках полномочий была проведена информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по видам государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям:

- в соответствии с  постановлением Правительства Ставропольского края № 131 от 25.03.2020 г. одиннадцать сельскохозяйственных товаропроизводителей подали заявления и получили поддержку на возмещение части затрат на проведение агротехнических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами;

- в соответствии с  постановлением Правительства Ставропольского края № 200 от 23.04.2020 г. тринадцать сельхозтоваропролизводителей подали заявления и получили поддержку на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта;

- в соответствии с  постановлением Правительства Ставропольского края № 224 от 29.04.2020 г. восемнадцать сельхозтоваропроизводителей подали заявления и получили поддержку на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства;

- в соответствии с  постановлением Правительства Ставропольского края № 25 от 28.01.2019 г. (с изменениями) два сельхозтоваропроизводителя подали заявления и получили поддержку на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования;

- 16,09 тыс. руб. направлены на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования.

1.6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма                     на территории Труновского муниципального района Ставропольского края» (далее -  «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 30.12.2019 № 497-п.

- На реализацию мероприятий Программы в 2020 году запланировано 5597,72 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 5497,22 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 12 месяцев 2020 года составили 5121,22 тыс. рублей (91,49 %  к бюджетной росписи), в том числе счет средств местного бюджета  5058,07 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 63,15 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы производилось  обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского района», а так же изготовлены и размещены 1 баннер, 2 стенда, распространена полиграфическая продукция профилактической антитеррористической направленности (ежедневники, ручки, календари).

1.7.  Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – «Развитие образования») утверждена  постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 27.12.2019 № 494-п            (с изменениями от 06.07.2020 № 251-п, от 20.08.2020 № 308-п, от 08.09.2020 № 323-п).

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано 575 056,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета                  346 407,68 тыс. рублей и за счет средств бюджета Труновского муниципального района 228 648,90 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 12 месяцев 2020 года составили 467237,07  тыс. рублей (81,25 %  к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 259 375,04 тыс. рублей (74,88 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 207 862,03 тыс. рублей (90,91 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- выполнен текущий ремонт автоматизированной пожарной сигнализации в 5 учреждениях;

- выполнен ремонт электроплит в 3-х учреждениях;

- выполнен ремонт спортивного зала в МКОУ ООШ № 9;

- выполнен ремонт кабинетов в рамках программы «Точка роста» в МБОУ гимназия № 7 и МКОУ СОШ № 3;

-  произведена замена котла в МКДОУ д/с № 27 «Солнышко»;

- выполнен ремонт электропроводки в 7 учреждениях;

- выполнен ремонт канализации в МКОУ СОШ № 3;

- текущий ремонт помещений в МБОУ ДО ДООПЦ «Колосок»;

- в МКДОУ д/с № 21 «Дюймовочка» спилены деревья, установлены             6 беседок;

- проведена огнезащитная обработка кровли в  6 учреждениях;

- выполнен текущий ремонт отопления в 12 учреждениях;

- выполнен ремонт видеонаблюдения в 2-х учреждениях на сумму;

- заменены оконные блоки в 3-х учреждениях (МКУ ДО ДЮСШ, МБОУ гимназия № 7 и МКОУ СОШ № 4);

- выполнен  ремонт спортивного зала МКОУ ООШ № 6;

- приобретены 1499 новогодних подарка для учеников 1- 4 классов;

- приобретен спортивный инвентарь в МКОУ СОШ № 3;

- оплачены расходы, связанные со строительством нового детского сада, за фактически выполненные работы на сумму 43896,22 тыс. рублей;

-  проведены 12 мероприятий для молодежи Труновского района.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1 688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в округе постоянно ведется работа по выявлению  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их определения в семьи.      В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»:

- 15 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого  инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 5523,30 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 21 опекаемому на общую сумму 1896,25 тыс. рублей;

- одной семье  усыновителей  выплачено единовременное пособие на сумму 150,00 тыс. рублей.

- 1.8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – «Развитие физической культуры и спорта») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 27.12.2019 № 492-п (с изменениями от 21.01.2020 № 15-п).

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 620-п, были выделены средства из краевого бюджета в сумме 5130,00 тыс. рублей. В соответствии с изменениями в бюджетной росписи бюджетные ассигнования на реализацию Программы составили 6798,51 тыс. рублей, в том числе  за счет краевого бюджета 5130,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1668,51 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 12 месяцев 2020 года  составили 2356,58  тыс. рублей за счет средств местного бюджета (34,66 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета                677,46 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1679,12 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- доля населения,   систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году составила 47,4% , что на 3,3 % больше чем в 2019 году;

- проведено 41 спортивно - массовых мероприятие. В связи с эпидемиологической обстановкой календарный план спортивно-массовых мероприятий был выполнен на 30 %;

- в Первенстве Ставропольского края по рукопашному бою среди юношей и девушек, 9 спортсменов Труновского района заняли призовые места

- во исполнение Указа Президента Российской Федерации                               «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду                  и обороне» (ГТО)» в 2020 году приняло участие 439 человек, в том числе   222 человека выполнили нормы на знаки отличия;

- в первенстве Северо-Кавказского Федерального района по рукопашному бою, нашими спортсменами завоевана: 1 золотая,1 серебряная и 2 бронзовых медали. Шесть спортсменов - рукопашников вошли в состав сборной команды Ставропольского края;

- в финальной части соревнований Южного и Северо-Кавказского федеральных округов общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» среди юношей 2006-2007 годов рождения наша команда заняла 4 место;

- подготовлено 122 спортсмена массовых разрядов, 2 спортсмена выполнили норматив мастера спорта.

2. Соответствие запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2020 год.

Достижение целей (решение задач подпрограмм) муниципальных программ характеризуют 87 индикаторов, из них достигли плановых значений -  76, что составляет 87 %, не выполнены – 11 (13 %).

По сравнению с 2019 годом общее количество показателей снизилось на 4 % (2019 г. – 91 показатель), количество неисполненных показателей увеличилось на 1 показатель.

Достижение целей муниципальных программ характеризуют                       22 индикатора, из которых 18 (или 82 %) достигли плана.

В полном объеме достигнуты индикаторы цели по шести муниципальным программам:

«Развитие образования»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Сохранение и развитие культуры».

Не достигнуты плановые значения показателей по следующим муниципальным программам:

«Развитие сельского хозяйства» (не достигли плановых значений 3 из     5 показателей или 60 % от общего количества);

«Развитие экономического потенциала» (не достигли плановых значений 6 из 13 показателей или 46 % от общего количества);

«Развитие образования» (не достигли плановых значений 2 из                        38 показателей или 5 % от общего количества).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ за 2020 год приведены в приложении № 2.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ, касающейся хода реализации муниципальных программ  в                2020 году.

В целях управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ в декабре 2019 года утверждались детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2020 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде из запланированных 62 контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (далее – контрольные события) выполнены 52 (83,9  %).

Не выполнены контрольные события по 4 муниципальным программам:

«Развитие образования» - не выполнено 4 контрольных события;

«Развитие сельского хозяйства» – не выполнено 1 контрольное событие);

«Развитие экономического потенциала» – не выполнено 4 контрольных   события;

«Развитие физической культуры и спорта» – не выполнено                              1 контрольное событие.

Основными причинами невыполнения контрольных событий являются ограничительные меры  по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также перераспределение бюджетных средств на другие (приоритетные) мероприятия в части местного бюджета и уменьшение субвенций из краевого бюджета.

Информация о степени выполнения контрольных событий за 2020 год представлена в приложении № 3.

На основании анализа своевременности выполнения контрольных событий в 2020 году определен показатель качества управления муниципальными программами (Таблица 1).

Таблица 1

| Наименование Муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок) % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения | 100 |
| Социальная поддержка граждан | 100 |
| Сохранение и развитие культуры | 100 |
| Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | 100 |
| Развитие образования | 87,9 |
| Развитие сельского хозяйства | 66,7 |
| Развитие физической культуры и спорта | 50 |
| Развитие экономического потенциала | 20 |

Контрольные события, запланированные к выполнению в 2020 году,   по большинству муниципальных программ наступили не позднее запланированного срока и только по трем муниципальным программам процент   выполнения контрольных событий составил менее 85 %: «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие экономического потенциала», «Развитие сельского хозяйства», что свидетельствует о необходимости повышения качества управления указанными муниципальными программами, а также повышения качества планирования.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ на основе оценки эффективности муниципальных программ  в    2020 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края                           от  07.06.2019 № 204-п.

Муниципальные программы Труновского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальная программа, Программа) сформированы исходя из принципов долгосрочных целей                  социально - экономического развития Труновского района Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией        социально - экономического развития Труновского муниципального района Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением совета Труновского муниципального района Ставропольского края от 18.02.2020                  № 3.

Для определения оценки эффективности  реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию  муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных     программ в 2020 году представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективнос-ти реализации муниципальных программ Труновского муниципаль-ного района Ставропольс-кого края в 2019 году | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования | отдел образования администрации Труновского муниципального района Ставропольского края | Выше плановой | 136,25 |
| 2. | Сохранение и развитие культуры | отдел культуры администрации Труновского муниципального района Ставропольского края | плановая | 98,33 |
| 3. | Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения | администрация Труновского муниципального района Ставропольского края | ниже плановой | 80,00 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | комитет по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального района Ставропольского края | плановая | 97,50 |
| 5. | Развитие сельского хозяйства | администрация Труновского муниципального района Ставропольского края | плановая | 86,66 |
| 6. | Развитие экономического потенциала | администрация Труновского муниципального района Ставропольского края | неэффективная | 14,00 |
| 7. | Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | администрация Труновского муниципального района Ставропольского края | выше плановой | 110,40 |
| 8. | Социальная поддержка граждан | управление труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального района Ставропольского края | неэффективная | 37,42 |

Из восьми  муниципальных программ: две муниципальные программы получили оценку «выше плановой», три муниципальных программы получили оценку «плановая», одна программа получила оценку «ниже  плановой» и две муниципальные программы оценены, как «неэффективные».

Улучшены результаты по следующим муниципальным программам:

«Развитие сельского хозяйства»,

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма».

Муниципальные программы «Социальная поддержка граждан» и «Развитие экономического потенциала», достигли оценки эффективности «неэффективна» за 2020 год. Итоговая оценка эффективности снижена в связи с не выполнением контрольных событий и сокращением ассигнований на реализацию мероприятий программы по программе «Развитие экономического потенциала», по программе «Социальная поддержка граждан»  снижение показателя произошло в результате поступления финансирования в большем объеме, а выполнение значений показателей результативности на плановом уровне.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных      программ за 2020 год говорят об изменении в лучшую сторону качества    подготовки муниципальных программ, осуществленной органами местного самоуправления Труновского муниципального района Ставропольского края в 2019 и 2020 годах. Система целеполагания большинства   муниципальных программ связана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач муниципальных программ, которые характеризуют достижение целей муниципальных программ. Прослеживается четкая взаимосвязь между результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ с объемами финансового   обеспечения, направленного на их реализацию.

В целом, итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году свидетельствуют о незначительном росте эффективности реализации муниципальных программ по сравнению                        с 2019 годом.

5. Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза Труновского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период за 2020 год

В соответствии с пунктом 11 постановления администрации Труновского муниципального округа  от 28.01.2021 № 166-п «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» финансовым управлением администрации Труновского муниципального округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Труновского муниципального района Ставропольского края  на долгосрочный период до 2026 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного распоряжением администрации Труновского муниципального района от 21.02.2020 года                № 34-р «Об утверждении бюджетного прогноза Труновского муниципального района Ставропольского края  на  период до 2026 года», на основе данных отчета об исполнении бюджета Труновского муниципального района за 2020 год.

Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2020 году

млн. рублей

| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| Основные характкристики бюджета Труновского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1. | Общий объем доходов | 995,44 | 944,21 | -51,23 |
| в том числе |  |  |  |  |
|  | налоговые/неналоговые | 177,73 | 188,17 | 10,44 |
| 2. | Общий объем расходов | 995,44 | 968,56 | -26,88 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | 24,35 | 24,35 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Труновского муниципального района на период их действия |  |  |  |  |
| 1. | Расходы в рамках муниципальных программ, всего | 907,19 | 874,69 | -32,50 |

Доходы бюджета Труновского муниципального района Ставропольского края в 2020 году исполнены в 2020 году в сумме                          944,21 млн. рублей, с неисполнением на 51,23 млн. рублей к прогнозу основных характеристик бюджета.

Снижение поступлений доходов бюджета Труновского муниципального района  сравнении с прогнозными показателями обусловлен снижением поступлений межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 61,67 млн. рублей.

Расходы  бюджета Труновского муниципального района  (далее - расходы бюджета) в 2020 году исполнены в сумме 968,56 млн. рублей, что меньше прогноза общего объема расходов бюджета Труновского муниципального района Ставропольского края  на (- 26,88) млн. рублей.

Профицит бюджета составил 24,35 млн. рублей.

Уменьшение расходов бюджета обусловлено изменением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальной программы в целом с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, корректировке индикаторов достижения целей (показателей решения задач подпрограмм) муниципальных программ  с учетом основных направлений стратегического развития Труновского муниципального района.

- По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за                  2020 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

- 6.1. В целях повышения в 2021 году эффективности реализации муниципальных программ:

Ответственным исполнителям муниципальных программ принять меры по качественному планированию значений непосредственных результатов и объемов финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ.

Отделу экономического развития администрации Труновского муниципального округа  Ставропольского края (далее - отдел экономического развития администрации),  управлению труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в срок до 15 июля 2021 года предоставить в финансовое управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края и в отдел экономического развития администрации  информацию об оценке исполнения объемов финансового обеспечения, предусмотренных соответствующими муниципальными программами, и достижения непосредственных результатов их реализации в 2021 году, с целью принятия мер по обеспечению эффективности реализации муниципальных программ «Развитие экономического потенциала» и  «Социальная поддержка граждан» на 2021-2026 годы по итогам их реализации в 2020 году.

6.2. В целях улучшения качества проведения мониторинга хода реализации муниципальных программ в соответствии с утвержденными детальными планами-графиками их реализации на 2021 год ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно вносить в отдел экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края предложения по внесению изменений в детальные планы-графики на 2021 год, связанные с корректировкой плановых дат исполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальных программ, с приложением подтверждающих документов, а также принять необходимые меры по дальнейшей реализации указанных детальных планов-графиков.

7. В целях достижения стратегических целей и задач ответственным исполнителям муниципальных программ:

Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                        «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на    период до 2024 года».

Продолжить работу по обеспечению согласованности муниципальных программ со стратегическими документами Ставропольского края и Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Активизировать в 2021 году работу по привлечению максимально возможного объема средств краевого бюджета и в рамках участия в государственных программах Ставропольского края, национальных и региональных проектах с последующим их включением в муниципальные программы.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края                                                               Е.А. Пластунова