Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

1. Основные результаты реализации муниципальных программ               и выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - Труновский муниципальный округ)                  за 2024 год подготовлен отделом экономического развития администрации Труновского муниципального округа (далее – отдел экономического развития, администрация) в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.01.2021 № 164-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 22.07.2022 № 501-п, от 06.03.2023 № 149-п,) (далее – порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Труновского муниципального округа и оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа, представленной финансовым управлением администрации.

В соответствии с постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 31.08.2023 № 796-п         «Об утверждении перечня муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края»  в 2024 году в Труновском муниципальном округе реализовывалось 12 муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы).

В 2024 году на реализацию муниципальных программ запланировано    934 840,03 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 2 446,70 тыс. рублей (далее – федеральный бюджет), средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 491 023,86 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 439 106,76 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2 262,71 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ                       в соответствии с изменениями, внесенными в программы в течение 2024 года, составил 1 294 531,26 тыс. рублей, в том числе 0,2 % за счет средств федерального бюджета, 58,1 % за счет средств краевого бюджета, 41,5 %        за счет средств местного бюджета, 0,2 % за счет внебюджетных средств.

На реализацию муниципальных программ в отчетном году из краевого бюджета привлечено 752 376,80 тыс. рублей, что на 9,1 % ниже уровня 2023 года. Основная часть средств краевого бюджета приходится                            на муниципальные программы:

«Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 40,9 %;

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения           в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 30,7 %;

«Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 21,21 %;

«Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 3,2 %;

«Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 2,14 %;

«Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 0,9 %;

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» 0,54 %;

«Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей      на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» 0,4%

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» 0,01 %.

Кассовые расходы за 2024 год по основным мероприятиям программ составили 1 371 909,73 тыс. рублей (105,98 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 472,33 тыс. рублей (96,00 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), средств краевого бюджета – 820 626,34 тыс. рублей 109,07 к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ %), местного бюджета – 546 454,00 тыс. рублей (101,71 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), внебюджетных средств – 2 357,06 тыс. рублей (102,69 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ). Сведения о финансировании реализации муниципальных программ представлены          в приложении № 1.

1.1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.12.2023 № 1138-п, с изменениями от 15.04.2024            № 305-п, от 06.08.2024 № 711-п, от 18.10.2024 № 973-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано                         28 608,95 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета 3 000,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета 25 063,55 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 545,40 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от                            19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил                             81 311,01 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 79 619,45 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 4 057,62 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета -  74 983,75 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 578,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 77 531,11 тыс. (97,38 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 4 052,33 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета -  72 839,03 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 639,75 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы проведены работы:

- по организации, содержанию и ремонту уличного освещения              на территории округа 27054,33 тыс. рублей;

- по поддержанию чистоты на территории кладбища, выполнена акарицидная обработка территории кладбища, выполнены работы                  по выкорчевыванию деревьев, благоустройству дорожного полотна               на общую сумму 6 412,95 тыс. рублей;

- по покосу травы, произведена обрезка кустарников, спил и распил сухих деревьев, полив и прополка клумб, приобретение и посадка цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников на сумму 1 212,28 тыс. рублей;

- произведена транспортировка твердых коммунальных отходов            на сумму 339,45 тыс. рублей;

- произведена опашка земельных участков пожароопасных территорий на сумму 20,00 тыс. рублей;

- акарицидная обработка на территории парка, детских площадок, чистка от листвы, от снега и посыпка песком тротуаров, уборка общественных туалетов, установка и содержание детских игровых                  и спортивных площадок, разработка проектно- сметной документации          по благоустройству, проведение государственной экспертизы локальных сметных расчетов, оплата услуг строительного контроля в части благоустройства территорий общего пользования на общую сумму 26 327,92 тыс. рублей;

- Благоустройство детских игровых и спортивных площадок на сумму 1107,72 тыс. рублей;

- Монтаж новых линий освещения, ремонт и закупка эл. ламп, светильников, кабеля, услуги телескопической автовышки, технологическое присоединение к электрическим сетям объекта на сумму 3409,08 тыс. рублей.

- На реализацию проектов инициативного бюджетирования израсходовано 11647,38 тыс. рублей, в том числе:

- выполнены работы по освещению зоны отдыха в центре с. Подлесное. на общую сумму 901,82 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- Посадка декоративных деревьев по ул. Солнечной в селе Донском  Труновского муниципального округа Ставропольского края на сумму 150,00 ты. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- Ремонт тротуара между улицами Горького и Пушкина поселок Новотерновский Труновского муниципального округа Ставропольского края на сумму 348,24 ты. рублей. Работы выполнены в полном объеме и в срок;

- Ремонт тротуара между улицами Луговая и Советская поселок Нижняя Терновка Труновского муниципального округа Ставропольского края на сумму 173,16 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме           и в срок;

- Ремонт тротуара между улицами Новая и Горького поселок Новотерновский  Труновского муниципального округа Ставропольского края на сумму 367,17 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме и в срок;

- Устройство тротуара по ул. Гагарина (Участок 1-477,5 м) в с. Новая Кугульта на сумму 400 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- Ремонт пешеходной дорожки по ул. Кузнечная (от пер. Учительский до МКОУ СОШ №2) в селе Труновском на сумму 450,00 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме и в срок;

- Благоустройство зоны отдыха села Безопасного рядом с сельским домом культуры на сумму 7821,39 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме и в срок;

- Обустройство детской площадки по адресу: Ставропольский край, Труновский район, село Ключевское, ул. Ленина ,1 на сумму 1035,60 тыс. рублей.

1.2. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Развитие экономического потенциала») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 1146-п, с изменениями, внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 08.07.2024 №637-п, от 10.12.2024 № 1160-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано                 9 620,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»       от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 10 300,13 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 10 300,13 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2024 год составили           10 293,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (99,93 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены          следующие мероприятия:

- проведен конкурсный отбор на получение муниципальной поддержки в виде субсидий и грантов проектам малого и среднего предпринимательства. Индивидуальный предприниматель Кондратенко Станислав Олегович получил грант в размере 300,0 тыс. рублей. Денежные средства направлены на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением оборудования с целью расширения производства и увеличения количества производимой продукции;

- проведен ежегодный праздник, посвященный дню Российского предпринимательства. Лучшие предприниматели награждены дипломами       и ценными призами, израсходовано 29,23 тыс. рублей;

- изготовлена и размещена рекламная продукция с логотипом акции «Покупай Ставропольское» 8 плакатов, 4 самоклеящихся плаката на общую сумму 15,53 тыс. рублей.

1.3. Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие образования») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2024 № 19-п               (с изменениями от 10.07.2024 №652-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2024 году запланировано 560 109,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 279 981,45 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 280 128,32 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от                            19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил                        624 749,17 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 588 530,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета                     307 978,68 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 280 551,53 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2024 год составили         623 340,36 тыс. рублей (105,91 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 340 275,89 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 283 064,47 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- обеспечена деятельность дошкольных образовательных учреждений на сумму 81838,55 тыс. руб.;

- обеспечена деятельность общеобразовательных учреждений              на сумму 76347,39 тыс. руб.;

- обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования на сумму 48454,80 тыс. рублей;

- предоставлено 563 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения на сумму 16255,92 тыс. руб.;

- обеспечены питанием воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) на сумму                                    40574,35 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту электропроводки и электроплит в 5 учреждениях на сумму 121,18 тыс. рублей, текущий ремонт инженерных сетей в 3-х учреждениях на сумму 156,26 тыс. рублей, ремонт системы отопления на сумму 1235,48 тыс. рублей, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 6 учреждениях на сумму 701,24 тыс. рублей;

- осуществлен подвоз учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) на сумму                      4377,75 тыс. руб.;

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 181 педагогическому работнику общеобразовательных организаций на сумму 24173,31 тыс. рублей;

- выплачены меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций в сумме 32,32 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата и приобретено компьютерное оборудование в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 16018,16 тыс. рублей;

- выполнен косметический ремонт в 1 кабинете МКОУ ООШ № 6         и МБОУ гимназия № 7 в рамках Цифровой образовательной среды на сумму 1261,01 тыс. рублей;

- приобретены средства дезинфекции в рамках профилактики распространения короновирусной инфекции для нужд образовательных учреждений на сумму 167,00 тыс. рублей;

- произведена единовременная выплата 6 молодым специалистам-педагогическим работникам в сумме 300,00 тыс. рублей;

- организовано питание детей в пришкольных лагерях и загородном лагере и выплата заработной платы работникам на период летней кампании на сумму 2441,33 тыс. рублей;

- произведена выплата заработной платы педагогическим работникам    и административному персоналу дошкольных и общеобразовательных организаций и осуществлено приобретение учебных расходов за счет средств краевого бюджета на сумму 245320,08 тыс. рублей;

- обеспечены горячим питанием 86 детей участника специальной военной операции, обучающимся 5-11 классов на сумму 828,08 тыс. рублей;

- приобретены новогодние подарки детям начальных классов                  в количестве 1447 штук на сумму 1482,31 тыс. рублей;

- обеспечены выплаты заработной платы 4-м советника директора       по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на сумму 2305,20 тыс. рублей;

- выплачены компенсации части родительской платы согласно фактической посещаемости детей на сумму 4232,15 тыс. руб.;

- выполнен ремонт помещений и приобретена мебель для кабинетов Точка роста в МКОУ ООШ № 9 в рамках инициативного бюджетирования   на сумму 3575,82 тыс. рублей;

- выполнен ремонт пищеблока в МКДОУ д/с № 3 «Радуга» в рамках инициативного бюджетирования и бюджета округа на сумму 1472,33 тыс. рублей;

- обеспечено предоставление горячего питания 1440 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 19476,22 тыс. рублей.

- 12 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:       за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 6 556,21 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 12 опекаемым на общую сумму                1 178,58 тыс. рублей.

- проведено 11 мероприятий для молодежи Труновского округа           на сумму 147,00 тыс. рублей.

- денежное поощрение выплачено 85 одаренным детям на сумму 101,00 тыс. рублей;

- приобретена оргтехника за счет средств краевого и местного бюджетов для работы с молодежью на сумму 244,89 тыс. рублей.

1.4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма            и экстремизма»)  утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1131-п,           с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края  от 15.02.2024  № 120-п,         от 26.06.2024 № 611-п, от 06.09.2024 № 833-п )  (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано              8 640,70 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 8 540,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»     от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 9 236,61 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили    9 142,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 9 042,22 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2024 год составили            9 182,79 тыс. рублей (100,44 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ) за счет средств местного бюджета 9 110,85 тыс. руб., за счет краевого бюджета – 71,94 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- закуплена и распространена полиграфическая и сувенирная продукция антитеррористического содержания на сумму 106,64 тыс. рублей;

- проведены мероприятия по обслуживанию комплекса тревожной сигнализации в дошкольных и образовательных учреждениях округа             на сумму 897,99 тыс. рублей.

- проведено 67 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, израсходовано 157,00 тыс. рублей;

- в целях обеспечения общественного порядка выплачено денежное содержание добровольных народных дружин дружинников в сумме 782,22 тыс. рублей;

- проведен турнир «Дворовая лига» по мини футболу направленный     на укрепление семейных ценностей «Здоровая семья» в котором приняло участие 87 человек, израсходовано 156,5 тыс. рублей;

- изготовлены баннеры и полиграфическая продукция по профилактике мошенничества и рецидивной преступности;

- в рамках организации деятельности ученических производственных бригад в Труновском округе Ставропольского края трудоустроено                            60 несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, израсходовано 440,00 тыс. рублей;

- проведены молодежная акция «Жить здорово», спортивно-массовое мероприятие, посвященное дню борьбы с наркоманией, проведен конкурс антинаркотической направленности среди населения Труновского муниципального округа Ставропольского края «Скажи наркотикам нет», проведен районный турнир по мини футболу, посвященный «Дню Труновского муниципального округа Ставропольского края», израсходовано 105,00 тыс. рублей;

- проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, израсходовано 100,00 тыс. рублей. Победителем в конкурсе признана Труновская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

1.5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства              в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие сельского хозяйства») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.12.2023         № 1113-п, с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.05.2024         № 466-п, от 07.06.2024 № 532-п, от 05.07.2024 № 631-п, от 30.08.2024 № 818-п (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано         2 627,58 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»     от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил   9 182,97 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили       8632,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 6604,56 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2028,41 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 года составили 9 182,97 тыс. рублей (106,37 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), в том числе 7 154,56 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 2 028,41 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- Среднемесячная заработная плата одного работника                              в сельскохозяйственных предприятиях увеличилась на 14,3 % и составила                 65 996,0 рублей;

- производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2024 году составило 404,8 тыс. тонн, что на 17,1 тыс. тонн меньше чем в 2023 году (в 2023 году – 488,4 тыс. тонн), средняя урожайность сложилась 42,6 ц/га;

- организованы и проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) в с. Донское Труновского муниципального округа        на площади 41,66 га;

- в рамках мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» реализован один проект: «Устройство стоянки (Парковки) на улице Комарова, село Безопасное, Труновского муниципального округа Ставропольского края»» на сумму 3077,68 тыс. рублей.

- Выплачены 6 гражданам по 550,00 тыс. рублей гранты в форме субсидий, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа, израсходовано 3300,00 тыс. рублей.

1.6.   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы     в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие муниципальной службы») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2021 № 1121-п (с изменениями от 01.12.2022 № 924-п, от 27.01.2023 № 54-п, от 29.12.2023 № 1198-п, от 24.06.2024 № 591-п, от 20.12.2024           № 1200-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 160,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»     от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 124,48 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования в 2024 году составили 124,48 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2024 год составили 123,48 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (99,20 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ). В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

-прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 15 муниципальных служащих, что в 2 раза больше запланированного количества;

-аттестованы все, подлежащие аттестации муниципальные служащие;

-все, запланированные к разработке, нормативные правовые акты приняты.

1.7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры            и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - «Развитие физической культуры и спорта») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1130-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 18.03.2024     № 210-п, от 22.07.2024 № 676-п, от 14.10.2024 № 950-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано направить 2 804,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»     от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 5 721,72 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили        8 054,06 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2024 год составили            4 447,88 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (55,23 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты   следующие результаты:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2024 году составила 61,0 %, что на 15,09 процентных больше чем в 2023 году;

- проведено 136 спортивно - массовых мероприятий;

- количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 11250 человек;

- команда Труновского округа приняла участие в Кубке Южного              и Северо-Кавказского федеральных округов по мини-футболу (футзалу) среди команд юношей 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения и мальчиков 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения сезона 2023-2024 годов, в пос. Мостовской Краснодарского края, где заняли 4 место.

- команда Труновского округа приняла участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в Нижегородской области, Городецком районе, д. Большой Суходол, где заняли 5 место.

- команда Труновского округа приняла участие в Кубке на призы ДФК «АРЕНА» по футболу среди команд 2016 г.р. г. Ставрополь

- команда Труновского округа приняла участие во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» (школьная футбольная лига)          в г. Москва, где заняли 15 место среди 67 команд.

- С 16 по 20 сентября 2024 года в гп. Рощино, Выборгском районе, Ленинградской области приняли участие во VI Всероссийском фестивале детского дворового футбола 6х6, где заняли 5 место среди 47 команд.

- команда Труновского округа приняла участие в Первенстве Ставропольского края по футболу среди команд юношей 2012 г. р.                    в г. Лермонтов, где заняли 1 место среди 6 команд.

- участие в краевом этапе Всероссийских соревнований по футзалу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Футзал-в школу») на 2024-2025 учебный год прошли в финал.            В финальных играх в возрастной группе 2013-14 заняли 2 место из 16 команд. 2009-10 год заняли 2 место, 2011-12 год заняли 3 место. Команда девочек 2007-2008 года заняли 3 место.

- В Кубке ЮФО СКФО который проходил в Краснодарском крае             ст. Павловская команда заняли 1 место. Вышли в финальную часть.

- подготовлено 139 спортсменов массовых разрядов;

- во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов                       к труду и обороне» (ГТО)» в 2024 году приняли участие 590 человек,                     в том числе 358 человек выполнили нормы на знаки отличия.

1.8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1129-п, (с изменениями от 29.01.2024 № 56-п, от 12.04.2024 № 304-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 25724,67 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 6968,92 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета -  17877,75 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»     от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 330 012,04 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 264 523,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 231 235,97 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 32 409,53 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 305 452,61 тыс. рублей (115,47 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 261 794,58 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета -  42 780,03 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» выполнен ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 294 599,14 тыс. рублей:

- ремонт автомобильной дороги по улице Лесная села Донского.

- ремонт автомобильной дороги по улице Победы села Донского.

- ремонт автомобильной дороги по улице Нагорная села Донского.

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Репина села Донского.

- ремонт участка автомобильной дороги по переулку Школьный села Донского.

- ремонт автомобильной дороги по площади Трунова в селе Труновское.

- ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская в селе Труновское. - ремонт автомобильной дороги по улице Партизанская в селе Труновское.

- ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в селе Труновское.

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Объездная в поселке Новотерновский.

Реализованы инициативные проекты на сумму 10 708,47 тыс. рублей:

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая села Безопасное Труновского муниципального округа Ставропольского края;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ул. Комсомольская) в селе Новая Кугульта Труновского муниципального округа Ставропольского.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от улицы Заречная) в селе Подлесное Труновского муниципального округа Ставропольского края.

- изготовлены и распространены информационные материалы, дидактические игры по безопасности дорожного движения                                и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- приобретены светоотражающие элементы, автогородок, информационные баннеры по вышеуказанной тематике.

1.9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры        в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - «Сохранение и развитие культуры») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1183-п (с изменениями от 04.03.2024 № 177-п,от 26.09.2024 № 892-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано           106 530,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета          91 357,22 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 15 173,47 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»       от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 136 709,01 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 133 341,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –        16 132,38 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 117 209,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2024 год составили         136 160,00 тыс. рублей (102,11 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), в том числе за счет средств местного бюджета 120 027,89 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 16 132,11 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей Труновского муниципального округа» проведены 26 выставок, общая посещаемость 14 988 человек;

- на комплектование книжного фонда модельной библиотеки израсходовано 1293,10 тыс. рублей, приобретены 2877 экземпляров книг;

В рамках соглашения, заключенного между Министерством культуры СК и муниципальным образованием Труновского муниципального округа Ставропольского края выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на комплектования книжного фонда в сумме 173,38 тыс. рублей, приобретено 317 экземпляров книг.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди»:

- один работник культуры стал победителями отборочного конкурса лучшего работника учреждения культуры, находящегося в сельской местности. Выплачена премия за достижения в области культуры в размере 53,16 тыс. рублей;

- оказана государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности в сумме 106,33 тыс. рублей – приобретена оргтехника (моноблоки) в филиал № 10 «Безопасненский сельский дом культуры» МКУК «Труновское КДО».

В рамках регионального проекта «Культурная среда»:

- осуществлен капитальный ремонт Безопасненского СДК МКУК «Труновское КДО» на сумму 15972,08 тыс. рублей

1.10 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан          в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» далее - «Социальная поддержка граждан») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.11.2023 № 1086-п, (с изменениями от 19.02.2024 № 131-п, от 07.11.2024 № 1059-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 160 028,57 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 165 304,39 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 159 502,80 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2024 год составили         165 973,27 тыс. рублей за счет краевого бюджета (104,06 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- 1959 человек получили меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам;

- в соответствии с законом Ставропольского края от 13.12.2018                            № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»» 1161 человек получил ежегодную денежную выплату в размере 7717,33 рублей на каждого;

-  203 малоимущим семьям выплачена государственная социальная помощь на сумму 1050,75 тыс. рублей;

- государственная социальная помощь на основании социального контракта на общую сумму 8 млн. 916 тыс. рублей оказана 52 семьям, по следующим направлениям: на ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности лиц, доходы от которой облагаются налогом на профессиональный доход, иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации;

- 2228 заявителям выплачена компенсация на жилищно-коммунальные услуги на сумму 32 млн. 230 тыс. рублей;

- субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 456 семей на сумму 6,97 млн. рублей;

- ежегодную денежную выплату получили 120 лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» на общую сумму 2121,79 тыс. рублей;

- ежемесячную денежную компенсацию взамен набора социальных получили на сумму 24,44 млн. рублей получили 2335 детей многодетных семей, что на 0,09 % больше, чем в 2023 году;

-  ежегодную денежную компенсацию на приобретение школьной формы на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся                               в общеобразовательных организациях, получили 1256 детей на сумму 7,31 млн. рублей.

- ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий получили 58 чел. на сумму 526,79 тыс. рублей.

1.11 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Формирование современной городской среды») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1174-п, (с изменениями от 21.03.2024 № 232-п, от 10.06.2024 № 534-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано        27 058,65 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 23 015,10 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета -  3 204,24 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 839,31 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»      от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 25 477,33 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 27 137,28 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 24 037,07 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета -  2 260,90 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 839,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 25 477,33 тыс. рублей (93,88 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 23 136,58 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета -  1 501,44 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 839,31 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий выполнены работы по:

- благоустройству территории парка в посёлке имени Кирова на общую сумму 20 856,61 тыс. рублей;

- обустройству антивандального тренажерного комплекса в пос. им. Кирова на общую сумму 1 860, 00 тыс. рублей

- ремонту пешеходной дорожки по пл. Свободы (от ул. Партизанская до ул. Рабочая) и благоустройству прилегающей территории в селе Труновское на общую сумму 2 131, 39 тыс. рублей;

- на разработку дизайн - проекта благоустройства общественных территория 629,33 тыс. рублей.

1.12. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»  (далее – «Обеспечение жильем молодых семей») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 24.12.2021 № 1112-п (с изменениями, внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2023 № 27-п, от 25.12.2023 № 1171-п, от 19.03.2024 г. № 213-п, от 11.04.2024 г. № 294-п, от 18.10.2024 № 975-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано                      2 925,64 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2 446,70 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 128,77 тыс. рублей;

средства местного бюджета– 350,17 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»     от 19 декабря 2023 г.  № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 5 622,18 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили   5 622,18 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –           2 575,47 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета – 2 727,72 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 318,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 4 744,64 тыс. рублей (84,39 % к объемам и источникам финансового обеспечения муниципальных программ), из них:

средства федерального бюджета – 2 472,33 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 2 035,08 тыс. рублей;

средства местного бюджета– 237,23 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия социальная выплата предоставлена 6 молодым семьям.

2. Соответствие запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2024 год.

Достижение целей (решение задач подпрограмм) муниципальных программ характеризуют 128 индикаторов, из них достигли плановых и выше значений -  122, что составляет 95,3 %, не выполнены – 6 (4,7 %).

Достижение целей муниципальных программ характеризуют                       32 индикатора, по итогам 2024 года все индикаторы достигли плановых значений.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ за 2024 год приведены в приложении № 2.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ, касающейся хода реализации муниципальных программ                   в 2024 году.

В целях управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ утверждались детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2024 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий               и ответственные лица.

В отчетном периоде из запланированных 206 контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (далее – контрольные события), выполнены в полном объеме 204 (99,0%).

Выполнено частично и приостановлено контрольное событие «Реконструкция стадиона села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края» по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края», в связи с тем, что готовится документация на капитальный ремонт стадиона.

Информация о степени выполнения контрольных событий за 2024 год представлена в приложении № 3.

На основании анализа выполнения контрольных событий в 2024 году определен показатель качества управления муниципальными программами (Таблица 1).

Таблица 1

| Наименование Муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок) % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения | 100 |
| Социальная поддержка граждан | 100 |
| Сохранение и развитие культуры | 100 |
| Развитие сельского хозяйства | 100 |
| Развитие физической культуры и спорта | 100 |
| Благоустройство территории | 100 |
| Развитие муниципальной службы | 100 |
| Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | 100 |
| Развитие образования | 100 |
| Развитие экономического потенциала | 100 |
| Формирование современной городской среды | 100 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 100 |

Контрольные события, запланированные к выполнению в 2024 году, по 12 муниципальным программам выполнены в срок и в полном объеме.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее –  Оценка эффективности муниципальных программ) проведена в соответствии                               с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края.

В соответствии с постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 31.08.2023 № 796-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края», постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.04.2021 № 414-п              «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году при исполнении местного бюджета реализовывалось двенадцать муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края:

«Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие образования»);

«Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие культуры»);

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения             в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие транспортной системы»);

«Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие физической культуры              и спорта»);

«Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие сельского хозяйства»);

«Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Городская среда»)

«Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Развитие экономического потенциала»);

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма,     а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма   и экстремизма на территории   Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма»);

«Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Социальная поддержка граждан»);

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Благоустройство территории»);

«Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие муниципальной службы»);

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Обеспечение жильем молодых семей»).

Муниципальные программы Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа, Программа) сформированы исходя из принципов долгосрочных целей                  социально - экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии                     со Стратегией социально - экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 21.06.2021 № 614-п.

Для проведения оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы использовался годовой отчет о реализации муниципальных программ, информация отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края          о результатах реализации муниципальных программ за 2024 год.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных     программ в 2024 году представлены в Таблице:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования | отдел образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 116,26 |
| 2. | Сохранение и развитие культуры | отдел культуры администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | плановая | 100,00 |
| 3. | Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 188,75 |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта | комитет по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 124,09 |
| 5. | Развитие сельского хозяйства | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 161,67 |
| 6 | Формирование современной городской среды | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | плановая | 97,50 |
| 7. | Развитие экономического потенциала | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 133,00 |
| 8. | Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 146,79 |
| 9. | Социальная поддержка граждан | управление труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | плановая | 100,00 |
| 10. | Благоустройство территории | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | плановая | 92,35 |
| 11 | Обеспечение жильем молодых семей | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 203,7 |
| 12. | Развитие муниципальной службы | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 145,00 |

Из двенадцати муниципальных программ: восемь муниципальных программ получили оценку «выше плановой», четыре муниципальных программы получили оценку «плановая».

Система целеполагания большинства   муниципальных программ связана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач муниципальных программ, которые характеризуют достижение целей муниципальных программ. Прослеживается четкая взаимосвязь между результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ               с объемами финансового   обеспечения, направленного на их реализацию.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ осуществлять контроль за выполнением контрольных событий. Провести анализ соответствия целевых индикаторов достижения цели программы и показателей решения задач подпрограммы.

5. Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края на период           до 2030 года за 2024 год.

В соответствии с пунктом 11 постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.01.2021                 № 166-п «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» финансовым управлением администрации Труновского муниципального округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края                       на период  до 2030 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного распоряжением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.02.2024 года  № 32-р «Об утверждении бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края  на  период до 2030 года», на основе данных отчета об исполнении бюджета Труновского муниципального округа за 2024 год.

Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2024 году

млн. рублей

| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| Основные характеристики бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1. | Общий объем доходов | 1253,16 | 1616,17 | 363,01 |
| в том числе |  |  |  |  |
|  | налоговые/неналоговые | 427,31 | 596,25 | 168,94 |
| 2. | Общий объем расходов | 1275,20 | 1543,08 | 267,88 |
| 3. | Дефицит/профицит | -22,04 | 73,09 | 140,05 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Труновского муниципального округа на период их действия |  |  |  |  |
| 1. | Расходы в рамках муниципальных программ, всего | 1126,99 | 1371,91 | 244,92 |

Доходы бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края исполнены в 2024 году в сумме 1616,17 млн. рублей,                с перевыполнением  на 363,01  млн. рублей к прогнозу основных характеристик бюджета.

Рост доходов бюджета Труновского муниципального округа                              в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 190,08 млн. рублей, в том числе:

субсидии бюджетам муниципальных округов на сумму                                   101,76 млн. рублей;

межбюджетные трансферты на сумму 29,45 млн. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных округов на сумму 58,85 млн. рублей.

Перевыполнены показатели прогноза по налоговым и неналоговым доходам на 168,94 млн. рублей.

Основными источниками исполнения доходной части бюджета муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период стали поступления по следующим налогам:

- налог на доходы физических лиц в сумме 235,74 млн. рублей                  (113,0 процента к прогнозному показателю отчетного периода)

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым                       на территории Российской Федерации, прогнозный план 2024 года                          по данному виду дохода составляет 17,73 млн. рублей, исполнение 20,68 млн. рублей или 116,6 процента;

- налоги на совокупный доход – исполнение составило                                   88,07 млн. рублей или 100,8 процента к прогнозному плану 2024 года;

- налоги на имущество в сумме 53,99 млн. рублей, прогнозный план 2024 года выполнен на 108,5 процентов;

- доходы от использования имущества, находящегося                                              в государственной и муниципальной собственности выполнение прогнозного плана по которым составило 135,7 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 109,87 млн. рублей.

Расходы бюджета Труновского муниципального округа (далее - расходы бюджета) в 2024 году исполнены в сумме 1543,08 млн. рублей, что больше прогноза общего объема расходов бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края на 267,88 млн. рублей.

Профицит бюджета составил 73,09 млн. рублей.

Увеличение расходов бюджета обусловлено изменением объема поступлений межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направлением остатков средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края образовавшихся на 01 января 2024 года на увеличение расходной части бюджета, перевыполнения плана поступлений доходов в бюджет муниципального округа в течение 2024 года.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальной программы в целом с очередного финансового года,         а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, корректировке индикаторов достижения целей (показателей решения задач подпрограмм) муниципальных программ              с учетом основных направлений стратегического развития Труновского муниципального округа.

- По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ                  за 2024 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

- 6.1. В целях повышения в 2025 году эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ принять меры по качественному планированию значений непосредственных результатов и объемов финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ.

6.2. В целях улучшения качества проведения мониторинга хода реализации муниципальных программ, в соответствии с утвержденными детальными планами-графиками их реализации на 2025 год, ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно вносить в отдел экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края предложения по внесению изменений                 в детальные планы-графики на 2025 год, связанные с корректировкой плановых дат исполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальных программ, с приложением подтверждающих документов, а также принять необходимые меры                по дальнейшей реализации указанных детальных планов-графиков.

7. В целях достижения стратегических целей и задач ответственным исполнителям муниципальных программ:

обеспечить безусловное выполнение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474                    «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

продолжить работу по обеспечению согласованности муниципальных программ со стратегическими документами Ставропольского края                  и Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Активизировать в 2025 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджета и в рамках участия в государственных программах Ставропольского края, национальных и региональных проектах с последующим их включением        в муниципальные программы.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Е.А. Теренина