Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

1. Основные результаты реализации муниципальных программ и выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - Труновский муниципальный округ) за                 2022 год подготовлен отделом экономического развития администрации Труновского муниципального округа (далее – отдел экономического развития, администрация) в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.01.2021 № 164-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 22.07.2022 № 501-п, от 06.03.2023 № 149-п) (далее – порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Труновского муниципального округа и оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа, представленной финансовым управлением администрации.

В соответствии с постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 29.09.2021 № 882-п         «Об утверждении перечня муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края»  в 2022 году в Труновском муниципальном округе реализовывалось 11 муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» не имеет финансового обеспечения.

В 2022 году на реализацию муниципальных программ запланировано 1 058 401,02 тыс. рублей. Основными источниками финансирования муниципальных программ являются бюджетные средства, внебюджетные средства в 2022 году не привлекались.

Общий объем финансирования муниципальных программ                       в соответствии с изменениями, внесенными в программы в течение 2022 года, составил 1 163 391,15 тыс. рублей, в том числе 61,9 % за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 38,1 % за счет средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет).

На реализацию муниципальных программ в отчетном году из краевого бюджета привлечено 759,1 млн. рублей, что ниже уровня 2021 года на 9,1 %. Основная часть средств краевого бюджета приходится на муниципальные программы:

«Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»  50,7 %;

«Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»  35,8 %;

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 12,6 %;

«Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 0,6 %;

«Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 0,2 %;

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» 0,06 %;

«Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 0,03 %;

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»  0,01 %.

Кассовые расходы за 2022 год по основным мероприятиям программ составили 1 181 068,66 тыс. рублей (101,52 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 759 107,68 тыс. рублей (105,42 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 421 960,98 тыс. рублей (95,18 % к бюджетной росписи). Сведения о финансировании реализации муниципальных программ представлены в приложении № 1.

1.1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» далее - «Социальная поддержка граждан») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 58-п, (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.11.2021 № 1015-п, от 14.03.2022 № 134-п, от 12.09.2022 № 642-п).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано               363 573,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил               384 829,26 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 342 150,05 тыс. рублей за счет краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили                  384 541,59 тыс. рублей (112,39 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- 2173 человека получили меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам;

- в соответствии с законом Ставропольского края от 13.12.2018 № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»» 1566 человек получили ежегодную денежную выплату в размере 7 тыс. рублей на каждого;

-  183 малоимущим семьям выплачена государственная социальная помощь на сумму 773,55 тыс. рублей;

- государственная социальная помощь на основании социального контракта на общую сумму 6 млн. 798 тыс. рублей оказана 55 семьям, по следующим направлениям: на ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности лиц, доходы от которой облагаются налогом на профессиональный доход, иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации;

- 2304 заявителям выплачена компенсация на жилищно-коммунальные услуги на сумму 30 млн. 457 тыс. рублей;

- субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 561 семья на сумму 11 млн. 759 тыс. рублей;

- ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно получили 832 получателя на сумму 139 млн. рублей;

- ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям выплачена 655 получателям, что на 2 % больше, чем в 2021 году. Ежемесячная денежная компенсация взамен набора социальных услуг многодетным семьям выплачена на сумму 21 млн. 754 тыс. рубля;

-  33 многодетные семьи на сумму 64,5 тыс. рублей воспользовались выплатой денежных компенсаций родительской платы за посещение дошкольного учреждения;

- ежегодная денежная компенсация на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей выплачена 529 получателям                        на сумму 6 млн.205 тыс. рублей;

- ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям, назначаемую в случае рождения в них третьего или последующих детей                 до достижения ребенком возраста трех лет получили 233 семьи на сумму              38 млн. 959 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения                      в Ставропольском крае» на базе социально-оздоровительного отделения Труновского комплексного центра социального обслуживания населения реализуется оздоровительная программа «Шагаем навстречу здоровью».          1087 граждан округа получили различные виды срочной социальной помощи, из них 600 - граждане пожилого возраста, 402 человека получили помощь продуктовыми наборами и предметами первой необходимости.

1.2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие сельского хозяйства») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020               № 74-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 24.01.2022              № 41-п, от 25.02.2022 № 106-п, от 15.12.2022 № 961).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 3209,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 996,83 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2212,86 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 5534,56 тыс. рублей.

В муниципальную программу внесены изменения, бюджетные ассигнования составили 5534,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 4404,02 тыс. рублей, 1130,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 2022 год составили 5534,39 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета 4403,85 тыс. рублей, 1130,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

среднемесячная заработная плата работников сельского увеличилась  на 23,8 % к уровню 2021 года и составила 55 969,0 рублей;

производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки) увеличилось на 5,2 % к уровню 2021 года и составило 480,3 тыс. тонн;

- в рамках реализации проекта «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» (3 этап благоустройства) в центре села Безопасного выполнены следующие работы: снято деформированное асфальтобетонное покрытие, установлен бордюрный камень, подсыпано основание под укладку нового слоя асфальта, произведено покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.

В рамках программы проведены работы по акарицидной обработке на площади 34,05 га в посёлке им. Кирова Труновского муниципального округа, по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах.

1.3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие муниципальной службы») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 1121-п, с изменениями от 01.12.2022 № 924-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий программы в 2022 году запланировано 120,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 123,58 тыс. рублей.

В муниципальную программу внесены изменения, бюджетные ассигнования составили 123,58 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 123,58 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (100,00 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 15 муниципальных служащих, что в 3 раза больше запланированного количества;

аттестованы все, подлежащие аттестации муниципальные служащие;

все, запланированные к разработке, нормативные правовые акты приняты.

1.4. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – «Развитие экономического потенциала») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 91-п (с изменениями от 21.02.2022 № 101-п, от 25.07.2022 № 503-п, от 19.12.2022 № 970-п).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 8527,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.01.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 8909,46 тыс. рублей.

В муниципальную программу внесены изменения, бюджетные ассигнования составили 8909,46 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 8908,56 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (99,99 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 597,8 единиц, что на 139,2 единицы выше уровня 2021 года;

темп роста оборота розничной торговли составил 127,4 %, по итогам 2021 года – 125,8 %;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 43,6 %, что на 11,2 процентных пункта выше уровня 2021 года;

в сфере торговли и бытового обслуживания населения в эксплуатацию введено 4 объекта, по итогам 2021 года – 0;

обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей увеличилась     на 7,3 % и составила 690,4 кв. метра;

- проведен ежегодный праздник, посвященного дню Российского предпринимательства. Лучшие предприниматели награждены дипломами и ценными призами, израсходовано 28,92  тыс. рублей;

- изготовлена и размещена рекламная продукция с логотипом акции «Покупай Ставропольское»: 20 самоклеящихся плакатов и 1 баннер  на общую  сумму 16,02 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года проведен конкурс по предоставлению грантов за счет средств бюджета округа начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории Труновского муниципального округа собственного бизнеса. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что единственная поступившая заявка не соответствует условиям конкурсной документации.

- 1.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - «Развитие физической культуры и спорта») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021                  № 50-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 21.02.2022 № 100-п, от 06.06.2022 № 357-п, от 09.09.2022 № 640-п).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано направить 2470,66 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 4601,51 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей, местного бюджета 2609,76 тыс. рублей.

В муниципальную программу внесены изменения, объем бюджетных ассигнований составил 4601,51 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей, местного бюджета 2609,76 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 4597,22 тыс. рублей (99,91 % бюджетной росписи), в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей бюджета (100,00 % бюджетной росписи), местного бюджета 2605,47 тыс. рублей бюджета (99,84 % бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2022 году составила 52,5 % , что на 1,8 процентных пункта больше чем в 2021 году;

- проведено 131 спортивно - массовое мероприятие;

- в рамках реализации мероприятия по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство плавательного бассейна в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края» получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости объекта;

- в финальных соревнованиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 2021-2022 года, среди юношей 2004-2005 г.р., команда МБОУ Гимназии № 7 заняла 2 место;

- в рамках отборочных соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» прошли краевые отборочные соревнования в четырех возрастных группах. Все команды МБОУ  гимназии № 7 вошли в финальную часть, три из них (команды 2011-2012 г.р.,2009-2010 г.р., 2005-2006 г.р.) стали чемпионами края;

- подготовлено 132 спортсмена массовых разрядов, 1 мастер спорта по рукопашному бою, один спортсмен выполнил норматив первого взрослого разряда по рукопашному бою;

- Во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов                       к труду и обороне» (ГТО)» приняли участие 495 человек, 220 человек выполнили нормы на знаки отличия.

- 1.6. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры        в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - «Сохранение и развитие культуры») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 г. № 92-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.04.2022 № 238-п, от 29.09.2022 № 701-п).

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано           73 108,99 тыс. рублей, в том числе за счет местного 72 925,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 183,56 тыс. рублей.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил                   81 877,97 тыс. рублей.

- В муниципальную программу внесены изменения, объем бюджетных ассигнований составил 82 057,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 81920,41 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  137,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили               81 354,80 тыс. рублей (99,14  % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 81 076,56 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 278,24 тыс. рублей.

- В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства составила 31 339,2 тыс. рублей, что на 15,9 % выше уровня 2021 года;

- - муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей Труновского муниципального округа» проведены 32 выставки, общая посещаемость 20 173 человека;

- на комплектование книжного фонда израсходовано 1086,6 тыс. рублей, приобретены 2 910 экземпляров книг;

- приобретены звуковоспроизводящая техника на сумму 99,5 тыс. рублей, сценические костюмы на сумму 80,8 тыс. рублей, светодиодный театральный прожектор на сумму  81 тыс. рублей;

- в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» два работника культуры стали победителями отборочного конкурса лучшего работника учреждения культуры, находящегося в сельской местности. Выплачена премия за достижения в области культуры в размере 101,01 тыс. рублей.

1.7. Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие образования») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края края от 30.12.2020 № 98-п (с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.04.2022 № 239-п, от 09.09.2022 № 641-п № 1-п от 09.01.2023) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 489 380,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 261 893,81 тыс. рублей, за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 227 486,63 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил                   541 473,46 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 541 473,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 274 936,69 тыс. рублей, 266 536,77 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 534 161,88 тыс. рублей (98,65 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 271 474,68 тыс. рублей (98,74 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 262 687,20 тыс. рублей (98,56 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- выполнен текущий ремонт кровли в 4-х учреждениях;

- выполнен ремонт электропроводки в 5 учреждениях;

- выполнен ремонт системы отопления и водоснабжения в 5 учреждениях;

- выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в 6-х учреждения;

- выполнен ремонт системы видеонаблюдения и системы контроля доступа в 2-х учреждениях;

- выполнена работа по подготовке площадки для установки спортивной площадки в МКУ ДО ДЮСШ;

-выполнен ремонт зданий и благоустройство территории в загородном лагере;

- выполнена установка периметрального ограждения МБОУ гимназия № 7;

- приобретены канцелярские принадлежности и мебель в целях обеспечения деятельности 6 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

- выполнен ремонт спортивного зала, приобретен спортивный инвентарь в МКОУ СОШ № 5;

-  проведены 13 мероприятий для молодежи Труновского округа;

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1 688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в округе постоянно ведется работа по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их определения в семьи.      В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»:

- 16 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 6 134,09 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 19 опекаемым на общую сумму 1 499,85 тыс. рублей;

- двум семьям  усыновителей  выплачено единовременное пособие на сумму 300,00 тыс. рублей.

1.8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее -  «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 93-п (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 07.02.2022 № 59-п, от 25.05.2022 № 318-п, от 16.12.2022 № 967-п)  (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 7803,59 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 7703,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 7751,05 тыс. рублей.

В муниципальную программу внесены изменения, бюджетные ассигнования составили 7751,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 7651,05 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 7626,07 тыс. рублей (98,39 % к бюджетной росписи), в том числе счет средств местного бюджета 7536,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 84,48 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

- закуплена и распространена полиграфическая и сувенирная продукция антитеррористического содержания на сумму 129,9 тыс. рублей;

- заменено периментральное ограждение МБОУ Гимназии № 7, частично заменено перимитральное ограждение в МКОУ ООШ № 6 и МКОУ УОШ № 9;

- проведено 67 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиольных отношений, израсходовано 157,00 тыс. рублей;

- проведено 243 мероприятия, направленных на профилактику наркомании, повышению уровня здорового образа жизни жителей Труновского муниципального округа Ставропольского края, правовой грамотности и профилактике правонарушений и антиобщественных действий, израсходовано 282,00 тыс. рублей;

- изготовлена полиграфическая продукция и баннеры по профилактике мошенничества и профилактике рецидивной преступности, израсходовано 47,00 тыс. руб.;

- в рамках организации деятельности ученических производственных бригад в Труновском округе Ставропольского края трудоустроено                            40 несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, израсходовано 200,00 тыс. рублей.

- 1.9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 77-п, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.02.2022 № 78-п, от 13.07.2022 № 471-п, от 15.11.2022 № 843-п.

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 89 752,05 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 73 936,16 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального округа -  15 815,89 тыс. рублей.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от                     16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил                        154 354,28 тыс. рублей.

- В муниципальную программу внесены изменения, бюджетные ассигнования составили 148 656,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 95 818,61 тыс. рублей, 52 837,89 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

- Кассовые расходы за 2022 год составили 135 324,03 тыс. рублей (91,03 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 95 818,61 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета -  39 505,42 тыс. рублей (74,77 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты          следующие результаты:

в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» выполнен ремонт трех участков автомобильных дорог на общую сумму 12 173,84 тыс. рублей:

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Комсомольский (от ул. Гагарина) в селе Труновское Труновского муниципального округа Ставропольского края;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от ул. Объездная) в поселке имени Кирова Труновского района Ставропольского края;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ул. Объездная) в поселке имени Кирова Труновского района Ставропольского края;

в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» выполняется ремонт трех участков автомобильных дорог на сумму 100 330,19 тыс. рублей:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская, с. Донское Труновского района на участке км 0+070 -  3+020;

- ремонт автомобильной дороги «Труновское- Ключевское» на участке км 6+170 - км 0+000;

- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта»                              от автомобильной дороги «Безопасное - Подлесное» на участке                                км 6+690 – км 7+573;

- среди учащихся образовательных учреждений проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения по темам: «Чтобы не было травматизма зимой: это надо знать» «Зимние дороги», «У дорожных правил каникул нет», «Поведение пешехода на зимней дороге», «Бдительность на дорогах-залог безопасности»;

- приобретены светововозвращающие элементы;

- изготовлены и распространены информационные материалы, дидактические игры по безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- установлен баннер с социальной рекламой по вышеуказанной тематике.

- 1.10 Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее -  «Благоустройство территории») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 03.03.2022 № 119-п, от 12.09.2022 № 646-п, от 12.09.2022 № 646-п, от 06.10.2022 № 715-п ).

- На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 17955,11 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

- В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 18960,80 тыс. рублей.

- В муниципальную программу внесены изменения, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 21105,35 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 20595,87 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 509,48 тыс. рублей.

- Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 18430,02 тыс. рублей (87,32 % к бюджетной росписи):

- - в том числе счет средств местного бюджета 17 920,54 тыс. рублей     (87,01 % к бюджетной росписи)

- - за счет средств краевого бюджета 509,48 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

- В рамках реализации муниципальной программы проведены работы:

- - по организации уличного освещения на территории округа, на общую сумму 5 481,71 тыс. рублей;

- - по очистке территорий кладбищ от мусора и травы на сумму 841,83 тыс. рублей;

- - по озеленению, покосу травы, обрезке деревьев на сумму  7 705,32 тыс. рублей;

- - по ремонту и содержанию уличного освещения на сумму 3 891,17 тыс. рублей;

- - в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» приобретены 30 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на сумму 509,99 тыс. рублей.

1.11 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – «Формирование современной городской среды») утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 86-п (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.01.2022 № 15-п, от 07.07.2022 № 441-п, от 26.09.2022 № 690-п).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано        2500,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 466,52 тыс. рублей.

В муниципальную программу внесены изменения, бюджетные ассигнования составили 1028,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 466,52 тыс. рублей (45,38 % к бюджетной росписи).

- В рамках реализации основного мероприятия «Реализация муниципальных программ «Формирование современной городской среды» закуплена печатная продукция (флайеры),  о проведении онлайн-голосования по выбору проектов благоустройства, заключен муниципальный контакт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории парка с. Донского на сумму 438,52 тыс. рублей.

2. Соответствие запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2022 год.

Достижение целей (решение задач подпрограмм) муниципальных программ характеризуют 107 индикаторов, из них достигли плановых значений -  101, что составляет 94,4 %, не выполнены – 6 (5,6 %).

По сравнению с 2021 годом количество неисполненных показателей снизилось на 6 показателей.

Достижение целей муниципальных программ характеризуют                       25 индикаторов, по итогам 2022 года 1 индикатор не достиг планового значения.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ за 2022 год приведены в приложении № 2.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ, касающейся хода реализации муниципальных программ в                2022 году.

В целях управления муниципальными программами ответственными исполнителями муниципальных программ утверждались детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2022 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде из запланированных 184 контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (далее – контрольные события) выполнены 179 (97,3  %).

Не выполнены контрольные события по 4 муниципальным программам:

«Развитие образования» - не выполнено 2 контрольных события:

финансирование на удорожание стоимости продуктов питания в образовательных и дошкольных организациях направляется после полного освоения средств муниципального бюджета, в 2022 году потребность отсутствовала;

«Развитие экономического потенциала» – не выполнено 1 контрольное   событие:

поступила 1 заявка на участие в конкурсном отборе на получение муниципальной поддержки в виде субсидий и грантов проектам малого и среднего предпринимательства. В связи с тем, что заявка не соответствует критериям конкурсного отбора, денежные средства в 2022 году не израсходованы;

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма» – не выполнено 1 контрольное событие:

проведение мероприятий в 13 сельских домах культуры, посвященных Масленице (Проводы зимы) отменено в связи с пандемией;

«Формирование современной городской среды») – не выполнено                              1 контрольное событие:

благоустройство общественных территорий в рамках мероприятий, основанных на местных инициативах, не осуществлялось, в связи с тем, что поданные заявки не прошли конкурсный отбор в министерстве финансов Ставропольского края.

Информация о степени выполнения контрольных событий за 2022 год представлена в приложении № 3.

На основании анализа выполнения контрольных событий в 2022 году определен показатель качества управления муниципальными программами (Таблица 1).

Таблица 1

| Наименование Муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок) % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения | 100 |
| Социальная поддержка граждан | 100 |
| Сохранение и развитие культуры | 100 |
| Развитие сельского хозяйства | 100 |
| Развитие физической культуры и спорта | 100 |
| Благоустройство территории | 100 |
| Развитие муниципальной службы | 100 |
| Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | 98,8 |
| Развитие образования | 94,3 |
| Развитие экономического потенциала | 80,0 |
| Формирование современной городской среды | 66,7 |

Контрольные события, запланированные к выполнению в 2022 году,   по большинству муниципальных программ наступили не позднее запланированного срока. По четырем муниципальным программам не выполнены 5 контрольных событий, одно выполнено с нарушением сроков, что свидетельствует о необходимости повышения качества управления данными муниципальными программами, а также повышения качества планирования.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ на основе оценки эффективности муниципальных программ в    2021 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.04.2021                № 414-п.

Муниципальные программы Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа, Программа) сформированы исходя из принципов долгосрочных целей                  социально - экономического развития Труновского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20 апреля 2021 г. № 46.

Для проведения оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы использовался годовой отчет о реализации муниципальных программ, информация отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края о результатах реализации муниципальных программ за 2022 год.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию  муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных     программ в 2022 году представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективнос-ти реализации муниципальных программ Труновского муниципаль-ного округа Ставропольс-кого края в 2022 году | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования | отдел образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | плановая | 98,17 |
| 2. | Сохранение и развитие культуры | отдел культуры администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 110,00 |
| 3. | Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 145,00 |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта | комитет по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 163,33 |
| 5. | Развитие сельского хозяйства | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 109,17 |
| 6. | Развитие экономического потенциала | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 106,11 |
| 7. | Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 117,49 |
| 8. | Социальная поддержка граждан | управление труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края | ниже плановой | 84,00 |
| 9. | Формирование современной городской среды | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | ниже плановой | 73,95 |
| 10. | Благоустройство территории | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 187,22 |
| 11. | Развитие муниципальной службы | администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края | выше плановой | 145,00 |

Из одиннадцати муниципальных программ: восемь муниципальных программ получили оценку «выше плановой», одна муниципальная программа получила оценку «плановая», две программы получили оценку «ниже плановой».

Улучшены результаты по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Развитие экономического потенциала».

Система целеполагания большинства муниципальных программ связана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач муниципальных программ, которые характеризуют достижение целей муниципальных программ. Прослеживается четкая взаимосвязь между результатами реализации основных мероприятий муниципальных программ с объемами финансового   обеспечения, направленного на их реализацию.

5. Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2022 год

В соответствии с пунктом 11 постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.01.2021                 № 166-п «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» финансовым управлением администрации Труновского муниципального округа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края                       на период  до 2027 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного распоряжением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.01.2021 года  № 50-р «Об утверждении бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края  на  период до 2027 года», на основе данных отчета об исполнении бюджета Труновского муниципального округа за 2022 год.

Оценка степени достижения показателей Бюджетного прогноза в 2022 году

млн. рублей

| № п/п | Показатель | Бюджетный прогноз | Отчет об исполнении бюджета | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| Основные характеристики бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 1. | Общий объем доходов | 1191,65 | 1318,91 | 127,26 |
| в том числе |  |  |  |  |
|  | налоговые/неналоговые | 319,50 | 376,93 | 57,43 |
| 2. | Общий объем расходов | 1191,65 | 1321,72 | 130,07 |
| 3. | Дефицит/профицит | 0 | 2,81 | 2,81 |
| Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Труновского муниципального округа на период их действия |  |  |  |  |
| 1. | Расходы в рамках муниципальных программ, всего | 1058,40 | 1181,07 | 122,67 |

Доходы бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края исполнены в 2022 году в сумме 1318,91 млн. рублей,                  с перевыполнением  на 127,26  млн. рублей к прогнозу основных характеристик бюджета.

Рост доходов бюджета Труновского муниципального округа                              в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 72,68 млн. рублей, в том числе:

дотации бюджетам муниципальных округов на сумму 3,22 млн. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных округов на сумму                                  17,02 млн. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных округов на сумму                              30,51 млн. рублей

межбюджетные трансферты на сумму 21,93 млн. рублей.

Перевыполнены показатели прогноза по налоговым и неналоговым доходам на 57,43 млн. рублей.

Основными источниками исполнения доходной части бюджета муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период стали поступления по следующим налогам:

- налог на доходы физических лиц в сумме 180,82 млн. рублей                  (118,7 процента к прогнозному показателю отчетного периода)

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым                       на территории Российской Федерации, прогнозный план 2022 года                          по данному виду дохода составляет 15,25 млн. рублей, исполнение 19,73 млн. рублей или 129,4 процента;

- налоги на совокупный доход – исполнение составило                                   60,34 млн. рублей или 117,4 процента к прогнозному плану 2022 года;

- налоги на имущество  в сумме 50,11 млн. рублей, прогнозный план 2022 года выполнен на 94,6 процентов, снизилось поступление земельного налога;

- доходы от использования имущества, находящегося                                              в государственной и муниципальной собственности выполнение прогнозного плана по которым составило 134,0 процента;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены в сумме 8,34 млн. рублей (92,2 процента от прогнозного плана).

Расходы бюджета Труновского муниципального округа (далее - расходы бюджета) в 2022 году исполнены в сумме 1321,72 млн. рублей, что больше прогноза общего объема расходов бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края  на 130,07 млн. рублей.

Дефицит бюджета составил 2,81млн. рублей.

Увеличение расходов бюджета обусловлено изменением объема поступлений межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направлением остатков средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края образовавшихся на 01 января 2022 года на увеличение расходной части бюджета, перевыполнения плана поступлений доходов в бюджет муниципального округа в течение 2022 года.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальной программы в целом с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, корректировке индикаторов достижения целей (показателей решения задач подпрограмм) муниципальных программ  с учетом основных направлений стратегического развития Труновского муниципального округа.

- По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за                  2022 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

- 6.1. В целях повышения в 2023 году эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ принять меры по качественному планированию значений непосредственных результатов и объемов финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ.

6.2. В целях улучшения качества проведения мониторинга хода реализации муниципальных программ в соответствии с утвержденными детальными планами-графиками их реализации на 2023 год ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно вносить в отдел экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края предложения по внесению изменений в детальные планы-графики на 2023 год, связанные с корректировкой плановых дат исполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальных программ, с приложением подтверждающих документов, а также принять необходимые меры по дальнейшей реализации указанных детальных планов-графиков.

7. В целях достижения стратегических целей и задач ответственным исполнителям муниципальных программ:

Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  .

Продолжить работу по обеспечению согласованности муниципальных программ со стратегическими документами Ставропольского края и Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Активизировать в 2023 году работу по привлечению максимально возможного объема средств краевого бюджета и в рамках участия в государственных программах Ставропольского края, национальных и региональных проектах с последующим их включением в муниципальные программы.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края                                                               Е.А. Пластунова