АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2021                                      с. Донское                                             № 164-п

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края

Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Труновского муниципального района Ставропольского края:

от 25.07.2019 № 262-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края»;

от 20.11.2019   № 420-п «О  внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Труновского муниципального района Ставропольского края от 25.07.2019 № 262-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить     на первого заместителя главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края  Чернышова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Труновского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Е.В. Высоцкий

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края

от 28.01.2021             № 164-п

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, правила формирования, реализации и оценки            эффективности муниципальных программ Труновского муниципального    округа Ставропольского края, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - программа).

3. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), ее структурных подразделений, отраслевых и территориальных органов, входящих в структуру администрации (далее в целях обобщения - подразделения администрации).

4. Подпрограммы программы должны быть направлены на достижение конкретных целей программы. Включение подпрограмм в программу осуществляется исходя из масштабности и сложности целей, достигаемых в рамках реализации программы. Основные мероприятия подпрограмм программы должны быть направлены на решение задач подпрограммы программы.

Приоритетный проект (программа), а также ведомственный проект, соответствующие сфере реализации одной программы, отражается в составе этой программы в виде ее подпрограммы или основного мероприятия подпрограммы программы.

Приоритетный проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких программ, отражается в составе соответствующих программ в виде их подпрограмм или основных мероприятий подпрограмм программ.

5. Разработка, реализация программы и внесение в нее изменений осуществляются администрацией, подразделениями администрации (далее - ответственный исполнитель) совместно с администрацией (в случае ее заинтересованности), заинтересованными подразделениями администрации - соисполнителями программы (далее - соисполнители).

6. Программа разрабатывается каждые 3 года сроком на 6 лет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24 настоящего порядка.

Проект программы подлежит обязательному общественному обсуждению в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, утверждаемым правовым актом администрации.

7. Программа утверждается постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края. Внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем внесения изменений в программу.

### II. Решение о разработке программы и этапы ее разработки

### 8.	 Решение о разработке программы принимается администрацией
путем принятия постановления администрации Труновского муниципального
округа Ставропольского края об утверждении перечня муниципальных программ (далее - перечень программ).

### 9. В перечне программ обязательно указываются:

### наименования программ;

### наименования ответственных исполнителей.

10. Проект перечня программ формируется отделом экономического развития администрации по согласованию с финансовым управлением администрации (далее соответственно - отдел экономического развития, финансовое управление).

11. Предложения о включении программы в перечень программ вносятся подразделениями администрации, реализующими вопросы местного значения и осуществляющими переданные отдельные государственные полномочия в установленной сфере, в отдел экономического развития и финансовое управление до 01 августа года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации программы либо внесение изменений в перечень программ, подготовленное в соответствии с положениями федеральных законов, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, предусматривающих реализацию муниципальных программ муниципальных образований Российской Федерации, а также во исполнение отдельных поручений Главы Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – Глава округа).

Предложения должны содержать сведения о перечне подпрограмм программы и перечне основных мероприятий подпрограмм программы, а также обоснование предполагаемого объема средств на финансовое обеспечение реализации программы за счет всех источников ее финансового обеспечения.

12. Отдел экономического развития и финансовое управление в     месячный срок рассматривают предложения подразделений администрации о разработке программы и подготавливают обоснованное заключение о целесообразности разработки программы.

13. Принятие решения об утверждении перечня программ, а также о    внесении в него изменений в части включения новых программ осуществляется в установленном порядке до 05 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

Принятие решения о внесении изменений в перечень программ в части корректировки ответственных исполнителей и соисполнителей программ осуществляется в установленном порядке до 15 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

14. Разработка проекта программы осуществляется ответственным                исполнителем совместно с соисполнителями исходя из предельного объема бюджетных ассигнований бюджета Труновского  муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) на реализацию программы в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации программ, которые являются приложением к настоящему порядку (далее - методические указания).

15. Проект программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития и  финансовым управлением.

Проект программы, согласованный всеми соисполнителями,  направляется ответственным исполнителем не позднее 15 ноября текущего года в отдел экономического развития и финансовое управление. Отдел экономического развития и финансовое управление согласовывает проекты программ в срок до 25 ноября текущего года.

16. Согласование с отделом экономического развития проектов программ осуществляется на основании результатов проведения экспертизы проектов программ на предмет их соответствия требованиям методических указаний в части структуры и содержания программ, в том числе на предмет соответствия целей программ и индикаторов их достижения (задач подпрограмм (программы) и показателей их решения) целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, указанных в пункте 22 настоящего порядка.

Согласование финансовым управлением проектов программ осуществляется на основании результатов проведения экспертизы проектов программ на предмет обоснованности подходов к выделению основных мероприятий подпрограмм (программы), полноты учета источников финансового обеспечения реализации программ, соответствия объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программ бюджетному прогнозу Труновского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период.

Вместе с проектом программы в отдел экономического развития, финансовое управление, Контрольно-ревизионную комиссию Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно - ревизионная комиссия) ответственным исполнителем программы представляются дополнительные документы, содержащие:

1) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – Труновский муниципальный округ), ее основные показатели и формулировку основных проблем в указанной сфере;

2) обоснование необходимых объемов бюджетных ассигнований бюджета округа по каждому основному мероприятию подпрограмм (программы) в части расходных обязательств Труновского муниципального округа с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами Труновского муниципального округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации каждого основного мероприятия подпрограмм (программы) – за счет привлечения внебюджетных источников, принятия мер правового регулирования и др.;

3) описание основных мер правового регулирования в соответствующей сфере реализации программы, направленных на достижение целей и (или) ожидаемых конечных результатов реализации программы, с обоснованием основных положений необходимых нормативных правовых актов Труновского муниципального округа Ставропольского края и сроков их принятия;

4) сведения о формах государственного (федерального) статистического наблюдения, если значения индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограмм (программы)) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, сведения о методиках расчета значений индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограмм (программы)), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем программы (соисполнителем программы);

5) сведения об объемах средств местного бюджета, планируемых для направления на развитие инновационной деятельности в Труновском муниципальном округе в рамках реализации программы.

17. После согласования с отделом экономического развития и  финансовым управлением проект программы в течение 3 рабочих дней направляется ответственным исполнителем программы для рассмотрения в контрольно-ревизионную комиссию и на общественное обсуждение.

Контрольно - ревизионная комиссия проводит финансово-экономическую экспертизу проекта программы в срок до 25 декабря текущего года.

Проект программы, доработанный по результатам рассмотрения предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения и экспертизы, проведенной Контрольно - ревизионной комиссией, утверждается ответственным исполнителем не позднее 31 декабря текущего года

18. Проекты изменений в ранее утвержденные программы направляются в финансовое управление в срок до 10 ноября текущего года.

19. После утверждения программы ответственный исполнитель программы совместно с соисполнителями программы в течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения обеспечивает внесение информации, предусмотренной программой, в автоматизированную информационную систему, предназначенную для автоматизации управления процессом планирования и исполнения местного бюджета.

20. Ответственный исполнитель программы обеспечивает обязательную государственную регистрацию программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

21. Программа и предложения, поступившие по итогам общественного обсуждения, с указанием позиции ответственного исполнителя программы по каждому из таких предложений в течение 10 рабочих дней со дня утверждения программы подлежат обязательному размещению на официальном сайте ответственного исполнителя программы и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### III. Требования к содержанию программы

### 22.	 Формирование программы осуществляется исходя из:

### целей социально-экономического развития Труновского муниципального округа и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края              до  2035 года, утвержденной законом  Ставропольского края от 27 декабря               2019 г. № 110-кз, Стратегией социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, прогнозом социально-экономического развития на долгосрочный период Труновского муниципального округа Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Труновского муниципального округа;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Труновского муниципального округа и средств бюджета округа;

установления измеримых ожидаемых результатов реализации программы (конечных и непосредственных результатов);

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных и кредитных) мер для достижения целей программы;

наличия у ответственного исполнителя программы, соисполнителей программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей программы;

учета при формировании целей программы (задач подпрограмм программы), индикаторов их достижения (показателей их решения), основных мероприятий подпрограмм программы, объемов всех источников финансирования, включая другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также объемов выпадающих доходов бюджета округа в результате применения налоговых льгот, иных мер государственного регулирования;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации программы, оценки ее вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики Труновского муниципального округа с возможностью ее корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программы.

23.	Программа должна содержать:

1) паспорт программы и паспорта подпрограмм программы, составленные по формам, являющимся приложениями к методическим указаниям;

2) приоритеты и цели реализуемой муниципальной  политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края;

3)   весовые   коэффициенты   целей   программы  (задач  подпрограммы программы), указанные в пункте 25  настоящего порядка;

4) перечень основных мероприятий подпрограмм (программы)  с указанием сроков их реализации и ответственного исполнителя программы (соисполнителей программы, участников программы);

5) характеристику основных мероприятий подпрограмм (программы) в соответствии с требованиями методических указаний;

6) информацию   о   приоритетных  и  (или)  ведомственных  проектах (программах), реализуемых в рамках программы;

7) перечень индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм программы с расшифровкой их плановых значений по годам реализации программы;

8) сведения о взаимосвязи основных мероприятий подпрограмм программы с показателями решения задач подпрограмм программы и сведения о взаимосвязи подпрограмм с индикаторами достижения целей программы;

9) информацию о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий подпрограмм программы за счет бюджетных ассигнований о бюджета округа;

10) информацию о прогнозируемых поступлениях средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет округа на реализацию основных мероприятий подпрограмм программы;

11) информацию о прогнозируемых расходах участников программы в рамках реализации программы;

12) оценку объема выпадающих доходов бюджета округа в результате применения налоговых льгот, иных мер правового регулирования;

13) предельные объемы средств бюджета округа на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий подпрограмм программы (в случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных  нужд Труновского муниципального округа);

24. Проект программы (проект изменений, вносимых в программу) может быть подготовлен в соответствии с положениями требований (рекомендаций) к срокам и содержанию государственных программ Ставропольского края в случае установления краевыми органами исполнительной власти подобных требований (рекомендаций).

25. Каждой   цели     программы   (задаче  подпрограммы  программы) присваивается   весовой  коэффициент  -  числовой  коэффициент,  отражающий значимость (вес):

цели программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Труновского муниципального округа в сравнении с другими целями программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Труновского муниципального округа;

задачи подпрограммы программы в достижении цели программы в сравнении с другими задачами подпрограммы программы в достижении той же цели программы (далее - весовой коэффициент).

26. Индикаторы достижения целей программы должны количественно и (или) качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и конечных результатов программы.

Показатели решения задач подпрограмм программы должны количественно характеризовать ход реализации подпрограмм программы, решение их задач и достижение непосредственных результатов основных мероприятий подпрограмм программы (сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объема предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм программы муниципальных услуг (работ), сводные показатели результативности применения мер муниципального регулирования).

### IV. Финансовое обеспечение реализации программ

### 27. Финансовое обеспечение реализации программ в части расходных обязательств Труновского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ (подпрограмм) утверждается решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период» (далее – решение о бюджете).

28. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Труновского муниципального округа, регулирующими порядок формирования проекта решения о бюджете.

29. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

30. В ходе исполнения решения о бюджете показатели финансового обеспечения реализации программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм (программ), могут отличаться от таких показателей, предусмотренных программой, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Труновского муниципального округа для внесения изменений в сводную бюджетную роспись решения о бюджете.

31. Объемы и источники финансового обеспечения программы включают средства бюджета Ставропольского края, бюджета округа, государственных внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Труновского округа и иных организаций. Объем бюджета округа по программе включает в себя средства бюджета округа на реализацию подпрограмм.

32. Основные мероприятия подпрограмм программы, предусматривающие строительство (реконструкцию), в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества указываются без поадресного перечня объектов капитального строительства.

V. Управление программой и контроль за ее реализацией

33.	Реализация программы осуществляется в соответствии с детальным
планом-графиком реализации программы (далее - детальный план-график).

Детальный план-график ежегодно разрабатывается в соответствии с методическими указаниями и утверждается правовым актом ответственного исполнителя.

34.	Ответственный исполнитель в течение 30 рабочих дней со дня утверждения программы или внесения изменений в программу, в связи с ежегодным формированием и утверждением бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, утверждает детальный план-график и направляет его в отдел экономического развития.

Изменения в детальный план-график согласовываются ответственным исполнителем с отделом экономического развития и в 10-дневный срок после его утверждения направляются в отдел экономического развития.

35. Внесение изменений в программу осуществляется при необходимости ее корректировки, связанной с:

1) ежегодным формированием и утверждением бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;

2) реализацией решений администрации по итогам оценки эффективности реализации программ;

3) необходимостью выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет округа;

4) включением в программу новых подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм (программы).

36. Внесение изменений в программу по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3, 4 пункта 35 настоящего порядка, осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 14, абзацем первым пункта 15 и пунктом 16 настоящего порядка для разработки программ, в течение               3 месяцев со дня возникновения таких оснований.

Проект изменений, вносимых в программу, по основаниям, указанным в пункте 35 настоящего порядка, в контрольно-ревизионную комиссию для проведения финансово-экономической экспертизы не направляется.

В случае включения в программу новых основных мероприятий подпрограммы программы, индикаторов достижения целей программы или показателей решения задач подпрограмм программы при внесении изменений в программу по основаниям, указанным в пункте 35 настоящего порядка, в отдел экономического развития вместе с проектом изменений, вносимых в программу, направляются актуализированные документы, указанные в пункте 16 настоящего порядка.

37. В целях контроля реализации программ отдел экономического развития ежеквартально осуществляет мониторинг реализации программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

Ответственный исполнитель программы ежеквартально (за исключением IV квартала) в срок до  25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программы в соответствии с методическими указаниями.

Соисполнители представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового управления, а также ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программы.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации и качество предоставленного отчета несет ответственный исполнитель.

38. Финансовое управление представляет в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации программ в части их финансового обеспечения.

39. Результаты мониторинга реализации программ направляются Главе округа.

40. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями до 01 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономического развития и финансовое управление.

Ответственный исполнитель программы совместно с соисполнителями до 10 апреля года, следующего за отчетным, обеспечивает внесение информации, содержащейся в годовом отчете, в автоматизированную информационную систему, предназначенную для автоматизации управления процессом планирования и исполнения местного бюджета.

41. Годовой отчет должен содержать:

1) результаты, достигнутые за отчетный период реализации программы;

2) перечень основных мероприятий подпрограмм программы и контрольных событий основных мероприятий подпрограмм программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения);

3) анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы;

4) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

5) информацию о внесенных изменениях в программу;

6) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

42. При необходимости в соответствии с решением Главы округа ответственные исполнители готовят информацию о ходе реализации программ в течение года, которые заслушиваются на заседании администрации округа.

43. Финансовое управление в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах бюджета округа на реализацию программ.

Ответственный исполнитель программы представляет по запросу отдела экономического развития и финансового управления дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации программы.

44. Финансовое управление в срок  до 15 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации программ в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ, утверждаемой постановлением администрации.

- 45. Оценка эффективности реализации программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов реализации программы с расходами, направленными на реализацию, и проводится по следующим критериям:

1) степень достижения целей программы (решения задач подпрограмм программы) с учетом весовых коэффициентов;

2) степень соответствия кассовых расходов бюджета округа на реализацию программы, фактических расходов участников программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения программы их запланированному уровню;

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы.

46. На основании годовых отчетов и результатов  оценки эффективности реализации  программ  отдел экономического развития  ежегодно осуществляет подготовку сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации  и об оценке эффективности программ (далее - сводный годовой доклад), который должен содержать:

1) основные результаты реализации программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач подпрограмм программ за отчетный год;

3) сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета округа на реализацию программ, фактических расходов участников программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения программы их запланированному уровню;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей программ в части, касающейся хода реализации соответствующих программ;

5) оценку эффективности реализации программ;

6) предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм программ или программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм программ, корректировке индикаторов достижения целей программ (показателей решения задач подпрограмм программ) с учетом основных направлений стратегического развития Труновского округа Ставропольского края.

47. Отдел экономического развития ежегодно, в срок до 01 мая года следующего за отчетным, направляет для рассмотрения в администрацию сводный годовой доклад.

48.	По итогам рассмотрения сводного годового доклада по предложению Главы округа администрация может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию программы, досрочном прекращении реализации основных мероприятий подпрограмм программ или программ в целом начиная с очередного финансового года и (или) необходимости корректировки программ в текущем году.

49. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя программы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trunovskiy26raion.ru. и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

___________________

Приложение

к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Труновского муниципального округа

Ставропольского края

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке и реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края

1. Общие положения

1.	Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - методические указания, программы) определяют требования к разработке проектов программ, проведения мониторинга реализации программ, подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программ.

2.	Основные понятия, используемые в методических указаниях:
           муниципальная программа Труновского муниципального округа Ставропольского края - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на решение вопросов местного значения,  обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края;

подпрограмма программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках программы;

сфера реализации программы (подпрограммы) - сфера              социально-экономического развития Труновского  муниципального округа Ставропольского края (далее - Труновский муниципальный округ), на решение проблем, в которой направлена соответствующая программа (подпрограмма);

основные параметры программы (подпрограммы) - цели, задачи, система основных мероприятий, контрольные события, целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), конечные результаты реализации программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития Труновского муниципального округа - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Труновского муниципального округа посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных основных мероприятий или осуществления государственных и муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации программы (подпрограммы);

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

индикатор достижения цели программы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика достижения цели программы (достижение конечного результата);

показатель решения задачи подпрограммы - количественно выраженная характеристика решения задачи подпрограммы (достижения непосредственного результата);

конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Труновского муниципального округа, которое отражает выгоды от реализации программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и (или) качества реализации основного мероприятия, направленного на решение задачи подпрограммы;

контрольное событие - действие, осуществляемое в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров программы (подпрограммы).

Иные понятия, используемые в методических указаниях, применяются в значениях, установленных порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, утверждаемым постановлением (далее – порядок) и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации, законодательстве Ставропольского края, правовых актах Труновского муниципального округа.

3. Основанием для разработки программы является перечень, формируемый в соответствии с порядком.

4. Ответственный исполнитель программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей программы в процессе ее разработки и реализации.

5. При внесении изменений в программу основные параметры прошедших периодов реализации программы изменению не подлежат.

II. Разработка проекта программы и ее структура

5. Программа имеет следующую структуру:

1) паспорт программы;

2) текстовая часть программы в разделе:

Приоритеты и цели реализуемой в  Труновском  муниципальном округе муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития  Труновского муниципального округа;

3) приложение к программе приводится согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблицы 1 - 6);

4) подпрограммы программы.

6. Программа включает подпрограммы, содержащие основные мероприятия. Основные мероприятия могут реализовываться путем выполнения приоритетных и ведомственных проектов.

7.	Программа может включать подпрограмму «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», направленную на создание условий для реализации программы, содержащую отдельные мероприятия, направленные на содержание администрации Труновского муниципального округа (далее – администрация) и ее структурных подразделений, отраслевых и территориальных органов, входящих в структуру администрации (далее - подразделения администрации), являющихся ответственными исполнителями программы (далее – ответственные исполнители).

Данная подпрограмма также включает реализацию отдельных мероприятий администрации или ответственного исполнителя, которые направлены на реализацию программы в целом и не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм, в том числе мероприятия, направленные на предоставление муниципальных услуг ответственным исполнителем.

8. Проект программы ответственным исполнителем направляется на согласование соисполнителям программы (далее – соисполнители) на бумажных носителях и в электронном виде.

9. Состав материалов, представляемых в отдел экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края и финансовое управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - отдел экономического развития, финансовое управление) ответственным исполнителем с проектом программы, включает:

проект постановления администрации об утверждении программы;

дополнительные документы, предусмотренные пунктом 16 порядка.

III. Требования по заполнению паспорта программы

10. Паспорт программы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица  14).

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации программы указываются в соответствии с требованиями порядка и настоящих методических указаний.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией программы) в сфере реализации программы, сроков их достижения.

IV. Требования к содержанию программы

11.	В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития
сферы реализации программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Труновского округа должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы. При формировании прогноза развития сферы реализации программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Труновского округа, стратегические документы в сфере реализации программы и текущее состояние сферы реализации программы.

12. Приоритеты и цели реализуемой в Труновском муниципальном районе Ставропольского края политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, Стратегии социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края, прогноза социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, и других правовых актов Труновского муниципального округа, с учетом схемы территориального планирования Труновского муниципального округа.

13. Цели программы должны соответствовать приоритетам и целям реализуемой в Труновском муниципальном округе политики в сфере реализации программы и определять конечные результаты реализации программы.

14. Цель программы (задача подпрограммы) должна соответствовать следующим критериям:

1) специфичность (цель программы (задача подпрограммы) должна соответствовать сфере реализации программы (подпрограммы);

2) конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

3) измеримость (достижение цели программы (решение задачи Подпрограммы) можно проверить);

4) достижимость (цель программы (задача подпрограммы) должна быть достижима (решаема) за период реализации программы (подпрограммы);

5) релевантность (соответствие формулировки цели программы (задачи подпрограммы) ожидаемым конечным результатам реализации программы (подпрограммы).

Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели (задачи), а также описания путей, средств и методов достижения цели (задачи).

15.	Достижение цели программы обеспечивается решением задач соответствующей этой цели подпрограммы. Задача подпрограммы  определяет непосредственный результат реализации совокупности взаимосвязанных основных мероприятий. Сформулированные задачи подпрограммы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели программы.

Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного основного мероприятия (конкретных основных мероприятий). Формулировка задач подпрограммы и выделение основных мероприятий должны осуществляться таким образом, чтобы исключить зависимость решения нескольких задач от реализации одного основного мероприятия.

15.1. Каждой цели программы (задаче подпрограммы) присваивается весовой коэффициент, исходя из специфики программы (подпрограммы), в зависимости от значимости  достижения  цели  программы  (задачи  подпрограммы)  для оценки эффективности  реализации  программы  (подпрограммы), а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на достижение цели  программы  (задачи  подпрограммы).  Сумма  весовых  коэффициентов по программе (подпрограмме) должна быть равна единице.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы и задачам подпрограмм   программы,   приводятся   согласно   приложению  к  настоящим методическим указаниям (таблица 3.1).

16. При постановке целей и задач программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения целей и задач программы. Для этого необходимо сформировать индикаторы достижения целей программы и показатели решения задач подпрограммы.

17. Сведения о составе и значениях индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) приводятся согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 1).

Количество индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограммы (программы) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности при проверке достижения целей программы и решения задач подпрограммы.

Индикаторы достижения целей программы приводятся по программе в разрезе ее целей, показатели решения задач подпрограммы приводятся по каждой подпрограмме в разрезе ее задач.

Один (и более) индикатор достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) может (могут) характеризовать достижение одной цели программы (решение одной задачи подпрограммы). Не допускается включение индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы), которые характеризуют достижение более чем одной цели программы (решение более чем одной задачи подпрограммы).

18. Используемые индикаторы достижения цели программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны соответствовать следующим требованиям:

1) адекватность (индикатор достижения цели программы (показатель решения задачи подпрограммы) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели программы (решении задачи подпрограммы) и охватывать все существенные аспекты достижения цели программы (решения задачи подпрограммы), при этом из формулировки индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы) и дополнительных документов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы), отражающая достижение соответствующей цели программы (решение задачи подпрограммы);

2) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы);

3) объективность (не допускается использование индикаторов достижения цели программы (показателей решения задач подпрограммы), улучшение отчетных значений, которых возможно при ухудшении реального положения дел);

4) используемые индикаторы достижения цели программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций, к искажению результатов реализации программы (подпрограммы);

5) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы (подпрограммы);

6) однозначность (определение индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы);

7) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы достижения цели программы (показатели решения задач подпрограммы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

8) сопоставимость (выбор индикаторов достижения цели программы (показателей решения задач подпрограммы) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);

9) своевременность и регулярность проведения мониторинга индикаторов достижения цели программы (показателей решения задач подпрограммы).

19. Индикаторы достижения целей программы (показатели решения задач подпрограммы) должны количественно и (или) качественно характеризовать ход реализации программы (подпрограммы), достижение целей программы (решение задач подпрограммы), а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы;

непосредственно зависеть от решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы;

соответствовать нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития Труновского муниципального округа;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящими методическими указаниями.

20. В число используемых показателей должны включаться:

а) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.;

б) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и правовыми актами Труновского муниципального округа (Указ Президента Российской Федерации                   от 28 апреля 2008 г. № 607, Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317);

в) показатели (индикаторы) государственных программ Ставропольского края, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований.

г) показатели, содержащиеся в приоритетных проектах (программах), по основным  направлениям  стратегического  развития  Ставропольского края  и социально-экономического развития Труновского муниципального округа  Ставропольского края;

д) агрегированные показатели объема и качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ);

е) показатели результативности использования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям Труновского муниципального округа Ставропольского края и субсидий некоммерческим организациям на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ));

ж) показатели результативности осуществления взносов в уставные капиталы муниципальных унитарных предприятий Труновского муниципального округа;

з) показатели результативности осуществления мероприятий участниками реализации программы;

к) показатели результативности проведения мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, отражающие эффективность выполнения функций администрацией и (или) результативность применение мер правового регулирования;

л) показатели, зафиксированные в планах мероприятий («дорожных картах») и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных документах стратегического планирования.

21. Показатели решения задач подпрограммы должны быть увязаны с индикаторами достижения целей программы, но не должны их дублировать.

Индикаторы достижения целей программы и показатели решения задач подпрограммы должны иметь запланированные по годам количественные значения, которые:

1) входят в состав данных официальной статистики (с указанием формы статистической отчетности, утвержденной Федеральной службой государственной статистики);

2) рассчитываются по утвержденным методикам (со ссылкой на правовой акт об утверждении методики расчета показателя);

3) рассчитываются по методике, содержащейся в программе (со ссылкой на методику расчета показателя, содержащуюся в  программе).

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограммы представляются по форме согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 6) в составе дополнительных документов.

22. Индикаторы достижения целей программы (показатели решения задач подпрограммы), рассчитанные по утвержденным методикам (включенным в дополнительные документы), применяются только при отсутствии возможности получить данные государственного (федерального) статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края.

23.   Показатели результативности проведения основных мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, отражающие эффективность выполнения функций администрацией и (или) результативность применения мер правового  регулирования, могут иметь значения, отличные от числовых, и не иметь методики расчета их значений.

24. В случае несоответствия целевых значений индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указанных в пункте 23 порядка, а также при планировании сохранения текущих значений индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) либо их ухудшения в ходе реализации программы (подпрограммы) в составе дополнительных документов представляется отдельное обоснование предлагаемых значений индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы).

25. На основе последовательности решения задач подпрограммы могут определяться этапы реализации программы. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации программы.

- V. Требования к отражению информации

об объемах и источниках финансового обеспечения

реализации программы

26.	Объемы финансового обеспечения реализации программы указываются в целом с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, по главным распорядителям средств бюджета Труновского муниципального округа (по ответственному исполнителю программы и соисполнителям программы) и источникам финансового обеспечения реализации программы согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 3).

27. В программе отражается информация обо всех источниках финансового обеспечения ее реализации, в том числе:

ассигнования бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) по типам средств;

прогноз поступлений в бюджет округа средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет);

оценка расходов участников программы;

оценка выпадающих доходов бюджета округа в результате применения мер муниципального регулирования, в том числе налоговых льгот.

28. Объемы финансового обеспечения реализации программы за счет средств бюджета округа на период после планового периода определяются исходя из устанавливаемого предельного объема расходов на реализацию программы в бюджетном прогнозе Труновского муниципального округа на долгосрочный период.

29. Параметры финансового обеспечения реализации программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 3 месяцев со дня вступления их в силу. При уточнении объема финансового обеспечения реализации программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры  программы, в том числе индикаторы достижения целей программы, показатели решения задач подпрограммы и ожидаемые конечные результаты реализации программы.

30. Прогнозируемые объемы поступлений в бюджет округа средств краевого бюджета на реализацию программы должны быть подтверждены соответствующими документами, обосновывающими механизм привлечения указанных средств.

31. В рамках отдельных основных мероприятий программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Предельные объемы средств бюджета округа на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий программы представляются по форме согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 4).

VI. Требования к разработке подпрограммы

32. Подпрограмма является неотъемлемой частью программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и программы.

33. Подпрограмма имеет следующую структуру:

1) паспорт подпрограммы;

2) текстовая часть подпрограммы в разделе:

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

34. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» не содержит паспорта. Цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы могут не формулироваться.

VII. Требования по заполнению паспорта и содержание подпрограммы

35.	Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 15).

Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта программы.

36. Набор основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для решения задач подпрограммы (программы). Кроме того, основные мероприятия должны быть согласованными и непротиворечивыми.

37.	Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей программы и индикаторов их достижения, задач подпрограммы и показателей их решения.

При формировании перечня основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета округа, при этом наименования основных мероприятий не должны дублировать наименования направлений расходов целевых статей расходов бюджета округа.

38. В качестве основных мероприятий могут выделяться мероприятия, предусматривающие:

обеспечение выполнения функций отраслевыми органами, входящими в структуру администрации, казенными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа;

исполнение публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств);

предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому межбюджетному трансферту);

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  Труновского муниципального округа по группам муниципальных услуг (работ);

предоставление субсидий муниципальным учреждениям  Труновского муниципального округа на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Труновского  муниципального округа;

осуществление мероприятий участниками реализации программы;

применение мер государственного регулирования, в том числе:

а) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям  Труновского муниципального округа и субсидий некоммерческим организациям на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)) по каждой субсидии или группе субсидий;

предоставление налоговых льгот;

проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, эффективное выполнение функций администрацией  и (или) применение мер правового регулирования.

реализацию приоритетных и ведомственных проектов (программ).

39. Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы и влиять на достижение показателя, характеризующего решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на решение более чем одной задачи подпрограммы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

40. Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий, а также включает перечень участников программы и степень их участия в реализации основных мероприятий.

41. Сводная информация о перечне основных мероприятий, их типах, исполнителях и сроках реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с задачами и показателями их решения, отражается                      в таблице 2 согласно приложению к настоящим методическим указаниям.

- VIII. Дополнительные документы,

представляемые с проектом программы

42. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  Труновского муниципального округа, основных показателей приводится анализ её действительного состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ текущего состояния (действительного)  сферы реализации программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики  Труновского муниципального округа в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации программы. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития  Труновского муниципального округа.

43. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития  Труновского муниципального округа по итогам реализации программы должен определять тенденции и планируемые показатели по итогам реализации программы. При формировании прогноза развития сферы реализации программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Труновского муниципального округа, стратегические документы в сфере реализации программы и текущее состояние сферы реализации программы.

44. Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию программы (подпрограмм).

В части расходных обязательств  Труновского муниципального округа  по каждому основному мероприятию прилагаются подробные обоснования планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами  Труновского муниципального округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации каждого основного мероприятия подпрограмм программы – за счет привлечения внебюджетных источников, принятия мер муниципального регулирования и др.

Дополнительно указываются сведения об объемах средств бюджета округа, планируемых направить на развитие инновационной деятельности в  Труновском муниципальном округе в рамках реализации программы.

45. Для мер правового регулирования в сфере реализации программы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов. Сведения о мерах правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 5).

46.  Сведения о формах государственного (федерального) статистического наблюдения, о методиках расчета значений индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограмм (программы)), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), представляются по форме согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 6).

47. Дополнительные документы подписываются ответственным исполнителем и вместе с программой размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

IX. Мониторинг реализации программы

48. Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного и осуществляется ежеквартально (за исключением IV квартала) по форме согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 8).

49. Объектом мониторинга является выполнение основных мероприятий в установленные сроки, исходя из своевременности наступления контрольных событий, характеризующих выполнение основного мероприятия, полнота расходов осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения, выполнение прогноза поступлений в бюджет округа, а также определение причин невыполнения сроков основных мероприятий и контрольных событий.

50.	В соответствии с пунктом 33 порядка ответственный исполнитель
разрабатывает ежегодно проект детального плана-графика реализации программы на очередной финансовый год и плановый период (далее - детальный план-график) и представляет его на согласование в отдел экономического развития.

51.	В детальном плане-графике отражаются:

полный перечень основных мероприятий;

контрольные события программы, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий, с указанием сроков наступления контрольного события;

фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя, ответственных за реализацию мероприятий программы (подпрограммы).

52.	Детальный план-график разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 7).

Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с отделом экономического развития.

53. Внесение  изменений  в  детальный  план-график  осуществляется при необходимости его корректировки, связанной с:

1) внесением изменений в программу;

2) отсутствием возможности реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя, соисполнителя;

3) дополнением новыми контрольными событиями.

К изменениям в детальный план-график прилагаются пояснительная записка с причинами внесения изменений и подтверждающие документы.

54.	Основными характеристиками контрольных событий программы
являются значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0 процентов или 100 процентов), по возможности документальное подтверждение результата мероприятия.

55. В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

соглашение заключено;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

56. В детальном плане-графике контрольные события выделяются по всем основным мероприятиям и мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке муниципальной политики, осуществлению муниципального контроля, управлению муниципальным имуществом и предоставлению муниципальных услуг.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий и мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий и мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего основного мероприятия и мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации основного мероприятия и мероприятия).

Для основных мероприятий и мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.

Для основных мероприятий и мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

Для основных мероприятий и мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля, следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных  мероприятий:

проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);

проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).

57. В состав контрольных событий программы и мероприятий детальных планов-графиков реализации программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах деятельности  подразделений администрации, в планах закупок, в планах мероприятий («дорожных картах»), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.

В детальном плане-графике следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

58. В соответствии с пунктом 37 порядка мониторинг реализации программ осуществляется отделом экономического развития, результаты мониторинга реализации программ размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.trunovskiy26raion.ru.

59. Мониторинг хода реализации программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов, иных отчетов и докладов администрации, подготавливаемых по поручениям Главы округа и заместителей главы администрации.

По отдельным запросам отдела экономического развития ответственный исполнитель и соисполнители представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации программы.

60. По результатам мониторинга реализации программы отделом экономического развития, при необходимости, готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками программы на очередной финансовый год и плановый период средств бюджета округа или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий программы, включенных в подпрограмму, так и программы в целом.

61. В соответствии с пунктом 38 порядка финансовое управление ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах в разрезе программ и подпрограмм для проведения мониторинга реализации программы согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 9).

62. В соответствии с пунктом 37 порядка ответственный исполнитель программы на основании отчетных данных, представленных соисполнителями, направляет в отдел экономического развития информацию о мониторинге реализации программы согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 8).

X. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации

и оценке эффективности реализации программы

63.	Годовой отчет о ходе реализации программы (далее - годовой отчет) должен содержать разделы с информацией о:

конечных результатах реализации программы, достигнутых за отчетный период, в том числе характеристику влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей программы;

перечне основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 13);

результатах использования средств бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий подпрограмм программы;

достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 12), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);

результатах реализации мер государственного и правового регулирования, в том числе оценка эффективности мер государственного регулирования указываются согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблица 5);

анализе факторов, повлиявших на ход реализации программы (подпрограмм);

предложениях по дальнейшей реализации программы (подпрограмм).

64.	При формировании ответственным исполнителем сведений об использовании средств бюджета округа и иных средств на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо указывать данные о кассовых расходах бюджета округа, краевого бюджета, и фактических расходах муниципальных унитарных предприятий Труновского округа Ставропольского края (представляются ответственным исполнителем  в составе годового отчета о ходе реализации программы согласно приложению к настоящим методическим указаниям (таблицы 10  и 11).

65.	В случае выявления отклонений фактических результатов реализации мероприятий программы (подпрограммы) в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям, ответственному исполнителю программы рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий подпрограммы, представлять в отдел экономического развития и финансовое управление аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии и (или) неосвоения средств бюджета округа на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения средств бюджета округа между основными мероприятиями программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения детального плана-графика в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

66. В случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации программы и их обоснование.

67. В соответствии с пунктом 46 порядка на основании годовых отчетов и результатов оценки эффективности реализации программ отдел экономического развития формирует сводный годовой доклад о ходе реализации программ.

68. Сводный годовой доклад о ходе реализации программ должен содержать:

1) основные результаты реализации программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей программ и показателей решения задач подпрограмм программы за отчетный год;

3) сведения о степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию программ,  расходов участников программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения программы их запланированному уровню;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся хода реализации соответствующих программ;

5) оценку эффективности реализации программ;

6) предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм программ или программ в целом, начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм программ, корректировке индикаторов достижения целей программ (показателей решения задач подпрограмм программ) с учетом основных направлений стратегического развития Труновского муниципального округа.

_______________________

- Приложение

- к методическим указаниям по разработке

- и реализации муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края

- Таблица 1

- Форма

- Сведения

- об индикаторах достижения целей муниципальной программы Труновского муниципального округа                                            Ставропольского края1 и показателях  решения задач подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы (программы) | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год2 | текущий год3 | очередной год4 | первый год планового периода5 | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достижения цели программы |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 (программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 программы |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | Индикатор достижения цели программы |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 программы |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

________________

1 Далее в настоящем Приложении используется сокращение – программа.

2 Отчетный год – год, предшествующий текущему году.

3 Текущий год – год, в котором осуществляется формирование программы.

4 Очередной год – год начала реализации программы.

5 Первый год планового периода – год, следующий за годом начала реализации программы.

- Таблица 2

- Форма

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий подпрограмм программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы | Тип основного мероприятия6 | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы программы |  | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

_________________

- 6 Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

- «выполнение функций структурными подразделениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края»,

- «оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Труновского муниципального округа Ставропольского края, иными некоммерческими организациями»,

- «предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям Труновского муниципального округа Ставропольского края и субсидий некоммерческим организациям на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ))»,

- «исполнение публичных нормативных обязательств», «предоставление межбюджетных трансфертов»,

- «осуществление взносов в уставные капиталы муниципальных унитарных предприятий Труновского муниципального округа Ставропольского края»,

- «предоставление субсидий муниципальным учреждениям Труновского муниципального округа Ставропольского края на цели не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ)»,

- «осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Труновского муниципального округа Ставропольского края»,

- «осуществление мероприятий участниками реализации программы»,

- «проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»,

- «применение мер муниципального регулирования».

- Таблица 3

- Форма

- объемы и источники

финансового обеспечения программы

| - № п/п | - Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | - Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | - Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - очередной год | - первый год планового периода | - второй год планового периода | - … |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджетные ассигнования бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – - бюджет округа), в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | - средства юридических лиц |  |  |  |  |
| - 2. | - Подпрограмма 1, всего | - Бюджет округа, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | - Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов - средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Основное мероприятие 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | - Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | - средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  | - в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |
| - 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2. |  |  |  |  |  |  |

- _______________________________

8 Здесь и далее в таблице – муниципальные унитарные предприятия Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Таблица 3.1

Форма

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы,

задачам подпрограмм программы

| № п/п | Цели программы и задачи подпрограмм программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы и задачам подпрограмм программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - очередной год | - первый год планового периода | - второй год планового периода | - … |
| 1. | Цель 1 программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 программы |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 программы |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

- ____________________

- Таблица 4

- Форма

Предельные объемы

средств бюджета округа на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий программы

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы, объекта закупки | Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг)9, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения10 | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рз Пр | ЦСР |  | Группа ВР |  | текущий год |  | очередной год |  | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа, всего | х | х | х | х | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х | х | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | х | х | х | х | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________ В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг. 10 В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

- Форма

- Сведения

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

- _________________________________

- Таблица 6

- Форма

Сведения

об источнике информации и методике расчета  индикаторов  достижения целей программы и

показателей решения задач подпрограмм программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) 11 | Временные характеристики индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели программы |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| Подпрограмма 1 программа |  |  |  |  |
| … | Показатель решения задачи подпрограммы 1 (программы) |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- _________________________________

11 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задач) рассчитываются по методикам, утвержденным администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края, Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задач) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

12 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

Таблица 7

Форма

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Труновского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации13 | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)13 | Объемы и источники финансового обеспечения программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | бюджет округа | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  | х | х |  | х | х |  |  | х |  | х | х | х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  | х |  | х | х | х |  |  | х |  | х | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 |  | х |  | х | х | х |  |  | х |  | х | х | х |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х | х | х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- _________________________________

- 13 Указывается дата.

Таблица 8

Форма

Мониторинг реализации программы

Наименование программы:

отчетный период:

Ответственный исполнитель:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия подпрограммы программы, контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | местные бюджеты | средства юридических лиц | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 6+7+8+9) |

| 1 | 2 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1 (программы), причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1(программы), причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 (программы), причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 1 (программы), причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Форма

| Отчет об исполнении программ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| Наименование программы, подпрограммы и основного мероприятия подпрограммы программы | Код программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации |  |  | Сводная бюджетная роспись бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края по расходам |  | Кассовое исполнение |
|  |  | ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа 1 |  | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмм 1.1 |  | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмм 1.2 |  | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа 2 |  | х | х | х |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 10

- Форма

- Отчет

- об использовании средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы

| - № п/п | - Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - подпрограмма | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату14 | - кассовое исполнение |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
| - II. | - Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ответственный исполнитель подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1 | - ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.2 | - ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| - III. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | - ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |

- ________________________

- 14 Для годового отчета – 31 декабря отчетного финансового года.

- Таблица 11

- Форма

- Информация

- о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края,

- внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию программы

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов15 | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Программа, всего |  |  |  |
|  |  | - Бюджет округа, в т.ч. |  |  |
|  |  | - Краевой бюджет |  |  |
|  |  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | - ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | - соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | - средства юридических лиц |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | - Бюджет округа, в т.ч.. - Краевой бюджет. - Федеральный бюджет. - в т.ч. предусмотренные:. - ответственному исполнителю. - соисполнителю 1. - средства юридических лиц. |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- ________________

- 15 В соответствии с программой.

- Таблица 12

- Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и

показателей решения задач подпрограммы программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | текущий год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма программы |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель решения задачи подпрограммы (программы) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 13

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм программы, мероприятий и

- контрольных событий программы

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (программы) | Плановый / фактический срок начала реализации | Плановый / фактический срок окончания реализации | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Результаты реализации16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1 программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 программы |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 | х |  |  | х |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 | х |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |  |
| Цель 2 программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 программы |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы программы |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 | х |  |  | х |

Таблица 14

- Форма

- паспорт ПрОГРАММЫ

Наименование программы

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Цели программы Задачи программы (в случае отсутствия подпрограмм)

Индикаторы достижения целей программы Показатели решения задач (в случае отсутствия подпрограмм)

Сроки реализации программы

Объемы и источники финансового обеспечения программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

__________________

16 В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей программы, показателей решения задач подпрограмм программы.

- Таблица 15

- Форма

- паспорт

- подпрограммы программы

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Задачи подпрограммы

Показатели решения задач подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

__________________________________