## Лист3
Приложение 1
ОТЧЕТ ____Труновского муниципального района Ставропольского края__ (наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального района, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 2020 год (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Труновского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела экономического развития администрации Труновского муниципального района Ставропольского края Пластунова Е.А. тел.: 8 (86546) 31-1-30
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | «Закладка интенсивного сада» | ООО «А.К. "Сады Ставрополья», генеральный директор Каздохов Заур Русланович, тел.: 8 (86546) 34-9-79 | 2011-2014 первая очередь выполнена, 2015-2021 гг. вторая очередь | 89/89 | Срок окупаемости 15 лет. Внутренняя норма рентабельности 86,2 %. | 608.25 | Собственные средства | нет | Произведена закладка 2 интенсивных садов второй очереди в 2015-2016 году для промышленного производства плодов на участке общей площадью 108,9 гектара, из них под многолетними насаждениями 93,81 га. Проводятся уходные работы четвертого и пятого годов вегетации. | 537,19/9,44 | нет | нет | нет
2 | «Строительство плодохранилища вместимостью 10000 тонн для хранения яблок в селе Донском Труновского района Ставропольского края» | ООО «А.К. "Сады Ставрополья», генеральный директор Каздохов Заур Русланович, тел.: 8 (86546) 34-9-79 | 2015-2019 гг. | 40/23 | Срок окупаемости 8 лет. Строительная готовность 70%. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Труновского муниципального района 2,1 млн. руб. | 758 | Заемные средства | нет | В настоящее время введено в эксплуатацию хранилище на 10 000 тонн плодов. Проект реализован. | 597,4/110,6 | нет | нет | нет
----------------------------------------------------------------------------
<*> Указывается полное наименовение инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полонстью), контактный телефон
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального района или городского округа Ставропольского края, наименование населеного пункта, Ф,И,О, контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционногопроекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы)