## Лист3
Приложение 1
ОТЧЕТ ____Труновского муниципального округа Ставропольского края__ (наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 2021 год (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Реализуемые инвестиционные проекты
1 | «Строительство ветряной электростанции на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2» (АО «ВетроОГК-2»), генеральный директор Корчагин Александр Сергеевич, Контактное лицо: Новикова Анастасия Сергеевна Руководитель проекта Проектного офиса сопровождения проектов развития АО «НоваВинд» Тел. 8 (495) 286-52-00 доб.6538 | 2020-2021 | 21/21 ( АО "ВетроОГК-2) Строительство – порядка 600 рабочих и ИТР (привлекается на время строительства). | Проект предполагает строительство и ввод в эксплуатацию в Ставропольском крае генерирующих мощностей возобновляемой энергетики – Медвеженской ВЭС 60 МВт. Проект представляет из себя бизнес, генерирующий электрическую энергию и получающий доход за счет реализации электроэнергии и мощности на рынке. Реализация электроэнергии и мощности гарантируется посредством договора о предоставлении мощности, одним из условий которого является реализация проекта в установленный срок. | 8600 | Заемные средства | нет | Завершено оформление прав на земельные участки для размещения ВЭС. Ведется устройство подъездной автомобильной дороги и вынутриплощадочных автомобильных дорог. Проведены испытания грунтов буронабивными сваями вертикальной статической вдавливающей и выдергивающей нагрузкой. Завершены работы по: - устройству фундаментов ВЭУ ( 24 шт. из 24 шт.); - устройству фундаментов КТП (24 шт. из 24 шт.) - монтажу КТП (24 шт. из 24 шт.) - досборке КТП (24 шт. из 24 шт.) - устройству фундамента под ОПУ-ЗРУ35 кВ; - устройству фундамента под УРЗН; - устройству фундамент под дизельную электростанцию; - устройству порталов ПСЛ-110ЯЗА - устройству маслостоков. Ведутся работы по: - устройству ОРУ 35/110 кВ. - монтажу ВЭУ (19 шт. из 24); - устройству ОПУ-ЗРУ 35 кВ; - устройству КЛ 35 кВ и сетей связи; Зарегистрировано право собственности АО "ВетроОГК-2" на объекты недвижимого имущества. | 7498,2/7388,2 | - | - | -
2 | «Реконструкция оросительной системы на площади 2292 га из массива 3441 га на землях ЗАО «Совхоз имени «Кирова» Труновского округа Ставропольского края» | ЗАО «Совхоз имени «Кирова», директор Чернов Михаил Борисович, тел.: 8 (86546) 25-6-17 | 2021-2022 | 12/8 чел | Срок окупаемости 6 лет. | 490 | кредитные, собственные средства | нет | Завершены работы по установке дождевальных установок, электро-технического и насосного оборудования, пластикового трубопровода. Подготовка комплекта документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 393.217 | - | - | -
----------------------------------------------------------------------------
<*> Указывается полное наименовение инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полонстью), контактный телефон
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа или городского округа Ставропольского края, наименование населеного пункта, Ф,И,О, контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционногопроекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы)