## Лист3
ОТЧЕТ Труновского муниципального округа Ставропольского края (наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 2022 год (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Пластунова Е.А. тел.: 8 (86546) 31-1-30
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | «Закладка интенсивного сада» | ООО «Труновские сады», генеральный директор Каздохов Заур Русланович, тел.: 8 (86546) 34-9-79 | 2022-2025 | /21 | Выращивание плодов семечковых и косточковых плодов. Срок окупаемости - 5 лет. | 567 | собственные, заемные средства | нет | Осуществлена закладка интенсивного сада яблони на участке общей площадью 106,37 га, в том числе под многолетними насаждениями 94,49 га. Проводятся уходные работы первого года вегетации. | 383,98/335 | - | - | -
в сфере промышленности
2 | «Строительство ветряной электростанции на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | Акционерное общество «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2» Контактное лицо: Бирюкова Алёна Олеговна, Ведущий специалист Проектного офиса сопровождения проектов развития АО «НоваВинд», тел.: +7 (495) 286-52-00 доб. 6763, эл. почта: AOBiryukova@novawind.ru | 2021-2023 | /6 | Строительство и ввод в эксплуатацию в Ставропольском крае генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии – «Труновская ВЭС» мощностью 95 МВт. | 12900 | Заемные, собственные средства | нет | 1. Ветроизмерения - завершено; 2. Изыскания завершены, проектная документация готова. Получено положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; 3. Минстроем Ставропольского края утверждена документация по планировке территории ВЭС; 4. Оформлены правоустанавливающие документы для строительства ВЭС; 5. Завершено статическое испытание грунтов буронабивными сваями. Ведется устройство фундаментов ВЭУ, КТП. Ведется монтаж и досборка КТП. Ведется устройство площадок ВЭУ, устройство внутриплощадочных проездов, инсталляция ВЭУ. Завершено устройство фундаментов под прожекторные мачты. Ведется устройство фундаментов под Трансформаторы, устройство фундаментов под БМЗ. Завершено устройство фундаментов под порталы, устройство фундамента под маслосборник; 6. Технологическое присоединение: договор заключен, ТУ получены. ПАО «Россети Северный Кавказ» согласовало задание на проектирование ВЛ 110 кВ и реконструкцию смежных объектов, провело торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика на ПИР. Выполнены полевые работы и изыскания, ведутся работы по проектированию ВЛ 110 кВ и реконструкции ПС. | 4509.39 | - | - | -
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
| «Реконструкция оросительной системы на площади 2292 га из массива 3441 га на землях ЗАО «Совхоз имени «Кирова» Труновского округа Ставропольского края» | ЗАО «Совхоз имени «Кирова», директор Чернов Михаил Борисович, тел.: 8 (86546) 25-6-17 | 2021-2022 |  | Срок окупаемости 6 лет. | 490 | кредитные, собственные средства | нет | Проект реализован | 393.217 | - | - | -
| Орошаемый участок площадью 1916 га на землях ООО «Донское» Труновского округа Ставропольского края» | ООО "Донское", генеральный директор Горяйнов Михаил Владимирович, тел.: 8 (86546) 3-69-20 | 2021-2022 |  | Строительство системы орошения на площади 1916 га. Срок окупаемости - 6 лет. | 497 | собственные средства | нет | Объект принят в эксплуатацию. | 384.6 | - | - | -
----------------------------------------------------------------------------
<*> Указывается полное наименовение инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полонстью), контактный телефон
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа или городского округа Ставропольского края, наименование населеного пункта, Ф,И,О, контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционногопроекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы)