## Лист3
Приложение
ОТЧЕТ Труновского муниципального округа Ставропольского края (наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 2023 год (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Пластунова Е.А. тел.: 8 (86546) 31-1-30
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | «Закладка интенсивного сада» | ООО «Труновские сады», генеральный директор Каздохов Заур Русланович, тел.: 8 (86546) 34-9-79 | 2022-2024 | 20//21 | Выращивание плодов семечковых и косточковых плодов. Срок окупаемости - 5 лет. | 527 | собственные, заемные средства | нет | Осуществлена закладка интенсивного сада яблони на участке общей площадью 106,37 га, в том числе под многолетними насаждениями 94,49 га. Проводятся уходные работы второго года вегетации. | 409/74 | - | - | -
в сфере промышленности
2 | «Строительство ветряной электростанции на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | Акционерное общество" Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания-2» (АО «ВетроОГК-2»), генеральный директор Назаров Григорий Анатольевич. Контактное лицо: Скосарь Дарья Сергеевна, Ведущий специалист Отдела нормативно-технического регулирования АО «НоваВинд», тел.: +7 (495) 286-52-00 доб. 6128, эл. почта: DSSkosar@novawind.ru | 2021-2023 | 14 (эксплуатация) 34 (строительство) 4 (охрана труда) 1 (качество) | Строительство и ввод в эксплуатацию в Ставропольском крае генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии – «Труновская ВЭС» мощностью 95 МВт. | 12600 | Заемные средства (кредит), собственные средства | нет | 1. Ветроизмерения - завершено; 2. Изыскания завершены, проектная документация готова. Получено положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; 3. Минстроем Ставропольского края утверждена документация по планировке территории ВЭС; 4. Оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки для эксплуатации ВЭС. 5. Завершено статическое испытание грунтов буронабивными сваями. Завершено устройство фундаментов ВЭУ, КТП (1-й этап). Завершено устройство дорог и внутриплощадочных проездов. Завершен монтаж и досборка КТП. Завершено устройство площадок ВЭУ. Завершено устройство кабельный линий и сетей связи. Завершен монтаж трансформаторов. Завершен монтаж оборудования ОРУ. Завершена инсталляция ВЭУ 1-й этап. Выполняется ПНР КТП (2 этап). Смонтирован кабель 0,69кВ. Ведется инсталляция ВЭУ 2-го этапа, выполнено 2 из 14. 6. Технологическое присоединение: В полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные первым и вторым этапами ТУ на ТП (60 МВт) с оформлением акта о выполнении ТУ и акта об осуществлении ТП. 7. Заключен договор на СМР и ПНР (ОРУ 110, ЗРУ совм с ОПУ ВЭС). Завершены монтаж и пусконаладка ОРУ 110, ЗРУ совм с ОПУ ВЭС. 8. Зарегистрировано право собственности АО "ВетроОГК-2" в отношении объектов капитального строительства 1-го этапа ВЭС (60 МВт). 9. Сформированы технические планы для государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства 2 этапа ВЭС. | 11112,4/5578,3 | - | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
3 | "Производство мясных деликатесов" | ООО «Ставропольские деликатесы», директор Удовитченко Олег Александрович | 2023-2024 | 30/25 | Производство мясных деликатесов | 60 |  |  | Проведена реконструкция здания, приобретено оборудование | 35
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
| «Реконструкция оросительной системы на площади 3441 га на землях ЗАО «Совхоз имени «Кирова» Труновского округа Ставропольского края, вторая очередь" | ЗАО «Совхоз имени «Кирова», директор Чернов Михаил Борисович, тел.: 8 (86546) 25-6-17 | 2023 |  | Срок окупаемости 6 лет. | 350 | кредитные, собственные средства | нет | Проект реализован полностью. | 343 | - | - | -
----------------------------------------------------------------------------
<*> Указывается полное наименовение инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полонстью), контактный телефон
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа или городского округа Ставропольского края, наименование населеного пункта, Ф,И,О, контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционногопроекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы)