## рабочий лист
Приложение 2
ОТЧЕТ
Труновского муниципального округа Ставропольского края
(наименование исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за 1 квартал 2025 года
(отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [7 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Теренина Елена Александровна. тел.: 8 (86546) 31-1-30
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | «Закладка интенсивного сада» | ООО «Труновские сады», генеральный директор Каздохов Заур Русланович, тел.: 8 (86546) 34-9-79 | 726006059 | 2021-2025 | 20//12 | Выращивание плодов семечковых и косточковых плодов. Срок окупаемости - 5 лет. | 527 | собственные, заемные средства | нет | Осуществлена закладка интенсивного сада яблони на участке общей площадью 107 га, в том числе под многолетними насаждениями 94,49 га. Проводятся уходные работы третьего года вегетации. | 462/4,5 | - | - | -
2. | "Создание производственных мощностей по производству мяса птицы 9 000 тонн в год" | Общество с ограниченной ответственностью Агрогруппа«Баксанский Бройлер», генеральный директор Мусафаров Мансур Мажидович, Контактное лицо: Артур, тел. 928-075-37-07, эл. почта: tdbaksan@mail.ru | 701015277 | 2024-2032 | 50/ | Cтроительство комплекса по выращиванию и откорму бройлеров, мощностью до 9 000 тонн живого веса в год | 1050.06 | собственные, заемные средства | нет | Строительство временных зданий и сооружений, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Благоустройство дороги и площадки, озеленение. Строительство зданий птичников, санпропускника. Проектно-изыскательные и экспертные работы. | 596,86/176,84 | _ | _ | _
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | "Производство мясных деликатесов" | ООО «Ставропольские деликатесы», директор Удовитченко Олег Александрович | 2631040922 | 2023-2024 | 30/25 | Производство мясных деликатесов | 60 |  |  | Проведена реконструкция здания, приобретено оборудование | 40/5 | - | - | -
--------------------------------
<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа,городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы).