УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края

от 21.06.2021  № 614-п

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Труновского

муниципального округа Ставропольского края до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Труновского муниципального округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование показателя реализации стратегии | единица измерения показателя реализации стратегии | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Этапы реализации стратегии I этап (2019 - 2021 годы); II этап (2022 - 2024 годы); III этап (2025 - 2030 годы); IV этап (2031 - 2035 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения Труновского округа на основе активного развития профильных отраслей экономики и наращивания преобразований в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение демографического благополучия и привлекательности округа для жизни и отдыха. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Формирование привлекательных условий для миграционного и естественного прироста населения |  |  |  |  | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 2021 г.- 31,4 2024 г.- 31,4 2030 г.- 31,4 2035 г.- 31,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Коэффициент естественного прироста | на 1 000 чел. | 2021 г.- -2,3 2024 г.- -2,2 2030 г.- -2,1 2035 г.- -2,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | 2021 г.- -0,4 2024 г.- -0,3 2030 г.- -0,2 2035 г.- -0,1 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Управление труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН) |  | Снижение социального неравенства |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | УТСЗН |  | Повышение уровня и качества жизни социально уязвимых групп населения, сокращение бедности среди семей с детьми |  |  |  |
| 1.1.3. | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | УТСЗН |  | Повышение рождаемости в округе |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Осуществление социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования) |  | Обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям (законным представителям) | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования |  | Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Проведение мероприятий для детей и молодежи | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Муниципальное казенное учреждение «Методический центр Труновского округа» (далее – МКУ «МЦТМО») |  | Усиление мотивации обучающихся общеобразовательных организаций и студенческой молодежи к занятиям научно-техническим творчеством, развитие межрегиональных молодежных связей |  |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие. Проведение организационно-воспитательной работы с молодежью | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | МКУ «МЦТМО» |  | Патриотическое воспитание молодых граждан, развитие волонтерского движения на территории округа |  |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие. Проведение фестивалей и акций, направленных на гармонизацию межнациональных отношений | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по профилактике терроризма и правонарушений), Отдел культуры администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – Отдел культуры), отдел образования |  | Укрепление межнационального мира и согласия |  |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие. Проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, пропагандирующие ведение здорового образа жизни | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений, отдел образования, Отдел культуры, комитет по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - Комитет по физической культуре и спорту) |  | Пропаганда здорового образа жизни, правомерного поведения и других направлений в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений |  |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие. Организация деятельности ученических производственных бригад в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений, отдел образования |  | Трудоустройство несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие. Проведение волонтерских акций и конкурсов, направленных на профилактику наркомании и связанных с ней правонарушений | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений, отдел образования, Отдел культуры, Комитет по физической культуре и спорту |  | Формирование у населения негативного отношения к наркотико-содержащим веществам и сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |  |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие. Изготовление баннеров и буклетов, направленных на профилактику правонарушений | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений |  | Предотвращение проявления терроризма и экстремизма |  |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение проявления терроризма и экстремизма | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений, Отдел культуры |  | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Формирование привлекательных условий для отдыха жителей муниципального округа |  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | процент | 2021 г.- 75 2024 г.- 100 2030 г. - 100 2035 г. - 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | процент | 2021 г.- 10 2024 г.- 100 2030 г.- 100 2035 г. - 100 |  |
|  | Мероприятие. Благоустройство сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |  | Развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. «Благоустройство территорий общего пользования» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства) |  | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве до 100 % к 2024 году |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домой» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства |  | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве до 100 % к 2024 году |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. |  | Увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий до 30 процентов в 2024 году |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. «Реализация мероприятий, основанных на местных инициативах, в части благоустройства общественных территорий» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Территориальные органы, входящие в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий в рамках мероприятий, основанных на местных инициативах |  |  |  |
| 2. | - Задача 2 Формирование условий для здоровой жизни в комфортной среде с динамичными возможностями профессиональной самореализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Формирование эффективной системы охраны здоровья населения с акцентом на здоровый образ жизни, правильное питание, диагностику |  |  |  |  | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | в процентах | 2021 г.- 49,7 2024 г.- 55,0 2030 г.- 70,0 2035 г.- 71,1 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Комитет по физической культуре и спорту |  | Улучшение здоровья жителей округа, увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Обеспечение подготовки участия сборных команд Труновского муниципального округа в краевых, всероссийских и республиканских соревнованиях | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Награждение победителей и участников спортивно-массовых мероприятий | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Комитет по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Обеспечение спортивным инвентарем для занятий физической культурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Комитет по физической культуре и спорту |  | Повышение доступности занятий спортом и физической культурой |  |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Комитет по физической культуре и спорту |  | Пропаганда физической культуры и спорта как важной составляющей здорового образа жизни среди населения |  |  |  |
|  | Мероприятие. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей : «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление информации о проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2.2. Повышение конкурентоспособного образования на всех уровнях подготовки |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | в процентах | 2021 г.- 64,0 2024 г.- 64,2 2030 г.- 64,5 2035 г.- 65,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | в процентах | 2021 г.- 0 2024 г.- 0 2030 г.- 0 2035 г.- 0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Реализация образовательных программ дошкольного образования | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования |  | Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций, повышение качества дошкольного образования |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Реализация образовательных программ общего образования | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования |  | Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций, повышение качества общего образования |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования |  | Увеличение охвата детей качественным дополнительным образованием |  |  |  |
| 2.2.4. | Мероприятие. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования, МКУ «МЦТО» |  | Создание условий для организации отдыха обучающихся и воспитанников в каникулярное время |  |  |  |
| 2.2.5. | Мероприятие. Реализация проектов и программ, направленных на создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования, МКУ «МЦТО» |  | Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Труновского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |
| 2.2.6. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования, МКУ «МЦТМО», Муниципальное казённое учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений Труновского муниципального округа» (далее - МКУ «ЦООУТМО») |  | Увеличение количества образовательных организаций, в которых обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей |  |  |  |
| 2.2.7. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования МКУ «МЦТМО», МКУ «ЦООУТМО» |  | Увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности |  |  |  |
| 2.2.8. | Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов дошкольных образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования МКУ «ЦООУТМО» |  | Сокращение дефицита мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях Труновского муниципального округа за счет расширения их сети |  |  |  |
| 2.2.9. | Мероприятие. Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования МКУ «ЦООУТМО» |  | Обновление и создание инфраструктуры общеобразовательных организаций округа с целью создания современных условий обучения |  |  |  |
| 2.2.10. | Мероприятие. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Мероприятие. Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел образования МКУ «ЦООУТМО» |  | Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием |  |  |  |
| 2.3. | Задача 2.3. Повышение комфортности проживания |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | м³ | 2021 г.- 25,1 2024 г.- 25,3 2030 г.- 25,5 2035 г.- 26,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | в процентах | 2021 г.- 40,3 2024 г.- 40,4 2030 г.- 40,5 2035 г.- 40,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественной территории округа | в процентах | 2021 г.- 58 2024 г.- 76 2030 г.- 90 2035 г.- 100 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | Внепрограммные мероприятия |  | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) |  | Управление муниципальной собственностью округа в области имущественных и земельных отношений |  |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Разработка документации в области градостроительства и архитектуры | Внепрограммные мероприятия |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края |  | Развитие градостроительства и архитектуры |  |  |  |
| 2.3.3 | Мероприятие. Организация уличного освещения | Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации |  | Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов |  |  |  |
| 2.3.4. | Мероприятие. Очистка территорий кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз сборного мусора | Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации |  | Увеличение территорий действующих кладбищ, на которых проведена санитарная очистка |  |  |  |
| 2.3.5 | Мероприятие. Уход за зелеными насаждениями (озеленение, цветовое оформление, покос травы, снос деревьев) | Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации |  | Увеличение благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий округа |  |  |  |
| 2.3.6. | Мероприятие. Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений |  | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории округа |  |  |  |
| 2.3.7. | Мероприятие. Организационные мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей и потенциальных объектов террористических посягательств | Внепрограммные мероприятия |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений |  | Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |
| 2.3.8. | Мероприятие. Информационно- пропагандитская деятельность по профилактике терроризма и экстремизма | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел по профилактике терроризма и правонарушений |  | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»., пропагандирующих материалов направленных на профилактику терроризма и экстремизма. |  |  |  |
| 2.3.9. | Мероприятие. Создание условий для развития потребительского рынка | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |  | Развитие потребительского рынка в округе |  |  |  |
| 2.4. | Задача 2.4. Реализация культурного потенциала |  |  |  |  | Увеличение числа посещений учреждений культуры | в процентах | 2021 г.- 105,0 2024 г.- 111,0 2030 г.- 125,0 2035 г.- 130,0 |  |
| 2.4.1. | Мероприятие. Проведение районных культурно-массовых мероприятий (фестивали, конкурсы, концертные программы, торжественные собрания) | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел культуры |  | Сохранение исторических и культурных ценностей и традиций, патриотическое воспитание населения |  |  |  |
| 2.4.2. | Мероприятие. Обеспечение условий сохранения образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел культуры |  | Выявление и развитие творческих способностей у детей |  |  |  |
| 2.4.3. | Мероприятие. Создание благоприятных условий для развития художественной творческой деятельности самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел культуры |  | Сохранение исторических и культурных ценностей и традиций, патриотическое воспитание населения |  |  |  |
| 2.4. 4. | Мероприятие. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, капитальный ремонт и реконструкция зданий учреждений дополнительного образования детей, зданий учреждений культуры, расположенных на территории округа | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел культуры |  | Обновление и создание инфраструктуры учреждений культуры округа, с целью создания современных условий обслуживания населения |  |  |  |
| 2.4.5. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Культурная среда» в рамках реализации национального проекта «Культура» | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел культуры |  | Обеспечение условий доступности к качественным услугам культуры за счет капитального ремонта (реконструкции) зданий сельских культурно – досуговых учреждений |  |  |  |
| 2.4.6. | Мероприятие. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел культуры |  | Приобщение к посещению библиотек детей, молодежи и других категорий населения округа |  |  |  |
| 2.4.7. | Мероприятие. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел культуры |  | Приобщение к посещению музеев детей, молодежи и других категорий населения округа |  |  |  |
| 2.5. | Задача 2.5. Сохранение уникального природного комплекса округа, сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Сокращение объемов выброса в атмосферу | Внепрограммное мероприятие |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |  | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 2.5.2. | Мероприятие. Сохранение почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Мероприятие. Усиление мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Мероприятие. Организация мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и методов ведения аграрного производства | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Мероприятие. Улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ, путем поверхностного и коренного улучшения естественных угодий | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Мероприятие. Содействие землепользователям округа в восстановлении орошаемых земель | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Мероприятие. Снижение масштабов загрязнения водных объектов | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8. | Мероприятие. Создание предпосылок для реализации прав нынешних и будущих поколений на благоприятную окружающую среду и экологически безопасные условия проживания | Внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Задача 2.6. Повышение скорости и качества предоставления услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Мероприятие. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском районе Ставропольского края» (далее – МФЦ) |  | Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказанных МФЦ |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Создание высокопроизводительной экономики, конкурентной на краевом и российском уровне, обеспечивающей стабильное развитие муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства на основе важнейших достижений аграрной науки, применение современных форм управления, создание глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | в процентах | 2021 г.- 100,0 2024 г.- 100,0 2030 г.- 100,0 2035 г.- 100,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Стимулирование развития сельскохозяйственного производства | Внепрограммное мероприятие |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  | Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства. |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Развитие зернопроизводства и овощеводства | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие. Закладка суперинтенсивного сада личными подсобными хозяйствами | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Мероприятие. Участие хозяйствующих субъектов Труновского муниципального округа Ставропольского края в конкурсном отборе, проводимом министерством сельского хозяйства Ставропольского края, по предоставлению государственной поддержки (грантов) крестьянским фермерским хозяйствам, реализующим инвестиционные проекты | Внепрограммное мероприятие |  | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 3.2. Повышение уровня доходов населения |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. |  | 2021 г.- 31958 2024 г.- 37742 2030 г.- 51377 2035 г.- 66790 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | в процентах |  | 2021 г.- 3,0 2024 г.- 2,5 2030 г.- 1,8 2035 г.- 1,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее | ед. |  | 2021 г.- 1 2024 г.- 2 2030 г.- 2 2035 г.- 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | ед. |  | 2021 г.- 2 785 2024 г.- 3 286 2030 г.- 3877 2035 г.- 4575 |
| 3.2.1. | Мероприятие. Содействие участию хозяйствующих субъектов округа в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  | Рост производительности труда и занятости населения, способный создать более высокий потенциал для экономического роста |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Реализация мероприятий активной политики занятости населения | Внепрограммное мероприятие |  | #### Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Труновского округа» |  | Снижение уровня безработицы |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3.3 Повышение привлекательности округа для инвестирования |  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу | млн. рублей | 2021 г.- 1306 2024 г.- 1633 2030 г.- 2220 2035 г.- 2775 |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 2021 г.- 24,7 2024 г.- 31,7 2030 г.- 42,1 2035 г.- 52,6 |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Формирование инвестиционной привлекательности Труновского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел экономического развития |  | Достижение улучшения экономической ситуации округа за счет реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих инновационную составляющую, которые позволят создать новые производства и рабочие места и в целом обеспечить повышение благосостояния и качества жизни населения |  |  |  |
| 3.3.3. | Мероприятие. Определение приоритетных для инвестирования отраслей, видов и направлений развития хозяйственной деятельности | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Мероприятие. Содействие со стороны органов власти Труновского муниципального округа Ставропольского края хозяйствующим субъектам в продвижении на внутренние и внешние рынки продукции | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Мероприятие. Внедрение механизма муниципально –частного партнерства | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Мероприятие. Осуществление мониторинга выполнения планов по реализации инвестиционных проектов | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Мероприятие. Популяризация инвестиционной деятельности округа среди отечественных и зарубежных инвесторов | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача 3.4. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | в процентах | 2021 г.- 12,1 2024 г.- 12,0 2030 г.- 11,8 2035 г.- 11,6 |  |
| 3.4.1. | Реализация регионального проекта «Развитие транспортной системы» | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  | Создание качественной и надежной транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие. Поддержка муниципального дорожного хозяйства | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  | Проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие. Проведение смотров, конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  | Обеспечение безопасности дорожного движения в округе |  |  |  |
| 3.4.4. | Мероприятие. Изготовление и распространение информационных материалов по безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  | Обеспечение безопасности дорожного движения в округе |  |  |  |
| 3.5. | Задача 3.5. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 2021 г.- 395,6 2024 г.- 398,8 2030 г.- 410,0 2035 г.- 417,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 2021 г.- 23,1 2024 г.- 26,1 2030 г.- 32,1 2035 г.- 37,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 2021 г.- 3803 2024 г.- 4963 2030 г.- 6452 2035 г.- 8388 |  |
| 3.5.1. | Мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел экономического развития |  | Содействие активизации предпринимательской деятельности |  |  |  |
| 3.5.2 | Мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» |  | Отдел экономического развития |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Мероприятие. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  | Повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 3.5.4. | Мероприятие. Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный и межрегиональный уровень | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 3.5.5. | Мероприятие. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Труновского муниципального округа, которые затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  | Соблюдение прав предпринимателей |  |  |  |
| 3.6. | Задача 3.6. Развитие внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  | Экспорт, темп роста | в процентах | 2021 г.- 101,0 2024 г.- 101,0 2030 г.- 101,0 2035 г.- 101,0 |  |
| 3.6.1. | Мероприятие. Участие в региональных, межрегиональных и общероссийских выставочно-ярмарочных и форумных мероприятиях | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  | Развитие деловых, политических, межрегиональных и международных связей |  |  |  |
| 3.6.2. | Мероприятие. Информирование экспортно ориентированных организаций Труновского муниципального округа о мерах государственной поддержки экспортной деятельности | Внепрограммное мероприятие |  | Отдел экономического развития |  | Увеличение объемов экспорта |  |  |  |

__________________