**Пояснительная записка**

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Труновского муниципального

округа Ставропольского края за 9 месяцев 2021 года.

В 2021 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) действует 10 муниципальных программ (далее – программы).

Общий объем финансирования муниципальных программ в 2021 году запланирован в сумме 1 030 657,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 5 656,83 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 665 938,85 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 357 870,75 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 1191,20 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года по основным мероприятиям программ составили 851 380,17 тыс. рублей (81,76 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 617,73 тыс. рублей (99,31 % к бюджетной росписи), краевого бюджета – 600 699,65 тыс. рублей (88,95 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 244 245,69 тыс. рублей (68,02 % к бюджетной росписи), внебюджетных средств – 817,10 тыс. рублей (68,59 % к бюджетной росписи).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

*Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 98-п.

На реализацию мероприятий Программой в 2021 году запланировано 465612,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 237386,38 тыс. рублей, за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 228225,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 380 380,34 тыс. рублей (81,69 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 225171,44 тыс. рублей (94,85 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 155208,90 тыс. рублей (68,01 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 5 основных мероприятия, на реализацию которых в 2021 году запланировано 439136,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 227576,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 211559,32 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 363 598,96 тыс. рублей (82,80 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 218771,07 тыс. рублей (96,13 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 144827,89 тыс. рублей (68,46 % к бюджетной росписи).

За счет средств Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 48890,55 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 58577,55 тыс. рублей;

- предоставление 519 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения - 11308,42 тыс. рублей;

- обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) – 13403,04 тыс. рублей;

- осуществление подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) - 1820,36 тыс. рублей;

- выполнен текущий ремонт отопления в 3-х учреждениях на сумму 489,39 тыс. рублей и ремонт электропроводки в 6 учреждениях на сумму 423,38 тыс. рублей, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в 7 учреждениях на сумму 428,82 тыс. рублей, выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в 2-х учреждения на сумму 2164,04 тыс. рублей; выполнен ремонт кабинетов в 2-х учреждениях на сумму 3088,91 тыс. рублей; проведена установка системы видеонаблюдения и системы контроля доступа на территории МКОУ ООШ № 9 на сумму 588,70 тыс. рублей;

- выполнены работы по строительству нового детского сада на 100 мест в с.Донском за счет средств краевого и местного бюджетов на сумму 73401,00 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 182 педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 10757,32 тыс. рублей;

- приобретен спортивный инвентарь за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов в МКОУ ООШ № 6 на сумму 295,43 тыс. рублей;

- выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ гимназия № 7 за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов на сумму 1530,00 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 2497,65 тыс. рублей;

- выплачена компенсация части родительской платы согласно фактической посещаемости детей в сумме 2372,12 тыс. рублей;

- обеспечено предоставление горячего питания 1472 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 7499,33 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2021 году запланировано 8582,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 5536,93 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета (64,52 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется выплата пособий опекунам (попечителям):

- 16 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 4553,44 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 20 опекаемому на общую сумму 983,49 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия»* Программы включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых запланировано в 2021 году 17748,00 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1227,58 тыс. рублей и из средств местного бюджета 16520,42 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 11214,42 тыс. рублей (63,19 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 863,44 тыс. рублей (70,34 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 10350,98 тыс. рублей (62,65 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования на сумму 7594,78 тыс. рублей;

- провести 10 мероприятий в области образования на сумму 138,96 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму 845,30 тыс. рублей;

- приобрести оргтехнику на сумму 304,87 тыс. рублей

*Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского округа»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано в 2021 году 146,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 30,03 тыс. рублей (20,57 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы проведено 6 мероприятий для молодежи Труновского округа. Низкий процент исполнения сложился из-за отмены мероприятий во время пандемии коронавирусной инфекции, мероприятия проводятся в режиме онлайн.

*Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 г. № 92-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году запланировано 81843,31 тыс. рублей, в том числе за счет местного 71796,21 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 10047,10 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 55144,73 тыс. рублей (67,38  % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 45925,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 9219,26 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие музейного дела и библиотечного обслуживания в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* на реализацию, которой в 2020 году запланировано 69236,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 59189,88 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 10047,10 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 44056,34 тыс. рублей (63,63 % к бюджетной росписи) в том числе за счет средств бюджета округа 34837,08 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 9219,26 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранение, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 2514,24 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Историко-краеведческий музей Труновского муниципального округа Ставропольского края»). В рамках реализации мероприятия в музей принято 54 предмета в основной фонд музея и 43 предмета в основной фонд филиала, проведены 23 выставки. Посещаемость складывается из индивидуальных и групповых посещений музея, через организацию экскурсий, лекций, массовых мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 41542,10 тыс. рублей (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий МКУ «Труновская МЦБ», обслуживание оргтехники).

В рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» на создание модельной муниципальной библиотеки выделены федеральные средства в сумме 10 000,00 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 9 071,15 тыс. рублей. Ведутся ремонтные работы, приобретаются книги, техника, мебель.

В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности)» в 2021 году библиотека признана лучшим учреждение культуры, находящемся в сельской местности, выделенны федеральные средства в сумме 101,01 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 101,01 тыс. рублей, приобретены формуляры для читателей.

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из средств бюджета Ставропольского края в 2021 году Труновскому муниципальному округу выделено 47,10 тыс. рублей. Израсходовано 47,10 тыс. рублей, приобретено 132 книги.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы на реализацию которой в 2021 году запланировано 12606,33 тыс. рублей за счет средств бюджета Труновского муниципального округа.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 год составили 11088,39 тыс. рублей (87,96 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы: приобретены рециркуляторы, термометры на сумму 669,38 тыс. рублей; осуществлялись расходы на содержание отдела культуры АТМР СК и МБУ ТМР СК «Центр по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры», содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 77-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы на 2021 год запланировано 60462,84 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 5656,83 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 38653,44 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 16152,57 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 64 316,98 тыс. рублей (106,37 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 5617,73 тыс. рублей (99,31 % к бюджетной росписи);

- за счет средств краевого бюджета – 38386,24 тыс. рублей (99,31 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета – 20313,01 тыс. рублей (125,76 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2021 году запланировано 35,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 10,00 тыс. рублей (28,57 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы были закуплены световозвращательные значки для учащихся общеобразовательных учреждений. Планируемое исполнение на конец года – 100 %.

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы* включает 2 основных мероприятия, на реализацию которого запланировано 60427,84 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 5656,83 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 38653,44 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 16117,57 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» заключено Соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов на общую сумму 44 983, 27 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 42 734,11 тыс. рублей, 2 249,16 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 64306,98 тыс. рублей (106,42 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 5617,73 тыс. рублей (99,31 % к бюджетной росписи);

- за счет средств краевого бюджета – 38386,24 тыс. рублей (99,31 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 20301,01 тыс. рублей (125,97 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий осуществлялись расходы на:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 17 987,02 тыс. рублей.

- ремонт автомобильной дороги по х. Невдахин с. Донское Труновского района на участке км 0+000 - 2+609 на сумму 20 517,6 тыс. рублей;

- ремонт автомобильной дороги «Труновское- Ключевское» на участке км 10+700 – км 6+170 на сумму 19 772,24 тыс. рублей;

- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта» от автомобильной дороги «Безопасное - Подлесное» на участке км 5+090 – км 6+690 на сумму 6 030,12 тыс. рублей.

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 50-п (с изменениями внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.05.2021 № 496-п, (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году запланировано направить 2407,76 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 620-п, были выделены средства из краевого бюджета в сумме 1892,16 тыс. рублей. В соответствии с изменениями в бюджетной росписи бюджетные ассигнования на реализацию Программы составили 4399,51 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 1892,16 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2507,76 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 1682,98 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (38,25 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы* включает 5 основных мероприятий, на реализацию которого запланировано 543,74 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями в бюджетной росписи бюджетные ассигнования на реализацию Программы составили 2535,49 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 1892,16 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 643,33 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 271,26 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (10,70 % к бюджетной росписи).

Низкий процент кассового исполнения связан с неисполнением подрядчиком муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство плавательного бассейна в селе Донском Труновского района Ставропольского края».

Реализация мероприятий Программы позволила провести 44 спортивно-массовых мероприятия.

На реализацию *подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* *и общепрограммные мероприятия» Программы* за счет средств местного бюджета запланировано 1864,02 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 1411,72 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (75,74 % к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на содержание централизованного аппарата, содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»*утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 74-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 05.03.2021 № 268-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» № 144-кз от 10.12.2020 года, в 2020 году запланировано 3741,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1000,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2741,63 тыс. рублей.

В соответствии с законом Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» № 14-кз от 27.02.2021 года в Программу были внесены изменения. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 11349,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 10240,84 тыс. рублей, 1108,63 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 9 месяцев 2021 года составили 2261,29 тыс. рублей (19,92 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета 248,49 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 212,80 тыс. рублей.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе»* Программы включает 2 основных мероприятия на реализацию которого в 2021 году запланировано 87,59 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с законом Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» № 14-кз от 27.02.2021 года в подпрограмму были внесены изменения. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 6087,59 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 9 месяцев 2021 года составили 87,59 тыс. рублей (1,44 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Согласно муниципального контракта № 21/05 от 28.05.2021 г, оказаны услуги по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) в селе Новая Кугульта Труновского муниципального округа, на площади 40,63 га.

В целях реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 29 января 2018 г. № 38-п на сайте администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края 13 октября 2021 года было размещено объявление о проведении конкурсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления грантов в форме субсидий на закладку сада суперинтенсивного типа. Заявки для участия в конкурсном отборе будут приниматься управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края с 14 октября по 12 ноября 2021 г.

У всех потенциальных участников конкурсного отбора (15 человек) проверены на садопригодность земельные участки и вода для полива. Определено место складирования саженцев, шпалеры и материалов для капельного полива.

Выдача субсидий по итогам конкурсного отбора запланирована на декабрь 2021 года.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и обще программные мероприятия»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2021 году запланировано 2153,25 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 1487,57 тыс. рублей (68,67 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Средства направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (оплата заработной платы и налогов).

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2021 году запланировано 1500,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1000,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 500,78 тыс. рублей.

В соответствии с законом Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» № 14-кз от 27.02.2021 года в подпрограмму были внесены изменения. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 3108,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1108,63 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2000,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятия за 9 месяцев 2021 года составили 659,13 тыс. рублей (23,26 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета 446,64 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 248,49 тыс. рублей.

По результатам проведения конкурсного отбора муниципальных образований Ставропольского края на предоставление субсидий из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, денежные средств в сумме 3108,6 тыс. рублей заложены в бюджет Труновского муниципального округа на реализацию проекта «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (центр села Безопасного) Труновского района Ставропольского края (2 этап)».

По итогам конкурсных процедур, заключен муниципальный контракт на сумму 2999,8 тыс. руб., израсходовано средств в сумме 695,13 тыс. руб.

Объём выполненных работ по проекту составляет 100 %: полностью закончена укладка бордюрного камня, произведена подсыпка песчано-гравийной смеси под укладку асфальта части дорожек и части центральной дороги села, оставшихся после 1 этапа. Оплата за выполненные работы будет осуществлена в 4 квартале.

*Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 91-п (с изменениями внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 18.02.2021 № 225-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году запланировано 8 213,25 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 5 973,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (72,73 % к бюджетной росписи).

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие. На реализацию мероприятия Программы в 2021 году запланировано 15,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы мероприятия запланированы на 4 квартал 2021 года.

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых, в 2021 году запланировано 195,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 44,96 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (23,06 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение ежегодного праздника, посвященного дню Российского предпринимательства (27 мая 2021 г.). Лучшие предприниматели были награждены дипломами и ценными призами, израсходовано 28,26 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий акции «Покупай ставропольское» на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» изготовлена и размещена рекламная продукция с логотипом акции «Покупай Ставропольское»: 6 самоклеящихся плакатов, 3 баннера на общую сумму 16,70 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» поступила 1 заявка на участие в конкурсном отборе на получение муниципальной поддержки в виде субсидий и грантов проектам малого и среднего предпринимательства. В связи с тем, что заявка не соответствует критериям конкурсного отбора, денежные средства в 2021 году не израсходованы.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2021 году запланировано 8003,25 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев года за счет средств местного бюджета составили 5 928,58 тыс. рублей (74,08 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» производилось обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском районе Ставропольского края, осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

*Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 93-п, с изменениями внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 22.09.2021 № 862-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году запланировано 6024,16 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 5924,16 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были увеличены на 3 558,41 тыс. рублей и составили 9 582,58 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 9 482,58 тыс. рублей, за счет краевого бюджета - 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 5198,82 тыс. рублей (54,25 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2021 году запланировано 5343,16 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы были увеличены на 2 441,50 тыс. рублей (увеличение стоимости основных средств, обустройство местной системы оповещения в ТМО СК,) и составили 7 784,66 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 3933,45 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (50,53 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия производилось обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского округа», осуществлялись выплаты по оплате труда его работников, расходы на обеспечение правопорядка в ТМО СК.

*Подпрограмма* ***«****Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2021 году запланировано 115,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 15,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были увеличены на 1 006,92 тыс. рублей и составили 1 121,92 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 1 021,92 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 799,11 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (71,23 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия денежные средства направлены: на закупку полиграфической и сувенирной продукции антитеррористического содержания в сумме 108,15 тыс. рублей, на обслуживание комплекса тревожной сигнализации в учреждениях, подведомственных отделу образования и отделу культуры, а также на услугу по охране объектов образования Труновского муниципального округа Ставропольского края в сумме 690,96 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиольных отношений, профилактика правонарушений и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* включает 11 основных мероприятий, на реализацию которых в 2021 году запланировано 566,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы были увеличены на 110,00 тыс. рублей и составили 676,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 466,25 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (68,97 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия проведено 54 мероприятия, в том числе:

- 11 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиольных отношений, израсходовано 138,00 тыс. рублей;

- 18 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании в Труновского муниципальном округе Ставропольского края, израсходовано 15.5 тыс. рублей;

- 24 мероприятия, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактике правонарушений, пропагандирующие здоровый образ жизни, израсходовано 112,75 тыс. рублей;

- организация деятельности ученических производственных бригад в Труновском округе Ставропольского края (трудоустроено 22 несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении), израсходовано 200,00 тыс. рублей.

*Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 58-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году запланировано 340791,13 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 300 818,27 тыс. рублей (88,27 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на реализацию которых в 2021 году запланировано 327 234,44 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 289 854,20 тыс. рублей (88,58 % к бюджетной росписи), в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 88578,96 тыс. рублей (мероприятие включает в себя ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсация страховых премий по договорам ОСАГО, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 155 563,08 тыс. руб. (мероприятие включает в себя единовременное и ежемесячное пособие неработающим гражданам, ежемесячное детское пособие на ребенка, предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату денежной компенсации в размере фактически уплаченных (уплаченного) налога на имущество физических лиц и или земельного налога и денежной компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми или последующим ребенком, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 45712,16 тыс. руб. (мероприятие включает в себя ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию подпрограммы запланировано 13556,69 тыс. руб.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 10964,07 тыс. рублей (80,88 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Реализация мероприятий позволила достичь:

– повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан;

– обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

– повышения уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

*Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.06.2021 № 661-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году запланировано 17858,06 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2021 года составили 8342,64 тыс. рублей (46,72 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2021 году запланировано 17858,06 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями в бюджетной росписи бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 16186,47 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 7573,25 тыс. рублей (46,79 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» проведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения, организации уличного освещения на территории округа, на общую сумму 3180,64 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» проведены работы по очистке территорий кладбищ от мусора и травы на сумму 568,41 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» проведены работы по озеленению, покосу травы, обрезке деревьев на сумму 3824,2 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие: «Модернизация уличного освещения» на реализацию которого в 2021 году запланировано 1 671,59 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года за счет средств местного бюджета составили 769,39 тыс. рублей (46,03 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация уличного освещения» проведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения на сумму 769,39 тыс. рублей.

*Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 86-п.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году запланировано 43 703,37 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 36 219,17 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 6 293,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 1 191,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 27260,59 тыс. рублей (62,38 % к бюджетной росписи), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 25091,64 тыс. рублей (69,28 % к бюджетной росписи);

за счет средств бюджета муниципального округа - 1351,85 тыс. рублей (21,48 % к бюджетной росписи);

внебюджетные средства – 817,10 тыс. рублей (68,59 % к бюджетной росписи).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Формирование современной городской среды до 2024 года»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2021 году запланировано 43703,37 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 27260,59 тыс. рублей (62,38 % к бюджетной росписи), в том числе, за счет средств краевого бюджета – 25091,64 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа - 1351,85 тыс. рублей, внебюджетные средства – 817,10 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Реализация муниципальных программ «Формирование современной городской среды» выполняются работы по благоустройству территории парка прилегающей к стадиону в селе Донском. Заключен муниципальный контракт на сумму 23 800, 00 тыс. руб.

Израсходовано 21819,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 21750,13 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа 68,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Реализация мероприятий, основанных на местных инициативах, в части благоустройства общественных территорий» заключены 5 муниципальных контрактов на общую сумму 7241,85 тыс. руб. Данные денежные средства предусмотрены на установку мемориальных досок воинам-землякам, погибшим и пропавшим безвести в годы Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. в парковой зоне села Донского; ограждение территории кладбища пос. им. Кирова; благоустройство центра села в с. Новая Кугульта; устройство пешеходной зоны по ул. Лермонтова в с. Труновском; обустройство мест массового отдыха села Подлесного, ремонт дорожного покрытия по ул. Лермонтова с. Безопасное.

Израсходовано 5441,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3341,51 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа 1282,95 тыс. рублей, внебюджетные средства 817,10 тыс. рублей.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Пластунова