## Лист3
ИНФОРМАЦИЯ
о степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, мероприятий и контрольных событий программ за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
1 | 2 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО по программам: | 62 | 52 | 10
из них:
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Труновском муниципальном районе Ставропольского края" | 33 | 29 | 4
невыполненные контрольные события:
| "Строительство (реконструкция) объектов дошкольных образовтаельных организаций, строительство детского сада на 100 мест в с.Донском" не выполнено. Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода составила 40,76%. В 2020 году заключен новый контракт на строительство детского сада. Окончание работ в 2021 году. | х | х | х
| "Проведение мероприятий по организации отдыха детей и молодежи" не выполнено в связи с ограничительными мерами по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 | х | х | х
| "Выполнение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях" не выполнено с вязи с расторением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края | х | х | х
| "Проведение работ по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" не выполнено с вязи с расторением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края | х | х | х
2. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном районе Ставропольского края" | 4 | 4 | 0
3. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном районе Ставропольского края" | 3 | 3 | 0
4. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном районе Ставропольского края" | 2 | 1 | 1
невыполненные контрольные события:
| "Организация и проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального района Ставропольского края" не выполнено в полном объеме в связи с ограничительными мерами по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 | х | х | х
5. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном районе Ставропольского края" | 3 | 2 | 1
невыполненные контрольные события:
5.1. | "Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз" не выполнено в связи со снижением поголовья овец в крупных предприятиях района | х | х | х
6. | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального района Ставропольского края" | 5 | 1 | 4
невыполненные контрольные события:
6.1. | "Проведение кадастровых работ на земельных участках – инвестиционные площадки на территории Труновского муниципального района Ставропольского края" не выполненов связи с необходимостью перераспределения бюджетных средств | х | х | х
6.2. | "Проведение конкурса на оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов проектам субъектов малого и среднего предпринимательства", не выполнено в связи с необходимостью перераспределения бюджетных средств | х | х | х
6.3. | "Проведение конкурса на оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде грантов проектам субъектов малого и среднего предпринимательства" не выполнено в связи с ограничительными мерами по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции | х | х | х
6.4. | "Изготовление и размещение баннеров и плакатов с логотипом акции «Покупай Ставропольское» на рекламных щитах и в торговых организациях района" не выполнено в связи с необходимостью перераспределения бюджетных средств | х | х | х
7. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального района Ставропольского края" | 8 | 8 | 0
8. | Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном районе Ставропоольского края" | 4 | 4 | 0
Начальник отдела экономического
развития администрации
Труновского муниципального округа Е.А. Пластунова
Ставропольского края
.