## Лист3
ИНФОРМАЦИЯ
о степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, мероприятий и контрольных событий программ за 2021 год
№ п/п | Наименование муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
1 | 2 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО по программам: | 64 | 57 | 7
из них:
1. | Муниципальная программа "Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края" | 34 | 31 | 3
невыполненные контрольные события:
| "Строительство (реконструкция) объектов дошкольных образовтаельных организаций, строительство детского сада на 100 мест в с.Донском" не выполнено. Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода составила 99,30 %. Ввод в эксплуатацию в 2022 году. | х | х | х
| "Проведение мероприятий по организации отдыха детей и молодежи" не выполнено в связи с ограничительными мерами по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в период проведения летней кампании в загородном лагере "Колосок". | х | х | х
| "Уплата земельного налога" не выполнено в связи с освобождением от земельного налога | х | х | х
2. | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края" | 4 | 4 | 0
3. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края" | 4 | 4 | 0
4. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края" | 2 | 1 | 1
невыполненные контрольные события:
| "Организация и проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края" не выполнено в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиком муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство плавательного бассейна в селе Донском Труновского района Ставропольского края | х | х | х
5. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края" | 4 | 3 | 1
невыполненные контрольные события:
5.1. | "Закладка сада суперинтенсивного типа личными подсобными хозяйствами" не выполнено, т.к. в ходе выполнения мероприятия, увеличилась сумма стоимости закладки сада , в связи с этим площадь закладки сада уменьшилась. | х | х | х
6. | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края" | 5 | 3 | 2
невыполненные контрольные события:
6.1. | "Проведение кадастровых работ на земельных участках – инвестиционные площадки на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края" не выполненов связи с необходимостью перераспределения бюджетных средств | х | х | х
6.2. | "Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки в виде субсидий и грантов проектам субъектов малого и среднего предпринимательства", не выполнено в связи с тем, что по результатам конкурсного отбора, заявки соответствующие критериям отбора отсутствуют | х | х | х
7. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края" | 7 | 7 | 0
8. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропоольского края" | 4 | 4 | 0
9. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 6 | 6 | 0
10. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края" | 5 | 5 | 0
Начальник отдела экономического
развития администрации
Труновского муниципального округа Е.А. Пластунова
Ставропольского края
.