**Пояснительная записка**

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Труновского муниципального

округа Ставропольского края за 1 квартал 2022 года.

В 2022 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) действует 12 муниципальных программ (далее – программы).

Общий объем финансирования муниципальных программ в 2022 году запланирован в сумме 1 058 401,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 701 899,59 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 356 501,44 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года по основным мероприятиям программ составили 234 589,59 тыс. рублей (22,56 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 157 176,93 тыс. рублей (23,01 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 77 412,66 тыс. рублей (21,71 % к бюджетной росписи).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

*Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 98-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.04.2022 № 239-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 489 380,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 261 893,81 тыс. рублей, за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 227 486,63 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 102 152,04 тыс. рублей (20,87 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 47 636,37 тыс. рублей (18,19 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 54 515,67 тыс. рублей (23,96 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 5 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 463 665,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 252 894,94 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 210 770,69 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 97 398,30 тыс. рублей (21,01 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 45 684,74 тыс. рублей (18,06 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 51 713,56 тыс. рублей (24,54 % к бюджетной росписи).

За счет средств Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 16 654,43 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 20 845,16 тыс. рублей;

- предоставление 531 педагогическому работнику образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения - 6601,82 тыс. рублей;

- обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) – 4678,22 тыс. рублей;

- осуществление подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) - 1017,20 тыс. рублей;

- выполнен текущий ремонт отопления в 2-х учреждениях на сумму 94,38 тыс. рублей, ремонт электропроводки в 1 учреждении на сумму 34,44 тыс. рублей, ремонт кровли в 3 учреждениях на сумму 134,69 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 179 педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 2318,72 тыс. рублей;

- выплачены меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций на сумму 7,36 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата, приобретена оргтехника в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 117056 тыс. рублей;

- выплачена компенсация части родительской платы согласно фактической посещаемости детей в сумме 858,74 тыс. рублей;

- обеспечено предоставление горячего питания 1529 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 1938,39 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 7727,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 1775,16 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета (22,97 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется выплата пособий опекунам (попечителям):

- 17 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 1559,02 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 20 опекаемому на общую сумму 216,14 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия»* Программы включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых запланировано в 2022 году 17841,61 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1271,67 тыс. рублей, из средств местного бюджета 16569,94 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 2945,83 тыс. рублей (16,51 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 176,47 тыс. рублей (13,88 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 2769,36 тыс. рублей (16,71 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования на сумму 2118,59 тыс. рублей;

- провести 3 мероприятия в области образования на сумму 55,80 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму 659,74 тыс. рублей;

- приобрести программное обеспечение и улучшить материально-техническую базу на сумму 111,70 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского округа»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано в 2022 году 146,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 32,75 тыс. рублей (22,43 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы проведено 5 мероприятий для молодежи Труновского округа.

*Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 г. № 92-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.04.2022 № 238-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 73 108,99 тыс. рублей, в том числе за счет местного 72 925,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 183,56 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 13 605,43 тыс. рублей (18,61  % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 13 504,42 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 101,01 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие музейного дела, библиотечного обслуживания, организация культурно - досуговой деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* на реализацию, которой в 2022 году запланировано 58 642,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 58459,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 183,56 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 10 904,09 тыс. рублей (18,59 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 10 803,08 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 101,01 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 629,72 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Музей Труновского муниципального округа»). В рамках реализации мероприятия проведены 8 выставок, посещаемость складывается из индивидуальных и групповых посещений музея, через организацию экскурсий, лекций, массовых мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 2972,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 2921,64 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 50,51 тыс. рублей. (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий библиотек, обслуживание оргтехники).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление и организация культурно-досуговой деятельности для населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 7302,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 7251,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 50,51 тыс. рублей. (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий культурно-досуговых учреждений, обслуживание оргтехники).

В рамках реализации федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» два работника культуры стали победителями отборочного конкурса лучшего работника учреждения культуры, находящегося в сельской местности. Выплачена премия за достижения в области культуры в размере 101,01 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы на реализацию которой в 2022 году запланировано 14466 тыс. рублей за счет средств бюджета Труновского муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 2701,34 тыс. рублей (18,67 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись расходы на содержание отдела культуры АТМР СК и МБУ ТМР СК «Центр по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры», содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 77-п, (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.02.2022 № 78-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 89 752,05 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 73 936,16 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 15 815,89 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 2 452,14 тыс. рублей (2,73 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы* включает 1 основное мероприятие. На реализацию мероприятия Программы в 2022 году запланировано 35,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы мероприятия запланированы на 3-4 квартал 2022 года.

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы* включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 89 717,05 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 73 936,16 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 15 780,89 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 2 452,14 тыс. рублей (2,73 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятия «Поддержка муниципального дорожного хозяйства» осуществлялись расходы на ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 50-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 21.02.2022 № 100-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано направить 2470,66 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 496,13 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (20,08 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы* включает 5 основных мероприятий, на реализацию которого запланировано 543,74 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 85,35 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (15,70 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий Программы позволила провести 9 спортивно-массовых мероприятий.

На реализацию *подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* *и общепрограммные мероприятия» Программы* за счет средств местного бюджета запланировано 1926,92 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 410,78 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (21,32 % к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на содержание централизованного аппарата, содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»*утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 74-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 24.01.2022 № 41-п, от 25.02.2022 № 106-п) (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 3209,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 996,83 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2212,86 тыс. рублей.

В соответствии с законом Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» № 12-кз от 01.03.2022 года в Программу были внесены изменения. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 5343,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 4212,86 тыс. рублей, 1130,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 1 квартал 2022 года составили 384,29 тыс. рублей (7,19 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе»* Программы включает 1 основное мероприятие на реализацию которого в 2022 году запланировано 82,76 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не осуществлялись.

Проводятся конкурсные процедуры для заключения муниципального контракта на работы по акарицидной обработке по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах, выставлен на электронный аукцион.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и обще программные мероприятия»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 2130,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 384,29 тыс. рублей (18,04 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Средства направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (оплата заработной платы и налогов), в рамках переданных полномочий проведена информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по видам государственной поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям.

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 996,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 996,83 тыс. рублей.

В соответствии с законом Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» № 12-кз от 01.03.2022 года в подпрограмму были внесены изменения. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 3130,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1130,54 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2000,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не осуществлялись.

По результатам проведения конкурсного отбора муниципальных образований Ставропольского края на предоставление субсидий из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, проект «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (центр села Безопасного) Труновского района Ставропольского края (3 этап)» включен в Перечень проектов по благоустройству сельских территорий Ставропольского края, реализуемых в 2022 году.

По итогам проведенных конкурсных процедур, 15 марта 2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Берсегян П.А. на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (центр села Безопасного 3 этап) на сумму 3130,54 тыс. руб., план работ согласован. Ведётся закупка необходимых материалов.

*Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 91-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 21.02.2022 № 101-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 8527,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 1795,64 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (21,06 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 195,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы мероприятия запланированы на 2-4 квартал 2022 года.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 8332,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года за счет средств местного бюджета составили 1795,64 тыс. рублей (21,55 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» производилось обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском районе Ставропольского края, осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

*Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 93-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 07.02.2022 № 59-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 7803,60 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 7703,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 1317,17 тыс. рублей (16,88 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 5722,25 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 1069,20 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (18,68 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия производилось обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского округа», осуществлялись выплаты по оплате труда его работников, денежное содержание добровольных народных дружинников.

*Подпрограмма* ***«****Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 1415,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1315,35 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 237,99 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (16,81 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось обслуживание комплекса тревожной сигнализации в дошкольных образовательных учреждениях округа.

*Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиольных отношений, профилактика правонарушений и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* включает 4 основных мероприятий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 666,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 9,98 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (1,50 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия проведены 8 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиольных отношений.

*Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 58-п, в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.03.2022 № 134-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 363 573,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были уменьшены на 20849,13 тыс. рублей и составили 342 724,07 тыс. рублей за счет краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 109 055,26 тыс. рублей (31,82 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на реализацию которых в 2022 году запланировано 349 470,18 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии изменениями в бюджетной росписи, бюджетные ассигнования на реализацию Программы составили 328 621,05 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 105 796,66 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (32,19 % к бюджетной росписи), в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 44 094,27 тыс. рублей (мероприятие включает в себя ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсация страховых премий по договорам ОСАГО, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 45 286,39 тыс. руб. (мероприятие включает в себя единовременное и ежемесячное пособие неработающим гражданам, ежемесячное детское пособие на ребенка, предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату денежной компенсации в размере фактически уплаченных (уплаченного) налога на имущество физических лиц и или земельного налога и денежной компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми или последующим ребенком, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 16 416,00 тыс. руб. (мероприятие включает в себя ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию подпрограммы запланировано 14 103,02 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 3258,60 тыс. рублей (23,11 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

Реализация мероприятий позволила достичь:

– повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан;

– обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

– повышения уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

*Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 03.03.2022 № 119-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 17955,11 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 3 306,75 тыс. рублей (18,42 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 16 106,49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года составили 2467,45 тыс. рублей (15,32 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» проведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения, организации уличного освещения на территории округа, на общую сумму 819,13 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» проведены работы по очистке территорий кладбищ от мусора и травы на сумму 4,58 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» проведены работы по озеленению, покосу травы, обрезке деревьев на сумму 643,74 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 1848,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года за счет средств местного бюджета составили 839,30 тыс. рублей (45,45 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация уличного освещения» проведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения на сумму 839,30 тыс. рублей.

*Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 86-п, (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.01.2022 № 15-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 2500,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы осуществление расходов запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Формирование современной городской среды до 2024 года»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 2500,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились, осуществление расходов запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

*Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 1121-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 120,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2022 года составили 24,74 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (20,62 % к бюджетной росписи).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» в 2022 году запланировано 120,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два других мероприятия не содержат финансового обеспечения.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года за счет средств местного бюджета составили 24,74 тыс. рублей (20,62 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятия прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 6 муниципальных служащих.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Пластунова