**Пояснительная записка**

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Труновского муниципального

округа Ставропольского края за 1 полугодие 2022 года.

В 2022 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) действует 12 муниципальных программ (далее – программы).

Общий объем финансирования муниципальных программ в 2022 году запланирован в сумме 1 058 401,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 701 899,59 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 356 501,43 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 1 092 708,44 тыс. рублей.

С учетом изменений в муниципальные программы, утвержденные постановлениями администрации округа за 2021-2022 годы, бюджетные ассигнования по состоянию на 01.07.2022 г. составили 1 041 725,35 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 685 042,21 тыс. рублей, местного бюджета – 356 683,14 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года по основным мероприятиям программ составили 508 431,33 тыс. рублей (48,81 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 333 267,36 тыс. рублей (48,65 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 175 163,97 тыс. рублей (49,11 % к бюджетной росписи).

Планами – графиками реализации муниципальных программ на 2022 год предусмотрено исполнение 176 контрольных событий, 47 - их них, не содержат финансового обеспечения.

49 контрольных событий - запланированы на 1 полугодие 2022 года, из них 48 выполнены в срок в полном объеме, 1 (контрольное событие «Проведение мероприятий в сельских домах культуры, посвященных Масленице») отменено в связи с пандемией.

На 2 полугодие 2020 года запланирована реализация 127 контрольных событий.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

*Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 98-п (с изменениями от 12.04.2022 № 239-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 489 380,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 261 893,81 тыс. рублей, за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 227 486,63 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 519 386,96 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года составили 245 175,88 тыс. рублей (50,10 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 129 343,37 тыс. рублей (49,39 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 115 832,51 тыс. рублей (50,92 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 463 665,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 252 894,94 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 210 770,69 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 233 846,39 тыс. рублей (50,43 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 124 855,86 тыс. рублей (49,37 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 108 990,53 тыс. рублей (51,71 % к бюджетной росписи).

За счет средств Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 36467,47 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 43 981,64 тыс. рублей;

- предоставление 531 педагогическому работнику образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения - 10502,99 тыс. рублей;

- обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) – 19 767,80 тыс. рублей;

- осуществление подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) - 1590,20 тыс. рублей;

- выполнен текущий ремонт кровли в 4-х учреждениях на сумму 520,87 тыс. рублей, ремонт пожарной сигнализации в 6 учреждениях на сумму 135,40 тыс. рублей, ремонт системы видеонаблюдения в 2-х учреждениях на сумму 37,22 тыс. рублей, ремонт электропроводки в 5 учреждениях на сумму 197,01 тыс. рублей, ремонт системы отопления и водоснабжения в 5 учреждениях на сумму 188,80 тыс.рублей;

- выполнена работа по подготовке площадки для установки спортивной площадки в МКУ ДО ДЮСШ на сумму 423,26 тыс.рублей, ремонт зданий и благоустройство территории в загородном лагере на сумму 5464,58 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 182 педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 6939,28 тыс. рублей;

- выплачены меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций на сумму 14,73 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата, приобретена оргтехника в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 3275,93 тыс. рублей;

- выплачена компенсация части родительской платы согласно фактической посещаемости детей в сумме 1791,49 тыс. рублей;

- обеспечено предоставление горячего питания 1329 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 6450,00 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 7727,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 4025,64 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета (52,10 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется выплата пособий опекунам (попечителям):

- 17 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 3125,26 тыс. рублей;

- выплачено единовременное пособие 2-м усыновителям в сумме 300,00 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 20 опекаемому на общую сумму 600,38 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия»* Программы включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых запланировано в 2022 году 17841,61 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1271,67 тыс. рублей, из средств местного бюджета 16569,94 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 7250,62 тыс. рублей (40,64 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 461,87 тыс. рублей (36,32 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 6788,75 тыс. рублей (40,97 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования на сумму 5080,15 тыс. рублей;

- провести 7 мероприятий в области образования на сумму 154,63 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму 1774,64 тыс. рублей;

- приобрести программное обеспечение и улучшить материально-техническую базу на сумму 155,38 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского округа»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано в 2022 году 146,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 52,23 тыс. рублей (36,46 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы проведено 7 мероприятий для молодежи Труновского округа.

Планом – графиком на 2022 предусмотрено 32 контрольных события. 31 контрольное событие начато в срок. 1 контрольное событие (18: Установка системы видеонаблюдения в 3 общеобразовательных учреждениях и периметрального ограждения в МКОУ ООШ № 6) начато с нарушением сроков, т.к. соглашение между администрацией и министерством образования СК заключено 28.04.2022. Средства распределены постановлением Правительства Ставропольского края от 21.04.2022 г. № 210-п «О распределении в 2022 году из бюджета Ставропольского края иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края».

Срок реализации всех контрольных событий до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 г. № 92-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.04.2022 № 238-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 73 108,99 тыс. рублей, в том числе за счет местного 72 925,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 183,56 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 78 593,93 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года составили 35 015,31 тыс. рублей (47,89  % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 34 737,07 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 278,24 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие музейного дела, библиотечного обслуживания, организация культурно - досуговой деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* на реализацию, которой в 2022 году запланировано 58 642,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 58459,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 183,56 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 28 374,45 тыс. рублей (48,39 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 28 096,21 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 278,24 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 1934,21 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Музей Труновского муниципального округа»). В рамках реализации мероприятия проведены 20 выставок, общая посещаемость 12 448 человек (посещаемость складывается из индивидуальных и групповых посещений музея, через организацию экскурсий, лекций, массовых мероприятий).

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 7926,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 7699,09 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 227,74 тыс. рублей. (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий библиотек, обслуживание оргтехники).

На пополнение книжного фонда модельной библиотеки израсходовано 540,67 тыс. рублей, приобретен 891 экземпляр книг.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» на государственную поддержку отрасли культуры выделена субсидия в сумме 186 554,85 рублей (из средств федерального бюджета 136 208,97 рублей, из средств бюджета Ставропольского края 41 018,14 рублей, софинансирование из средств бюджета округа 9327,74 рублей). Приобретено 384 экземпляра книг.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление и организация культурно-досуговой деятельности для населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 18 513,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 18 462,91 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 50,51 тыс. рублей. (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий культурно-досуговых учреждений, обслуживание оргтехники).

В рамках реализации федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» два работника культуры стали победителями отборочного конкурса лучшего работника учреждения культуры, находящегося в сельской местности. Выплачена премия за достижения в области культуры в размере 101,01 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы на реализацию которой в 2022 году запланировано 14466 тыс. рублей за счет средств бюджета Труновского муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 6640,86 тыс. рублей (45,91 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись расходы на содержание отдела культуры АТМР СК и МБУ ТМР СК «Центр по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры», содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год запланированы к реализации 7 контрольных событий: на 1 полугодие - 1, выполнено в срок и в полном объеме; реализация 1 контрольного события запланировано до 30.09.2022 г.; 5 контрольных событий планируется до конца 2022 года.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 77-п, (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.02.2022 № 78-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 89 752,05 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 73 936,16 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 15 815,89 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 103 682,46 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 11 811,77 тыс. рублей (13,16 % к бюджетной росписи), в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 5693,03 тыс. рублей (7,70 % к бюджетной росписи);

за счет средств местного бюджета - 6118,74 тыс. рублей (38,69 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Основное освоение денежных средств по ремонту дорог запланировано на 3-4 кв. текущего года, в связи с тем, что сроки окончания выполнения работ установлены муниципальными контрактами на 01 сентября 2022 года.

*Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы* включает 1 основное мероприятие. На реализацию мероприятия Программы в 2022 году запланировано 35,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы мероприятия запланированы на 3-4 квартал 2022 года.

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 89 717,05 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 73 936,16 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 15 780,89 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 11 811,77 тыс. рублей (13,17 % к бюджетной росписи), в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 5693,03 тыс. рублей (7,70 % к бюджетной росписи);

за счет средств местного бюджета - 6118,74 тыс. рублей (38,77 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка муниципального дорожного хозяйства», осуществлялись расходы:

- на ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках НП «БКД» выполняется ремонт трех участков автомобильных дорог:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская, с. Донское Труновского района на участке км 0+070 - 3+020;

- ремонт автомобильной дороги «Труновское- Ключевское» на участке км 6+170 - км 0+000;

- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта» от автомобильной дороги «Безопасное - Подлесное» на участке км 6+690 – км 7+573.

Планом – графиком на 2022 предусмотрено 4 контрольных события, реализация которых планируется до конца 2022 года

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 50-п (с изменениями от 21.02.2022 № 100-п, от 06.06.2022 № 357-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано направить 2470,66 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, внесены изменения в муниципальную программу. Объем бюджетных ассигнований составил 4510,41 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей, местного бюджета - 2518,66 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года составили 1108,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (24,57 % бюджетной росписи).

Низкий процент кассового расхода связан с неисполнением подрядчиком муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство плавательного бассейна в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края». В соответствии с договором № 1672-Г4-22 от 25.05.2022 между подрядчиком АО «Бригантина» и АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на оказание экспертных услуг по проверке достоверности сметной стоимости объекта «Строительство плавательного бассейна в селе Донском Труновского района Ставропольского края» дата выдачи заключения 08 июля 2022 года, но по запросу подрядчика для устранения замечаний, сроки окончания государственной экспертизы продлены до сентября 2022 года.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает 6 основных мероприятий, на реализацию которого в 2022 году запланировано 543,74 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. С учетом изменений в бюджетной росписи, бюджетные ассигнования составили 2577,49 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей, местного бюджета - 585,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года за счет средств местного бюджета составили 200,28 тыс. рублей (7,77 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий позволила провести 33 спортивно - массовых мероприятия.

*На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* за счет средств местного бюджета запланировано 1926,92 тыс. рублей. С учетом изменений в бюджетной росписи, бюджетные ассигнования составили 1932,92 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года за счет средств местного бюджета составили 907,91 тыс. рублей (46,97 % к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на содержание централизованного аппарата, содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

Планом – графиком на 2022 предусмотрено 9 контрольных событий, реализация которых планируется до конца 2022 года.

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»*утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 74-п (с изменениями от 24.01.2022 № 41-п, от 25.02.2022 № 106-п) (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 3209,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 996,83 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2212,86 тыс. рублей.

В соответствии с законом Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» № 12-кз от 01.03.2022 года, решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, в Программу были внесены изменения. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 5343,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 4212,86 тыс. рублей, 1130,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 1 полугодие 2022 года составили 4160,06 тыс. рублей (77,85 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета 3029,52 тыс. рублей, 1130,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе»* Программы включает 1 основное мероприятие на реализацию которого в 2022 году запланировано 82,76 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 1 полугодие 2022 года составили 82,76 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Организованы и проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) в посёлке им. Кирова Труновского муниципального округа на площади 34,05 га.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 2130,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 946,76 тыс. рублей (44,45 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Средства направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (оплата заработной платы и налогов), в рамках переданных полномочий проведена информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по видам государственной поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям.

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 996,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 996,83 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в бюджетной росписи, бюджетные ассигнования составили 3130,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1130,54 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2000,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 3130,54 тыс. руб. (100,00 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета 2000,00 тыс. руб. (100,00 % к бюджетной росписи), за счет бюджета округа 1130,54 тыс. руб. (100,00 % к бюджетной росписи).

Территориальное управление администрации Труновского муниципального округа в с. Безопасное прошло конкурсный отбор по благоустройству сельских территорий в 2022 году. Стоимость проекта составила 3 130 540 рублей.

Все работы, предусмотренные проектом «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (центр села Безопасного 3 этап)», завершены. В рамках реализации проекта осуществено обустройство тротуаров, установка лавочек и урн.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год запланированы к реализации 3 контрольных события, из них: 2 выполнено в срок и в полном объеме; реализация 1 контрольного события планируется до конца 2022 года.

*Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 91-п (с изменениями от 21.02.2022 № 101-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 8527,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 8 551,56 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года составили 3993,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (46,83 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых, в 2022 году запланировано 195,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 28,92 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (14,83 % к бюджетной росписи).

Реализация основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» запланирована на 4 квартал 2022 года.

В рамках реализации основного мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение ежегодного праздника, посвященного дню Российского предпринимательства (26 мая 2022 г.). Лучшие предприниматели были награждены дипломами и ценными призами, израсходовано 28,92 тыс. рублей.

Реализация основного мероприятия «Реализация мероприятий акции «Покупай ставропольское» на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» запланирована на 3 квартал 2022 года.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 8332,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года за счет средств местного бюджета составили 3 964,27 тыс. рублей (47,58 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» осуществлялось обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском районе Ставропольского края, осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год запланированы к реализации 5 контрольных событий:

на 1 полугодие - 1, выполнено в срок;

на 2 полугодие - 4 контрольных события.

*Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 93-п ((с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 01.03.2021 № 250-п, от 22.09.2021 № 862-п, от 06.12.2021 № 1027-п, от 07.02.2022 № 59-п, от 25.05.2022 № 318-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 7803,59 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 7703,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 7 837,81 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года составили 3 243,57 тыс. рублей (41,57 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 5722,25 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 2513,32 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (43,92 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия производилось обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского округа», осуществлялись выплаты по оплате труда его работников, денежное содержание добровольных народных дружинников.

*Подпрограмма* ***«****Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 1415,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1315,35 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 481,68 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (34,03 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось обслуживание комплекса тревожной сигнализации в дошкольных образовательных учреждениях округа.

*Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиольных отношений, профилактика правонарушений и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* включает 4 основных мероприятий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 666,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 248,58 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (36,87 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Укрепление межнационального мира и согласия» проведены 3 мероприятия на сумму 43,46 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Организация деятельности ученических производственных бригад в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» израсходовано 99,93 тыс. рублей, трудоустроено 15 несовершеннолетних.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение общественной безопасности и профилактике правонарушений, пропагандирующие ведение здорового образа жизни» проведены следующие мероприятия на общую сумму 93,69 тыс. рублей:

- изготовлена полиграфическая продукции по профилактике рецидивной преступности на сумму 8,19 тыс. руб.;

- изготовлен баннер по профилактике мошенничества, израсходовано 13,00 тыс. руб.;

- оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями в сумме 70,00 тыс. руб.;

- проведен турнир «Дворовая лига» по мини-футболу, израсходовано 2,5 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика наркомании и связанных с ней правонарушений» проведены мероприятия на общую сумму 11,5 тыс. руб.:

- спортивно-массового мероприятие, посвященного дню борьбы с наркоманией в ГБУСО, израсходовано 1,5 тыс. руб.;

- молодежная акция «Жить здорово», израсходовано 10,00 тыс. руб.

Планом – графиком на 2022 предусмотрено 84 контрольных события, 47, их них, не содержат финансового обеспечения.

44 контрольных события - запланированы на 1 полугодие 2022 года, из них 43 выполнены в срок в полном объеме, 1 (контрольное событие 32 «Проведение мероприятий в сельских домах культуры, посвященных Масленице») отменено в связи с пандемией.

На 2 полугодие запланирована реализация 40 контрольных событий.

*Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 58-п, (с изменениями от 29.11.2021 № 1015-п, от 14.03.2022 № 134-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 363 573,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 342 765,22 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 342 724,07 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года составили 194 923,20 тыс. рублей (56,87 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на реализацию которых в 2022 году запланировано 349 470,18 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии изменениями в бюджетной росписи, бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 328 621,05 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 188 772,92 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (57,44 % к бюджетной росписи), в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 68 798,98 тыс. рублей (мероприятие включает в себя ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, компенсация страховых премий по договорам ОСАГО, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 86 207,94 тыс. руб. (мероприятие включает в себя единовременное и ежемесячное пособие неработающим гражданам, ежемесячное детское пособие на ребенка, предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату денежной компенсации в размере фактически уплаченных (уплаченного) налога на имущество физических лиц и или земельного налога и денежной компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми или последующим ребенком, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 33766,00 тыс. руб. (мероприятие включает в себя ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию подпрограммы запланировано 14 103,02 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 6150,28 тыс. рублей (43,61 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

Реализация мероприятий позволила достичь:

– повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан;

– обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

– повышения уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год запланировано 23 контрольных события, реализация которых, осуществляется до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 03.03.2022 № 119-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 17955,11 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 20 888,70 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года составили 8 926,56 тыс. рублей (49,72 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 16 106,49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года составили 6 185,09 тыс. рублей (38,40 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» проведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения, организации уличного освещения на территории округа, на общую сумму 2 819,83 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» проведены работы по очистке территорий кладбищ от мусора и травы на сумму 519,63 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» проведены работы по озеленению, покосу травы, обрезке деревьев на сумму 2845,63 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 1848,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года за счет средств местного бюджета составили 2741,47 тыс. рублей (148,30 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация уличного освещения» проведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения на сумму 2741,47 тыс. рублей.

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 4 контрольных события. Реализация контрольных событий осуществляется до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 86-п, (с изменениями от 14.01.2022 № 15-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 2500,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 1 028,00 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы за 2 квартал 2022 года составили 28,00 тыс. рублей (1,12 % к бюджетной росписи).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Формирование современной городской среды до 2024 года» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 2 500,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2 квартал 2022 года составили 28,00 тыс. рублей (1,12 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация муниципальных программ «Формирование современной городской среды», осуществлялись расходы на закупку печатной продукции (флайеры).

На реализацию основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» были запланированы расходы в сумме 2500,00 тыс. руб. на софинансирование реализации проекта благоустройства территории. Освоение денежных средств не представляется возможным, в связи с тем, что администрация в текущем году не принимает участие в реализации проектов благоустройства.

Планом – графиком на 2022 год предусмотрено 2 контрольных события.

1 контрольное событие, запланированное на 1 полугодие 2022 года, выполнено в срок, в полном объеме.

На 2 полугодие запланирована реализация 1 контрольного события.

*Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 1121-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 120,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.07.2022 года, объем бюджетных ассигнований не менялся.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 полугодие 2022 года составили 45,58 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (37,98 % к бюджетной росписи).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» в 2022 году запланировано 120,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два других мероприятия не содержат финансового обеспечения.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2022 года за счет средств местного бюджета составили 45,58 тыс. рублей (37,98 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятия прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 11 муниципальных служащих.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год до конца календарного года запланированы к реализации 3 контрольных события.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Пластунова