**Пояснительная записка**

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Труновского муниципального

округа Ставропольского края за 2022 год.

В 2022 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) действует 11 муниципальных программ (далее – программы).

 Общий объем финансирования муниципальных программ в 2022 году запланирован в сумме 1 058 401,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 701 899,59 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 356 501,43 тыс. рублей.

 В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 1 208 882,45 тыс. рублей.

 С учетом изменений в муниципальные программы, утвержденные постановлениями администрации округа за 2021-2022 годы, бюджетные ассигнования по состоянию на 31.12.2022 г. составили 1 163 391,15 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 720 047,82 тыс. рублей, местного бюджета – 443 343,33 тыс. рублей.

 Кассовые расходы за 2022 год по основным мероприятиям программ составили 1 181 068,66 тыс. рублей (101,52 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 759 107,68 тыс. рублей (105,42 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 421 960,98 тыс. рублей (95,18 % к бюджетной росписи).

 Планами – графиками реализации муниципальных программ на 2022 год предусмотрено исполнение 176 контрольных событий, 47 - их них, не содержат финансового обеспечения.

 170 контрольных событий выполнены в срок в полном объеме, 4 контрольных события выполнены позже запланированного срока, 2 контрольных события не выполнены по объективным причинам.

 В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

*Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 98-п (с изменениями от 12.04.2022 № 239-п, от 09.09.2022 № 641-п, № 1-п от 01.09.2023) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 489 380,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 261 893,81 тыс. рублей, за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 227 486,63 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 541 473,46 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 541 473,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 274 936,69 тыс. рублей, 266 536,77 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 534 161,88 тыс. рублей (98,65 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 271 474,68 тыс. рублей (98,74 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 262 687,20 тыс. рублей (98,56 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 463 665,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 252 894,94 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 210 770,69 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 514 705,33 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 265 588,53 тыс. рублей, 249 116,80 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

Кассовые расходы за 2022 год составили 507 523,15 тыс. рублей (98,60 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 262 214,73 тыс. рублей (98,73 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 245 308,42 тыс. рублей (98,47 % к бюджетной росписи).

За счет средств Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 86 113,53 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 103 087,23 тыс. рублей;

- предоставление 548 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения - 14 107,25 тыс. рублей;

- обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) – 31 389,33 тыс. рублей;

- осуществление подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) - 3 729,55 тыс. рублей;

- выполнен текущий ремонт кровли в 4-х учреждениях на сумму 520,87 тыс. рублей, ремонт пожарной сигнализации в 6 учреждениях на сумму 135,40 тыс. рублей, ремонт системы видеонаблюдения в 2-х учреждениях на сумму 37,22 тыс. рублей, ремонт электропроводки в 5 учреждениях на сумму 197,01 тыс. рублей, ремонт системы отопления и водоснабжения в 5 учреждениях на сумму 188,80 тыс. рублей;

- выполнены работа по подготовке площадки для установки спортивной площадки в МКУ ДО ДЮСШ на сумму 934,06 тыс. рублей, ремонт зданий и благоустройство территории в загородном лагере на сумму 5464,58 тыс. рублей, установка периметрального ограждения МБОУ гимназия № 7 на сумму 5549,37 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 181 педагогическому работнику общеобразовательных организаций на сумму 14 039,95 тыс. рублей;

- выплачены меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций на сумму 29,45 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата, приобретена оргтехника в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 9 527,51 тыс. рублей;

- выплачена компенсация части родительской платы согласно фактической посещаемости детей в сумме 3 452,73 тыс. рублей;

- приобретены 1559 новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях на сумму 1 169,25 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 8 общеобразовательных организациях на сумму 609,08 тыс. рублей;

- обеспечено предоставление горячего питания 1510 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 16 485,07 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 7727,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 8 022,14 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 7933,94 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета (98,90 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется выплата пособий опекунам (попечителям):

- 16 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 6 134,09 тыс. рублей;

- выплачено единовременное пособие 2-м усыновителям в сумме 300,00 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 19 опекаемому на общую сумму 1499,85 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия»* Программы включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых запланировано в 2022 году 17841,61 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1271,67 тыс. рублей, из средств местного бюджета 16569,94 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 18 604,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 326,02 тыс. рублей, 17 278,97 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

Кассовые расходы за 2022 год составили 18 563,79 тыс. рублей (99,78 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 1 326,01 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 17 237,78 тыс. рублей (99,76 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования на сумму 12 339,27 тыс. рублей;

- провести 15 мероприятий в области образования на сумму 509,38 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму 5 325,55 тыс. рублей;

- приобрести программное обеспечение и улучшить материально-техническую базу на сумму 303,59 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского округа»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано в 2022 году 146,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 141,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 141,00 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы проведено 13 мероприятий для молодежи Труновского округа.

Планом – графиком на 2022 предусмотрено 35 контрольных событий. 34 контрольных события начато в срок. 1 контрольное событие (18: Установка системы видеонаблюдения в 3 общеобразовательных учреждениях и периметрального ограждения в МКОУ ООШ № 6) начато с нарушением сроков, т.к. соглашение между администрацией и министерством образования СК заключено 28.04.2022. Средства распределены постановлением Правительства Ставропольского края от 21.04.2022 г. № 210-п «О распределении в 2022 году из бюджета Ставропольского края иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края».

Срок реализации всех контрольных событий до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 г. № 92-п (с изменениями от 12.04.2022 № 238-п, от 29.09.2022 № 701-п (далее – Программа).

 На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 73 108,99 тыс. рублей, в том числе за счет местного 72 925,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 183,56 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 81 877,97 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями внесенными в муниципальную программу, объем бюджетных ассигнований составил 82 057,63тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 81920,41 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 137,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 81 354,80 тыс. рублей (99,14  % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 81 076,56 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 278,24 тыс. рублей.

 Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие музейного дела, библиотечного обслуживания, организация культурно - досуговой деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* на реализацию, которой в 2022 году запланировано 58 642,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 58459,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 183,56 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 66 484,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 66 347,15 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 137,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2022 год составили 65 817,23 тыс. рублей (99,00 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 65 538,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 278,24 тыс. рублей.

 В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 3792,85 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Музей Труновского муниципального округа»). В рамках реализации мероприятия проведены 32 выставки, общая посещаемость 20 173 человек (посещаемость складывается из индивидуальных и групповых посещений музея, через организацию экскурсий, лекций, массовых мероприятий).

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 19 081,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 18 853,87 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 227,28 тыс. рублей. (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий библиотек, обслуживание оргтехники).

На пополнение книжного фонда израсходовано 1086,6 тыс. рублей, приобретен 2 526 экземпляров книг.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление и организация культурно-досуговой деятельности для населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 42 943,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий культурно-досуговых учреждений, обслуживание оргтехники). Приобретены звуковоспроизводящая техника на сумму 99,5 тыс. рублей, сценические костюмы на сумму 80,8 тыс. рублей, светодиодный театральный прожектор на сумму 81,00 тыс. рублей. На проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 1 187,47 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» два работника культуры стали победителями отборочного конкурса лучшего работника учреждения культуры, находящегося в сельской местности. Выплачена премия за достижения в области культуры в размере 101,01 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы на реализацию которой в 2022 году запланировано 14466 тыс. рублей за счет средств бюджета Труновского муниципального округа.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 15 573,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа.

 Кассовые расходы за 2022 год составили 15 537,57 тыс. рублей (99,77 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись расходы на содержание отдела культуры АТМР СК и МКУ ТМО СК «Центр по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры», содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год запланированные к реализации 7 контрольных событий, выполнены в полном объеме.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 77-п, (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.02.2022 № 78-п, от 13.07.2022 № 471-п, от 15.11.2022 № 843-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 89 752,05 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 73 936,16 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 15 815,89 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 154 354,28 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 148 656,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 95 818,61 тыс. рублей, 52 837,89 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 135 324,03 тыс. рублей (91,03 % к бюджетной росписи), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 95 818,61 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

за счет средств местного бюджета - 39 505,42 тыс. рублей (74,77 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы* включает 1 основное мероприятие. На реализацию мероприятия Программы в 2022 году запланировано 35,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 2022 год составили 35,00 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

 В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» осуществлялись расходы на закупку светоотражающих элементов, дидактических игр по правилам дорожного движения, размещен баннер по правилам дорожного движения.

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 89 717,05 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 73 936,16 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 15 780,89 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в бюджетной росписи, бюджетные ассигнования составили 148 621,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 95 818,61 тыс. рублей, 52 802,89 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

Кассовые расходы за 2022 год составили 135 289,03 тыс. рублей (91,03 % к бюджетной росписи), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 95 818,61 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи);

за счет средств местного бюджета - 39 470,42 тыс. рублей (75,74 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка муниципального дорожного хозяйства» осуществлялись расходы по ремонту и содержанию автомобильных дрог общего пользования местного значения.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» выполнены работы на общую сумму 12 173,84 тыс. рублей:

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Комсомольский (от ул. Гагарина) в селе Труновское Труновского муниципального округа Ставропольского края;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от ул. Объездная) в поселке имени Кирова Труновского района Ставропольского края;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ул. Объездная) в поселке имени Кирова Труновского района Ставропольского края.

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» выполняется ремонт трех участков автомобильных дорог на сумму 100 330,19 тыс. рублей:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская, с. Донское Труновского района на участке км 0+070 - 3+020;

- ремонт автомобильной дороги «Труновское- Ключевское» на участке км 6+170 - км 0+000;

- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта» от автомобильной дороги «Безопасное - Подлесное» на участке км 6+690 – км 7+573.

Запланированные планом – графиком на 2022 год, 4 контрольных события выполнены в срок, в полном объеме.

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 50-п (с изменениями от 21.02.2022 № 100-п, от 06.06.2022 № 357-п, от 09.09.2022 № 640-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано направить 2470,66 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 4601,51 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей, местного бюджета 2609,76 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований составил 4601,51 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей, местного бюджета 2609,76 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 4597,22 тыс. рублей (99,91 % бюджетной росписи), в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей бюджета (100,00 % бюджетной росписи), местного бюджета 2605,47 тыс. рублей бюджета (99,84 % бюджетной росписи).

Муниципальный контракт № 3 от 23 декабря 2022 года по разработке проектно-сметной документации объекта «Строительство плавательного бассейна в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнен. В соответствии с договором между подрядчиком АО «Бригантина» и АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 1672-Г4-22 от 25.05.2022 на оказание экспертных услуг по проверке достоверности сметной стоимости объекта «Строительство плавательного бассейна в селе Донском Труновского района Ставропольского края» было получено положительное заключение государственной экспертизы № 26-1-1-2-094281-2022 от 29.12.2022 года.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает 6 основных мероприятий, на реализацию которого в 2022 году запланировано 543,74 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 2577,49 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей, местного бюджета - 585,74 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2022 год составили 2577,40 тыс. рублей (100,00 % бюджетной росписи), в том числе: за счет средств краевого бюджета 1991,75 тыс. рублей бюджета (100,00 % бюджетной росписи), местного бюджета 585,65 тыс. рублей бюджета (99,98 % бюджетной росписи).

Реализация мероприятий позволила провести 62 спортивно - массовых мероприятия.

*На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* за счет средств местного бюджета запланировано 1926,92 тыс. рублей. В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 2024,02 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год за счет средств местного бюджета составили 2019,82 тыс. рублей (99,79 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись расходы на содержание централизованного аппарата, содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

Планом – графиком на 2022 предусмотрено 9 контрольных событий. Программа реализована в 200 году в полном объеме.

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»*утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 74-п (с изменениями от 24.01.2022 № 41-п, от 25.02.2022 № 106-п, от 15.12.2022 № 961) (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 3209,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 996,83 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2212,86 тыс. рублей.

В соответствии с законом Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» № 12-кз от 01.03.2022 года, Законом Ставропольского края от 20.07.2022 г. № 74-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского Края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 5534,56 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 5534,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 4404,02 тыс. рублей, 1130,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

 Кассовые расходы мероприятия за 2022 год составили 5534,39 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета 4403,85 тыс. рублей, 1130,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе»* Программы включает 1 основное мероприятие на реализацию которого в 2022 году запланировано 82,76 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

 Кассовые расходы мероприятия за 9 месяцев 2022 года составили 82,76 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Организованы и проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) в посёлке им. Кирова Труновского муниципального округа на площади 34,05 га.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 2130,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

 В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 2321,26 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 2321,09 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Средства направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (оплата заработной платы и налогов), в рамках переданных полномочий проведена информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по видам государственной поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям.

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 996,83 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 3130,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1130,54 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2000,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2022 год составили 3130,54 тыс. руб. (100,00 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета 2000,00 тыс. руб. (100,00 % к бюджетной росписи), за счет бюджета округа 1130,54 тыс. руб. (100,00 % к бюджетной росписи).

Территориальное управление администрации Труновского муниципального округа в с. Безопасное прошло конкурсный отбор по благоустройству сельских территорий в 2022 году. Стоимость проекта составила 3 130 540 рублей.

Все работы, предусмотренные проектом «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (центр села Безопасного 3 этап)», завершены: снято деформированное асфальтобетонное покрытие, установлен бордюрный камень, подсыпано основание под укладку нового слоя асфальта, произведено покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год, запланированные к реализации 3 контрольных события, выполнены в срок и в полном объеме.

*Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 91-п (с изменениями от 21.02.2022 № 101-п, от 25.07.2022 № 503-п, от 19.12.2022 № 970-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 8527,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 8909,46 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 8909,46 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 8908,56 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (99,99 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых, в 2022 году запланировано 195,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 45,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 44,94 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (99,87 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» поступила 1 заявка на участие в конкурсном отборе на получение муниципальной поддержки в виде субсидий и грантов проектам малого и среднего предпринимательства. В связи с тем, что заявка не соответствует критериям конкурсного отбора, денежные средства в 2022 году не израсходованы.

В рамках реализации основного мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение ежегодного праздника, посвященного дню Российского предпринимательства (26 мая 2022 г.). Лучшие предприниматели были награждены дипломами и ценными призами, израсходовано 28,92 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий акции «Покупай ставропольское» 20.09.2022 г. заключен контакт с ООО «СТАВМЕДИАКОМ» на изготовление 1 баннера и 20 самоклеящихся плакатов, израсходовано 16,02 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 8332,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 8864,46 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год за счет средств местного бюджета составили 8863,62 тыс. рублей (99,99 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» производилось обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском районе Ставропольского края, осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

На реализацию мероприятия «Перевод муниципальных услуг, оказываемых администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края в электронный вид» было израсходовано 20,0 тыс. рублей, в электронный вид переведена 1 муниципальная услуга.

 В соответствии с планом – графиком на 2022 год запланированы к реализации 5 контрольных событий. За 9 месяцев: 3- выполнены в срок и в полном объеме; 1 – не выполнено, в связи с тем, что заявка не соответствует критериям конкурсного отбора; 1- выполнено с нарушением сроков, в связи с тем, что оплата была произведена позже, по факту выполненных работ.

*Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 93-п ((с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 01.03.2021 № 250-п, от 22.09.2021 № 862-п, от 06.12.2021 № 1027-п, от 07.02.2022 № 59-п, от 25.05.2022 № 318-п, от 16.12.2022 № 967-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 7803,59 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 7703,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 7751,05 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 7751,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 7651,05 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 7626,07 тыс. рублей (98,39 % к бюджетной росписи), в том числе счет средств местного бюджета 7536,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 84,48 тыс. рублей.

 Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 5722,25 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 5918,92 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 5823,49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (98,39 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия производилось обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского округа», осуществлялись выплаты по оплате труда его работников, денежное содержание добровольных народных дружинников.

*Подпрограмма* ***«****Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 1415,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1315,35 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 1146,13 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 1046,13 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2022 год составили 1116,58 тыс. рублей (97,42 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета 1027,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 89,48 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось обслуживание комплекса тревожной сигнализации в дошкольных образовательных учреждениях округа.

*Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиольных отношений, профилактика правонарушений и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* включает 4 основных мероприятий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 666,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 686,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 686,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (100,00 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Укрепление межнационального мира и согласия» проведены 5 мероприятий на сумму 157,00 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Организация деятельности ученических производственных бригад в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» израсходовано 200,00 тыс. рублей, трудоустроено 40 несовершеннолетних.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение общественной безопасности и профилактики правонарушений, пропагандирующие ведение здорового образа жизни» проведены следующие мероприятия на общую сумму 298,5 тыс. рублей:

- изготовлена полиграфическая продукции и баннер по профилактике рецидивной преступности на сумму 27,00 тыс. рублей;

- изготовлен баннер и полиграфическая продукция по профилактике мошенничества, израсходовано 20,00 тыс. рублей ;

- оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями в сумме 100,00 тыс. рублей;

- проведен турнир «Дворовая лига» по мини-футболу, израсходовано 4,5 тыс. рублей;

 - проведен фестиваль, направленный на укрепление семейных ценностей «Здоровая семья», израсходовано 50,00 тыс. рублей;

- проведена молодежная акция «Жить здорово» на сумму 50,00 тыс. рублей.

- проведен Фестиваль Юниор-Лиги КВН (тема игры: «Молодёжь Труновского округа за здоровый образ жизни») – 15,00 тыс. рублей;

- проведена юнармейская игра «Зарница» - 30,00 тыс. рублей;

- проведена в целях профилактической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, волонтёрская акция «Подари радость детям!» - израсходовано – 2,00 тыс. рублей.

 В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика наркомании и связанных с ней правонарушений» проведены 7 мероприятий на общую сумму 30,50 тыс. рублей.

Планом – графиком на 2022 предусмотрено 84 контрольных события, 47 их них, не содержат финансового обеспечения.

В 2022 году 82 контрольных события выполнены в срок и в полном объеме.

1 контрольное событие («Проведение мероприятий в сельских домах культуры, посвященных Масленице») отменено в связи с пандемией, 1 событие не выполнено в срок (необходимое оборудование для команды победителя приобретено в течение октября 2022 года).

 *Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 58-п, (с изменениями от 29.11.2021 № 1015-п, от 14.03.2022 № 134-п, от 12.09.2022 № 642-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 363 573,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

 В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 384 829,26 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 384 541,59 тыс. рублей (112,39 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на реализацию которых в 2022 году запланировано 349 470,18 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 327 136,79 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (за счет передачи полномочий в пенсионный фонд).

Кассовые расходы за 2022 год составили 369 528,33 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (112,96 % к бюджетной росписи), в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 111 968,34 тыс. рублей (мероприятие включает в себя ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 186 843,99 тыс. руб. (мероприятие включает в себя ежемесячное детское пособие на ребенка, предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату денежной компенсации в размере фактически уплаченных (уплаченного) налога на имущество физических лиц и или земельного налога и денежной компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми или последующим ребенком, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 70 716,00 тыс. руб. (мероприятие включает в себя ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию подпрограммы запланировано 14 103,02 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 15 013,26 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета ( за счет увеличения минимального размера оплаты труда и увеличения заработной платы).

Кассовые расходы за 2022 год составили 15013,26 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланированные 23 контрольных события, реализованы в срок и в полном объеме.

*Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 03.03.2022 № 119-п, от 12.09.2022 № 646-п, от 12.09.2022 № 646-п, от 06.10.2022 № 715-п ) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 17955,11 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

 В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 18960,80 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 21105,35тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 20595,87 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 509,48 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 18430,02 тыс. рублей (87,32 % к бюджетной росписи):

- в том числе счет средств местного бюджета 17 920,54 тыс. рублей (87,01 % к бюджетной росписи)

- за счет средств краевого бюджета 509,48 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 16 106,49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 17301,92 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 16792,44 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 509,48 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 14538,85 тыс. рублей (87,03 % к бюджетной росписи):

- в том числе счет средств местного бюджета 14029,37 тыс. рублей (83,55 % к бюджетной росписи)

- за счет средств краевого бюджета 509,48 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» проведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения, организации уличного освещения на территории округа, на общую сумму 5481,71 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» проведены работы по очистке территорий кладбищ от мусора и травы на сумму 841,83 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» проведены работы по озеленению, покосу травы, обрезке деревьев на сумму 7705,32 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2022 году запланировано 1848,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 3 803,43 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год за счет средств местного бюджета составили 3 891,17 тыс. рублей (102,31 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация уличного освещения» проведены работы по текущему ремонту линий уличного освещения, замене и установке новых ламп уличного освещения.

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 4 контрольных события. Программа реализована в полном объеме.

*Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 86-п, (с изменениями от 14.01.2022 № 15-п, от 07.07.2022 № 441-п, от 26.09.2022 № 690-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 2500,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 466,52 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 1028,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 466,52 тыс. рублей (45,38 % к бюджетной росписи).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Формирование современной городской среды до 2024 года» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 2 500,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два мероприятия не содержат финансового обеспечения.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 1028,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год составили 466,52 тыс. рублей (45,38 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация муниципальных программ «Формирование современной городской среды», осуществлялись расходы на:

- закупку печатной продукции (флайеров), о проведении онлайн-голосования по выбору проектов благоустройства;

- разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории парка с. Донского, заключен муниципальный контакт на разработку проектно-сметной документации на сумму 438,52 тыс. рублей (экономия составила 561,48 тыс. рублей).

На реализацию мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» были запланированы расходы в сумме 2500,00 тыс. руб. на софинансирование реализации проекта благоустройства территории. В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 1028,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Администрацией округа была подана заявка на получение в 2022 году субсидии бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды в Ставропольском крае, по результатам конкурсного отбора заявка не соответствует требованиям. Денежные средства в размере 1028,00 тыс. рублей направлены на другие мероприятия

Планом – графиком на 2022 год предусмотрено 2 контрольных события:

1 контрольное событие, выполнено в срок, в полном объеме;

в рамках реализации 2-го контрольного события заключен муниципальный контакт на разработку проектно-сметной документации.

 *Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 1121-п, с изменениями от 01.12.2022 № 924-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году запланировано 120,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 16 декабря 2021 г. № 133 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 31.12.2022 года, объем бюджетных ассигнований составил 123,58 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 123,58 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2022 год составили 123,58 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (100,00 % к бюджетной росписи).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» в 2022 году запланировано 120,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два других мероприятия не содержат финансового обеспечения.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 123,58 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 2022 год за счет средств местного бюджета составили 23,58 тыс. рублей (100,00 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятия прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 15 муниципальных служащих.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год, запланированные к реализации 3 контрольных события, выполнены в срок и в полном объеме.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Пластунова