Пояснительная записка

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Труновского муниципального

округа Ставропольского края за 9 месяцев 2024 года.

В 2024 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) действует 12 муниципальных программ (далее – программы).

 Общий объем финансирования муниципальных программ в 2024 году запланирован в сумме 1 096 268,44 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 2 446,70 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 648 935,36 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 442 623,67 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2 262,71 тыс. рублей.

 В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *1 375 800,04* тыс. рублей.

 С учетом изменений в муниципальные программы, бюджетные ассигнования по состоянию на 01.10.2024 г. составили 1 263 080,35 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2 575,47 тыс. рублей, краевого бюджета 752 902,58 тыс. рублей, местного бюджета – 505 299,59 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2 302,71 тыс. рублей.

 Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 год по основным мероприятиям программ составили 973 803,17 тыс. рублей (исполнение 77,10 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 446,70 тыс. рублей (исполнение 95,00 %), краевого бюджета – 612 990,06 тыс. рублей (исполнение 81,42 %), местного бюджета – 356 122,77 тыс. рублей (исполнение 70,48 %), внебюджетных средств – 2 243,64 тыс. рублей (исполнение 97,43 %).

 Планами – графиками реализации муниципальных программ на 2024 год предусмотрено исполнение 187 контрольных событий, 40 - их них, не содержат финансового обеспечения.

 81 контрольное событие, запланированное за 9 месяцев 2024 года, выполнено в срок в полном объеме, реализация 106 контрольных событий запланирована до конца календарного года.

 В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

*Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2024 № 19-п (с изменениями от 10.07.2024 №652-п (далее – Программа).

 На реализацию мероприятий Программой в 2024 году запланировано 560 109,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 279 981,45 тыс. рублей и за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 280 128,32 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *604 801,90* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 588 533,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 307 978,68 тыс. рублей и за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 280 554,53 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года составили 402 731,69 тыс. рублей (исполнение 68,43 %), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 211 017,51 тыс. руб. (исполнение 68,52 %);

- за счет средств местного бюджета 191 714,18 тыс. руб. (исполнение 68,33 %).

Программа включает 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 556 796,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 297 309,30 тыс. рублей и за счет средств бюджета муниципального округа 259 487,28 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 382 652,42 тыс. рублей (исполнение 68,72 %), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 204 184,97 тыс. руб. (исполнение 68,68 %);

- за счет средств бюджета муниципального округа 178 467,45 тыс. руб. (исполнение 68,78 %).

За счет средств Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 55 171,11 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений - 57 865,24 тыс. рублей;

- предоставление 526 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения - 12 963,88 тыс. рублей;

- обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) – 24 106,35 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту электропроводки и электроплит в 5 учреждениях на сумму 121,18 тыс. рублей, текущий ремонт инженерных сетей в 3-х учреждениях на сумму 156,26 тыс. рублей, ремонт системы отопления на сумму 1 235,48 тыс. рублей, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 6 учреждениях на сумму 701,24 тыс. рублей;

- осуществление подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) - 2 214,88 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 181 педагогическому работнику общеобразовательных организаций на сумму 14 950,47 тыс. рублей;

- выплачены меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций на сумму 24,24 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата, приобретена оргтехника в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 7 788,26 тыс. рублей;

- выполнен косметический ремонт в 1 кабинете МКОУ ООШ № 6 и МБОУ гимназия № 7 в рамках Цифровой образовательной среды на сумму 1261,01 тыс. рублей;

- выплачена компенсация части родительской платы согласно фактической посещаемости детей в сумме 3 051,86 тыс. рублей;

- выполнен ремонт помещений, приобретена мебель для кабинетов Точка роста в МКОУ ООШ № 9 в рамках инициативного бюджетирования на сумму 3 575,82 тыс. рублей;

- выполнен ремонт пищеблока в МКДОУ д/с № 3 «Радуга» в рамках инициативного бюджетирования и бюджета округа на сумму 1 472,33 тыс. рублей;

- обеспечено предоставление горячего питания 1440 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 10193,37 тыс. рублей.

Фактические показатели по контрольному событию 20: Выплата единовременной денежной выплаты молодым специалистам-педагогическим работникам общеобразовательных организаций превышают план по программе. В сентябре распоряжением администрации ТМО СК утверждена выплата на 1 учителя МКОУ СОШ № 2. Выплата осуществлена в сентябре 2024 года. По итогам года показатели программы будут приведены в соответствие.

*Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 8 882,94 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили за счет средств краевого бюджета 5 694,33 тыс. рублей (исполнение 64,10 %).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется выплата пособий опекунам (попечителям):

- 13 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 4 887,40 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 13 опекаемым на общую сумму 806,93 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия»* Программы включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 22 706,69 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1 786,44 тыс. рублей и из средств бюджета муниципального округа 20 920,25 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 14 264,94 тыс. рублей (исполнение 62,82 %), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 1 138,21 тыс. руб. (исполнение 63,71 %);

- за счет средств бюджета муниципального округа 13 126,73 тыс. руб. (исполнение 62,75 %).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования на сумму 9 609,33 тыс. рублей;

- провести 9 мероприятия в области образования на сумму 379,05 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму 2 847,85 тыс. рублей;

- осуществить выплату 85 одаренным детям - обучающимся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования;

- осуществить оплату программного обеспечения и услуг связи на сумму 177,25 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского округа»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано в 2024 году 147,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 120,00 тыс. рублей (исполнение 81,63 %) за счет средств местного бюджета.

 В рамках подпрограммы проведено 7 мероприятий для молодежи Труновского округа.

Планом – графиком на 2024 предусмотрено 40 контрольных событий. Все контрольные события начаты в срок. Срок реализации всех контрольных событий до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1183-п (с изменениями от 04.03.2024 № 177-п, от 26.09.2024 № 892-п (далее – Программа).

 На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 106 530,69 тыс. рублей, в том числе за счет местного 91 357,22 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 15 173,47 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *135 526,35* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 133 341,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 16 132,38 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 117 209,60 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года составили 102 645,09 тыс. рублей (исполнение 76,98  %), в том числе за счет средств бюджета округа 86 873,06 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 15 772,03 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие музейного дела, библиотечного обслуживания, организация культурно - досуговой деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* на реализацию, которой в 2024 году запланировано 88 334,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 73 160,87 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 15 173,47 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 114 663,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 16 132,38 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 98 531,32 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 90 370,48 тыс. рублей (исполнение 78,81 %), в том числе за счет средств бюджета округа 74 598,45 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 15 772,03 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 3 169,27 тыс. рублей (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Музей Труновского муниципального округа»). Проведено 20 выставок, общая посещаемость музея составила 11 520 человек, при плане 14 242 чел. на год.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 19 318,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий библиотек, обслуживание оргтехники).

На пополнение книжного фонда модельной библиотеки израсходовано 1 293,10 тыс. рублей, приобретено 2 877 экземпляров книг.

В рамках государственной поддержки отрасли культуры, на комплектование книжного фонда израсходовано 172,38 тыс. рублей, приобретено 317 экземпляров книг.

В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры):

-работнику МБУК «Музей Труновского муниципального округа» выплачена премия в сумме 53,16 тыс. рублей;

-оказана государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры в сумме 106,33 тыс. рублей, приобретена оргтехника (моноблоки) в филиал № 10 «Безопасненский сельский дом культуры» МКУК «Труновское КДО».

В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» выделена субсидия на укрепление материально-технической базы Обособленного подразделения «Донской сельский дом культуры «Дружба» МКУК «Труновское КДО» в сумме 298,19 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100 %. Приобретены: 2 газовых котла, 5 сплит систем, компьютер в сборе.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» Труновскому муниципальному округу выделено 16 016,45 тыс. рублей на капитальный ремонт Безопасненского СДК МКУК «Труновское КДО».

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление и организация культурно-досуговой деятельности для населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 51 750,94 тыс. рублей (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий культурно-досуговых учреждений, обслуживание оргтехники).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы на реализацию которой в 2024 году запланировано 18 196,35 тыс. рублей за счет средств бюджета Труновского муниципального округа.

 В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 18 678,28 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 12 274,61 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 65,72 %).

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись расходы на содержание отдела культуры АТМР СК и МБУ ТМР СК «Центр по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры», содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

В соответствии с планом – графиком на 2024 год запланированы к реализации 12 контрольных событий: 7 – выполнены в срок и полном объеме, 5 –реализуются до конца года.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1129-п, (с изменениями от 29.01.2024 № 56-п, от 12.04.2024 № 304-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 187 153,08 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 164 880,42 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 21 394,66 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *329 155,81* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 264 523,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 231 235,97 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 32409,53 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 257688,27 тыс. рублей (исполнение 97,42 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 224931,89 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 31878,38 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

Основные кассовые расходы запланированы на 3-4 квартал.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы* включает 1 основное мероприятие. На реализацию мероприятия Программы в 2024 году запланировано 145,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 33,62 тыс. рублей (исполнение 23,19 %) за счет средств местного бюджета.

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 187 008,08 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 164 880,42 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 21 249,66 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 264 378,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 231 235,97 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 32 264,53 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 257 654,65 тыс. рублей (исполнение 97,46 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 224931,89 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 31844,76 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Поддержка муниципального дорожного хозяйства» осуществлялись:

- ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильных дорог села Донского по улицам: Лесная, Победы, Нагорная, Репина, переулку Школьный;

- ремонт автомобильных дорог в селе Труновском по площади Трунова, улицам: Пролетарская, Партизанская, Ленина;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Объездная в поселке Новотерновский;

- реализация инициативного проекта (Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая села Безопасное Труновского муниципального округа Ставропольского края);

- реализация инициативного проекта (Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от ул. Комсомольская) в селе Новая Кугульта Труновского муниципального округа Ставропольского края).

В соответствии с планом – графиком на 2024 год запланированы к реализации 8 контрольных событий: 3 – выполнены в срок и полном объеме, 5 –реализуются до конца года.

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1130-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 18.03.2024 № 210-п, от 22.07.2024 №676-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано направить 2804,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *8 054,06* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 8 054,06 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года составили 2 580,35 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 32,04 %).

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2024 году запланировано 969,61 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

 Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года за счет средств местного бюджета составили 618,77 тыс. рублей (исполнение 63,82 %).

Реализация мероприятий позволила провести 40 спортивно - массовых мероприятий.

*На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* за счет средств местного бюджета запланировано 2 401,11 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года за счет средств местного бюджета составили 1 811,58 тыс. рублей (исполнение 75,45 %).

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на содержание централизованного аппарата, содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

*На реализацию подпрограммы «Реконструкция стадиона села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края»* запланировано 4 683,34 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года за счет средств местного бюджета составили 150,00 тыс. рублей (исполнение 3,20 %). Готовится документация на реконструкцию стадиона.

Планом – графиком предусмотрено 9 контрольных событий, реализация которых осуществляется в течении календарного года.

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.12.2023 № 1113-п, с изменениями внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.05.2024 № 466-п, от 07.06.2024 № 532-п, от 05.07.2024 №631-п, от 30.08.2024 № 818-п (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 2 627,58 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *8 632,97* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 6604,56 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 2028,41 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 2013,96 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (исполнение 23,33 %).

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе»* Программы включает 1 основное мероприятие на реализацию которого в 2024 году запланировано 87,30 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 2837,30 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 9 месяцев 2024 года составили 87,30 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (исполнение 3,08 %).

Проведены работы по акарицидной обработке по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбища территориального управления администрации Труновского муниципального округа в селе Донском), площадь обработки 41,66 га.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 2540,28 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 2717,99 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 9 месяцев 2024 года составили 1926,66 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (исполнение 70,89 %).

Средства направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (оплата заработной платы и налогов), в рамках переданных полномочий проведена информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по видам государственной поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям.

Управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края подготовлена и сдана отчетность основных показателей производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Труновского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года в Министерство сельского хозяйства.

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году с учетом изменений, внесенных в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 3 077,68 тыс. рублей, в том числе 1 049,27 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 2 028,41 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края» осуществляется финансирование проекта «Устройство стоянки (парковки) на улице Комарова, села Безопасного, Труновского муниципального округа, Ставропольского края».

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года не осуществлялись. Работы по проекту выполнены на 100% (выполнена отсыпка, укладка инертных материалов, бордюров, произведена укладка асфальтного покрытия). Подана заявка на софинансирование в Минсельхоз края.

В соответствии с планом – графиком на 2024 год, запланированы к реализации 4 контрольных события: 1 – выполнено в срок и в полном объеме, 2 – запланированы на второе полугодие 2024 года, 1- реализуется в течении календарного года.

*Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1174-п, (с изменениями от 21.03.2024 № 232-п, от 10.06.2024 № 534-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 27 058,65 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 23 015,10 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 3 204,24 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 839,31 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 25 511,71 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 27 137,28 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 24 037,07 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 2260,90 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 839,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 25 477,33 тыс. рублей (исполнение 93,88 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 23 136,58 тыс. рублей (исполнение 96,25 %);

за счет средств бюджета муниципального округа - 1501,44 тыс. рублей (исполнение 66,41 %);

внебюджетные средства – 839,31 тыс. рублей (исполнение 100,00 %).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Формирование современной городской среды до 2024 года»* Программы включает 4 основных мероприятия. На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 27 058,65 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 23 015,10 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 3 204,24 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 839,31 тыс. рублей.

 В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 27 137,28 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 24 037,07 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 2260,90 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 839,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 25 477,33 тыс. рублей (исполнение 93,88 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 23 136,58 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 1501,44 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 839,31 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнены работы по:

- благоустройству территории парка в посёлке имени Кирова на общую сумму 20856,61 тыс. рублей;

- обустройству антивандального тренажерного комплекса в пос. им. Кирова на общую сумму 1 860, 00 тыс. рублей

- ремонту пешеходной дорожки по пл. Свободы (от ул. Партизанская до ул. Рабочая) и благоустройству прилегающей территории в селе Труновское на общую сумму 2 131, 39 тыс. рублей;

- расходы на мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (расходы на строительный контроль) 629,33 тыс. рублей.

Планом – графиком на 2024 год предусмотрена реализация 4 контрольных событий: 2 - выполнены в срок и полном объеме.

Контрольное событие 3 «приобретение печатной продукции» - закупка печатной продукции выполняться не будет.

Контрольное событие 4 «Благоустройство общественных территорий, в рамках реализации мероприятий, основанных на местных инициативах» - расходы по мероприятиям будут осуществляться до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 1146-п, с изменениями внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 08.07.2024 №637-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 9 620,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *10 300,13* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 10 300,13 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года составили 7 086,06 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 68,80 %).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых, в 2024 году запланировано 195,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 345,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 44.76 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 12,97 %).

Реализация основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края», объявлен конкурс на получение муниципальной поддержки в виде субсидии и грантов проектам малого и среднего предпринимательства. В связи с отсутствием заявок, конкурс признан несостоявшимся. Планируется повторное проведение конкурса в октябре 2024 года.

В рамках реализации основного мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» администрацией Труновского муниципального округа Ставропольского края организовано проведение ежегодного праздника, посвященного дню Российского предпринимательства (29 мая 2024 г.). Лучшие предприниматели были награждены дипломами и ценными призами, израсходовано 29,23 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий акции «Покупай ставропольское» изготовлены и размещены на территории округа 8 плакатов с логотипом акции «Покупай ставропольское!», 4 плаката самоклеящихся на общую сумму 15,53 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 9 425,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 9 955,13 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 7041,30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 70,73 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» производилось обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском районе Ставропольского края, осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

 В соответствии с планом – графиком на 2024 год запланированы к реализации 4 контрольных события: 2 контрольных события выполнены в срок и в полном объеме, реализация 2 контрольных событий осуществляется до конца года.

*Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1131-п, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 15.02.2024 № 120-п, от 26.06.2024 № 611-п, от 06.09.2024 № 833-п ) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 8640,70 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 8540,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *9 165,02* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 9 142,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 9 042,22 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года составили 6067,68 тыс. рублей (исполнение 66,37 %) за счет средств местного бюджета 5995,74 тыс. руб., за счет краевого бюджета – 71,94 тыс. рублей.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 6081,53 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, бюджетные ассигнования составили 6396,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2024 года составили 4 277,32 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 66,87 %).

В рамках реализации основного мероприятия производилось обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского округа», осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

*Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 1085,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 985,63 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 1194,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1094,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 808,03 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета -736,09 тыс. рублей, за счет краевого бюджета -71,94 тыс. руб.(исполнение 67,62 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика терроризма и экстремизма» была закуплена сувенирная продукция антитеррористического содержания на общую сумму 71,94 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и мест массового пребывания людей в Труновском муниципальном округе» проводились мероприятия по обслуживанию комплекса тревожной сигнализации в дошкольных и образовательных учреждениях округа. Израсходовано за 9 месяцев 2024 года – 648,72 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Укрепление межнационального мира и согласия» проведено 21 мероприятие направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Израсходовано за 9 месяцев 2024 год – 87,37 тыс. руб.

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* включает 7 основных мероприятий, на реализацию которых в 2024 году запланировано 1473,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования составили 1 551,04 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 год составил 982,33 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 63,33 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности» выплачено денежное содержание добровольных народных дружин дружинников на сумму 419,83 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения» 26 мая 2023 года проведен турнир «Дворовая лига» по мини футболу в котором приняло участие 87 человек, проведен фестиваль направленный на укрепление семейных ценностей «Здоровая семья», изготовлена полиграфическая продукция по профилактике алкогольной зависимости (изготовлено 320 буклетов) Израсходовано за 9 месяцев 2024 года – 62,5 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи Труновского муниципального округа Ставропольского края, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления» проводилось мероприятие по трудоустройству несовершеннолетних (трудоустроено 60 несовершеннолетних). Израсходовано за 9 месяцев 2024 года – 400,00 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация правового просвещения и информирование лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о фактах их социальной поддержке и возможности трудоустройства, в целях организации мероприятий по профилактике рецидивной преступности» изготовлен баннер и полиграфическая продукция по профилактике рецидивной преступности. Израсходовано за 9 месяцев 2024 года- 30,00 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Информирование населения Труновского муниципального округа Ставропольского края о наиболее распространённых видах и способах мошенничества» изготовлен 1 баннер и полиграфическая продукция (буклеты 550 шт.) по профилактике мошенничества. Израсходовано за 9 месяцев 2024 года- 25,00 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика наркомании и связанных с ней правонарушений» проведен конкурс антинаркотической направленности среди населения Труновского муниципального округа Ставропольского края «Скажи наркотикам нет», проведена молодежная акция «Жить здорово», проведено спортивно-массовое мероприятие, посвященное дню борьбы с наркоманией в ГБУСО «Труновский КЦСОН», проведен районный турнир по мини футболу, посвященный «Дню Труновского муниципального округа Ставропольского края». Израсходовано за 9 месяцев 2024 года – 45,00 тыс. руб.

Планом – графиком на 2024 год предусмотрена реализация 84 контрольных событий, 40 из них не содержат финансового обеспечения. 59 контрольных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме, на 4 квартал запланировано 25 контрольных событий.

 *Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.11.2023 № 1086-п, (с изменениями от 19.02.2024 № 131-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 160 028,57 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

 В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *159 250,46* тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года составили 129 829,97 тыс. рублей за счет краевого бюджета (исполнение 81,13 %).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на реализацию которых в 2024 году запланировано 143 405,48 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 118 538,60 тыс. рублей за счет краевого бюджета (исполнение 82,66 %), в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 87 967,26 тыс. рублей (мероприятие включает ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта, предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 25293,58 тыс. руб. (мероприятие включает выплату пособия на ребенка, предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 5 277,76 тыс. руб. (мероприятие включает ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию подпрограммы запланировано 16 623,09 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 9 месяцев 2024 года составили 11 291,37 тыс. рублей за счет краевого бюджета (исполнение 67,93 %).

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 4 контрольных события, реализация которых осуществляется до конца года.

 *Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.12.2023 № 1138-п, с изменениями от 15.04.2024 № 305-п, от 06.08.2024 № 711-п, от 18.10.2024 № 973-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 28 608,95 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета 3 000,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа 25 063,55 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 545,40 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *79 619,45* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 47 604,25 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 4057,63 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 42 961,22 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 585,40 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 32 760,73 тыс. (исполнение 68,82 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 4 052,33 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 28 182,07 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 526,33 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 26 557,74 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета 3 000,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа 23 012,34 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 545,40 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 44 380,37 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 4057,63 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 39737,34 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 585,40 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 30 250,84 тыс. рублей (исполнение 68,16 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 4 052,33 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 25 672,18 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 526,33 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» израсходовано 5 417,79 тыс. рублей: осуществлялась оплата за потребляемую электроэнергию, выполнены работы по освещению зоны отдыха в центре с. Подлесное.

В рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» израсходовано 6 276,98 тыс. рублей (100,21% к бюджетной росписи): заключены контракты по выполнению работ по поддержанию чистоты на территории кладбища, выполнена акарицидная обработка территория кладбища. В рамках реализации инициативного проекта (Благоустройства территории кладбища села Донское Труновского муниципального округа Ставропольского края) выполнены работы по выкорчевыванию деревьев, благоустройству дорожного полотна. Перевыполнение плана связано с увеличением средств бюджета на выполнение работ по содержанию кладбища в с. Донском.

На реализацию основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» израсходовано 17 448,35 тыс. рублей. Выполнены работы по наведению порядка на территории парков, детских площадок, стадиона: выполнен спил сухих веток, произведен покос травы, уборка мусора. Оплачены услуги государственной экспертизы локальных сметных расчетов, произведена опашка земельных участков пожароопасных территорий, произведена транспортировка твердых коммунальных отходов. Выполнены 7 инициативных проекта по ремонту и устройству тротуаров, пешеходной дорожки.

На реализацию основного мероприятия «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок» израсходовано 1 107,72 тыс. рублей. В рамках мероприятия была благоустроена детская площадка в с. Донском. Работы были выполнены в срок и в полном объеме.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 2051,21 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 3 223,88 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года за счет средств местного бюджета составили 2 509,89 тыс. рублей (исполнение 77,85 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация уличного освещения» проведены работы по замене ламп уличного освещения и услуги телескопической вышки, приобретены материалы для ремонта линий уличного освещения. Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям.

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 16 контрольных событий. За 9 месяцев 2024 года было выполнено 7 контрольных событий, реализация остальных будет осуществляться в течении календарного года.

*Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 24.12.2021 № 1112-п (с изменениями внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2023 № 27-п, от 25.12.2023 № 1171-п, от 19.03.2024 г. № 213-п, от 11.04.2024 г. № 294-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 2925,64 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2446,70 тыс. рублей;

средства бюджета Ставропольского края – 128,77 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального округа – 350,17 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил *5 622,18* тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 5 622,18 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2575,47 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета – 2 727,72 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 318,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 4 853,21 тыс. рублей (исполнение 86,32 %), из них:

средства федерального бюджета – 2446,70 тыс. рублей;

средства бюджета Ставропольского края – 2163,85 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального округа – 242,66 тыс. рублей.

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает одно мероприятие.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы запланировано предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 4853,21 тыс. рублей (исполнение 86,32 %), из них:

средства федерального бюджета – 2446,70 тыс. рублей;

средства бюджета Ставропольского края – 2163,85 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального округа – 242,66 тыс. рублей.

Социальная выплата предоставлена 6 молодым семьям.

Планом – графиком на 2024 год предусмотрена реализация 1 контрольного события до конца текущего года.

 *Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 1121-п (с изменениями от 01.12.2022 № 924-п, от 27.01.2023 № 54-п, от 29.12.2023 № 1198-п, от 24.06.2024 № 591-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 160,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.10.2024 года, объем бюджетных ассигнований не менялся.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 68,83 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 43,02 %).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» в 2024 году запланировано 160,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два других мероприятия не содержат финансового обеспечения.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2024 года составили 68,83 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 43,02 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 9 муниципальных служащих. С сентября 2024 года проходят обучение 4 муниципальных служащих, оплата за обучение которых в размере 26,65 тыс. рублей будет произведена по окончанию обучения в 4 квартале 2024 года.

В 4 квартале 2024 года запланировано обучение 9 муниципальных служащих территориальных управлений администрации (соисполнители программы) в размере 36,50 тыс. рублей.

В соответствии с планом – графиком на 2024 год до конца календарного года запланированы к реализации 3 контрольных события.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Теренина